## Consolidado
Correlativo | Cod_bano | Tipo_bano | Fecha | Proceso | T_Espera_min | T_Real_min | T_Real_Acumulado | TT | Cumple_TT | Diferencia_TT | Porcentaje_TT | Operario_1 | Operario_2 | Operario_3 | T_Real_horas | T_Espera_horas | T_Real_Acumulado_horas | Diferencia_TT_horas
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-22 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 10.13 | 10.13 | 20 | True | -9.87 | 50.67 | JCO |  |  | 0.17 | 0 | 0.17 | -0.16
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-22 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 8.8 | 18.93 | 20 | True | -11.2 | 44 | CA |  |  | 0.15 | 0 | 0.32 | -0.19
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-22 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 24.48 | 43.42 | 20 | False | 4.48 | 122.42 | CA |  |  | 0.41 | 0 | 0.72 | 0.07
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-22 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 26.82 | 70.23 | 20 | False | 6.82 | 134.08 | JCO |  |  | 0.45 | 0 | 1.17 | 0.11
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-22 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 28.05 | 98.28 | 20 | False | 8.05 | 140.25 | CA |  |  | 0.47 | 0 | 1.64 | 0.13
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-22 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 40.6 | 138.88 | 20 | False | 20.6 | 203 | JCO |  |  | 0.68 | 0 | 2.31 | 0.34
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-22 | ARMADO JAULAS | 34.6 | 84.15 | 223.03 | 60 | False | 24.15 | 140.25 | CA |  |  | 1.4 | 0.58 | 3.72 | 0.4
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-22 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 7 | 45.2 | 268.23 | 60 | True | -14.8 | 75.33 | SN |  |  | 0.75 | 0.12 | 4.47 | -0.25
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-22 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 62.58 | 330.82 | 60 | False | 2.58 | 104.31 | MC |  |  | 1.04 | 0 | 5.51 | 0.04
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-22 | RED AGUA POTABLE | 45 | 84.93 | 415.75 | 60 | False | 24.93 | 141.56 | JC |  |  | 1.42 | 0.75 | 6.93 | 0.42
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-23 | PAVIMENTO SPC | 0 | 42.38 | 458.13 | 60 | True | -17.62 | 70.64 | SN |  |  | 0.71 | 0 | 7.64 | -0.29
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-23 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 37.37 | 495.5 | 60 | True | -22.63 | 62.28 | JA |  |  | 0.62 | 0 | 8.26 | -0.38
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-23 | REFUERZOS | 0 | 93.68 | 589.18 | 60 | False | 33.68 | 156.14 | JCO |  |  | 1.56 | 0 | 9.82 | 0.56
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-23 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 88 | 45.37 | 634.55 | 60 | True | -14.63 | 75.61 | AF |  |  | 0.76 | 1.47 | 10.58 | -0.24
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-23 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 124.53 | 759.08 | 60 | False | 64.53 | 207.56 | SN | DS |  | 2.08 | 0 | 12.65 | 1.08
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-24 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 105.63 | 864.72 | 60 | False | 45.63 | 176.06 | DS |  |  | 1.76 | 0 | 14.41 | 0.76
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-24 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 85.85 | 950.57 | 60 | False | 25.85 | 143.08 | DS |  |  | 1.43 | 0 | 15.84 | 0.43
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-24 | FRAGÜE | 53.78 | 78.65 | 1029.22 | 60 | False | 18.65 | 131.08 | DS |  |  | 1.31 | 0.9 | 17.15 | 0.31
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-24 | RED ALC + PRUEBA | 35 | 92.58 | 1121.8 | 60 | False | 32.58 | 154.31 | JC |  |  | 1.54 | 0.58 | 18.7 | 0.54
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-25 | MURO SPC | 0 | 33.77 | 1155.57 | 60 | True | -26.23 | 56.28 | SN |  |  | 0.56 | 0 | 19.26 | -0.44
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-25 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 75.13 | 1230.7 | 60 | False | 15.13 | 125.22 | MC |  |  | 1.25 | 0 | 20.51 | 0.25
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-25 | MONTAJE DE CIELO | 35 | 32.8 | 1263.5 | 60 | True | -27.2 | 54.67 | SN |  |  | 0.55 | 0.58 | 21.06 | -0.45
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-25 | CENEFA Y CORNISAS | 40 | 33.6 | 1297.1 | 60 | True | -26.4 | 56 | AF |  |  | 0.56 | 0.67 | 21.62 | -0.44
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-25 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 40.8 | 1337.9 | 60 | True | -19.2 | 68 | MC |  |  | 0.68 | 0 | 22.3 | -0.32
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-25 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 89.92 | 1427.82 | 60 | False | 29.92 | 149.86 | AF |  |  | 1.5 | 0 | 23.8 | 0.5
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-25 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 88.77 | 1516.58 | 60 | False | 28.77 | 147.94 | CA |  |  | 1.48 | 0 | 25.28 | 0.48
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-25 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 20 | 41.53 | 1558.12 | 60 | True | -18.47 | 69.22 | SN |  |  | 0.69 | 0.33 | 25.97 | -0.31
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-28 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 37.93 | 1596.05 | 60 | True | -22.07 | 63.22 | RH |  |  | 0.63 | 0 | 26.6 | -0.37
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-28 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 93.87 | 1689.92 | 60 | False | 33.87 | 156.44 | CA | DS |  | 1.56 | 0 | 28.17 | 0.56
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-28 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 64.88 | 1754.8 | 60 | False | 4.88 | 108.14 | JC |  |  | 1.08 | 0 | 29.25 | 0.08
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-28 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 8.57 | 1763.37 | 30 | True | -21.43 | 28.56 | PH |  |  | 0.14 | 0 | 29.39 | -0.36
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-28 | TERCIADO CIELO | 0 | 47.63 | 1811 | 30 | False | 17.63 | 158.78 | JCO |  |  | 0.79 | 0 | 30.18 | 0.29
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-28 | FUNCIONALIDAD | 0 | 47.58 | 1858.58 | 40 | False | 7.58 | 118.96 | JC |  |  | 0.79 | 0 | 30.98 | 0.13
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-29 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 57.77 | 1916.35 | 30 | False | 27.77 | 192.56 | MC |  |  | 0.96 | 0 | 31.94 | 0.46
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-29 | ASEO | 0 | 53.6 | 1969.95 | 60 | True | -6.4 | 89.33 | DS |  |  | 0.89 | 0 | 32.83 | -0.11
77 | 77-B1-B6 | B6 | 2025-04-29 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 41.53 | 2011.48 | 40 | False | 1.53 | 103.83 | JA |  |  | 0.69 | 0 | 33.52 | 0.03
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-22 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 56.83 | 56.83 | 20 | False | 36.83 | 284.17 | JCO |  |  | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.61
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-22 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 14.3 | 71.13 | 20 | True | -5.7 | 71.5 | JCO |  |  | 0.24 | 0 | 1.19 | -0.09
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-22 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 22.93 | 94.07 | 20 | False | 2.93 | 114.67 | JCO |  |  | 0.38 | 0 | 1.57 | 0.05
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-22 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 35.25 | 129.32 | 20 | False | 15.25 | 176.25 | JCO |  |  | 0.59 | 0 | 2.16 | 0.25
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-22 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 24.92 | 154.23 | 20 | False | 4.92 | 124.58 | JCO |  |  | 0.42 | 0 | 2.57 | 0.08
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-22 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 18.27 | 172.5 | 20 | True | -1.73 | 91.33 | JCO |  |  | 0.3 | 0 | 2.88 | -0.03
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-22 | ARMADO JAULAS | 0 | 68.7 | 241.2 | 60 | False | 8.7 | 114.5 | SN | CA |  | 1.14 | 0 | 4.02 | 0.15
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-22 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 32.92 | 274.12 | 60 | True | -27.08 | 54.86 | SN |  |  | 0.55 | 0 | 4.57 | -0.45
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-23 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 53.38 | 327.5 | 60 | True | -6.62 | 88.97 | MC |  |  | 0.89 | 0 | 5.46 | -0.11
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-23 | RED AGUA POTABLE | 0 | 99.48 | 426.98 | 60 | False | 39.48 | 165.81 | JC |  |  | 1.66 | 0 | 7.12 | 0.66
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-23 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 38.93 | 465.92 | 60 | True | -21.07 | 64.89 | JA |  |  | 0.65 | 0 | 7.77 | -0.35
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-23 | REFUERZOS | 0 | 79.7 | 545.62 | 60 | False | 19.7 | 132.83 | JCO |  |  | 1.33 | 0 | 9.09 | 0.33
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-23 | PAVIMENTO SPC | 0 | 38.53 | 584.15 | 60 | True | -21.47 | 64.22 | SN |  |  | 0.64 | 0 | 9.74 | -0.36
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-23 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 61.83 | 645.98 | 60 | False | 1.83 | 103.06 | AF |  |  | 1.03 | 0 | 10.77 | 0.03
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-23 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 46.72 | 692.7 | 60 | True | -13.28 | 77.86 | CA |  |  | 0.78 | 0 | 11.54 | -0.22
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-24 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 83.08 | 775.78 | 60 | False | 23.08 | 138.47 | SN | CA |  | 1.38 | 0 | 12.93 | 0.38
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-24 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 47.73 | 823.52 | 60 | True | -12.27 | 79.56 | SN | CA |  | 0.8 | 0 | 13.73 | -0.2
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-24 | MURO SPC | 0 | 52.53 | 876.05 | 60 | True | -7.47 | 87.56 | SN |  |  | 0.88 | 0 | 14.6 | -0.12
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-24 | FRAGÜE | 0 | 71.7 | 947.75 | 60 | False | 11.7 | 119.5 | PH |  |  | 1.2 | 0 | 15.8 | 0.2
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-24 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 46.45 | 994.2 | 60 | True | -13.55 | 77.42 | JC |  |  | 0.77 | 0 | 16.57 | -0.23
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-24 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 47.93 | 1042.13 | 60 | True | -12.07 | 79.89 | CA |  |  | 0.8 | 0 | 17.37 | -0.2
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-24 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 86.67 | 1128.8 | 60 | False | 26.67 | 144.44 | MC |  |  | 1.44 | 0 | 18.81 | 0.44
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-24 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 56.2 | 1185 | 60 | True | -3.8 | 93.67 | AF |  |  | 0.94 | 0 | 19.75 | -0.06
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-24 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 34.07 | 1219.07 | 60 | True | -25.93 | 56.78 | MC |  |  | 0.57 | 0 | 20.32 | -0.43
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-24 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 57.93 | 1277 | 60 | True | -2.07 | 96.56 | JA |  |  | 0.97 | 0 | 21.28 | -0.03
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-24 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 62.75 | 1339.75 | 60 | False | 2.75 | 104.58 | CA |  |  | 1.05 | 0 | 22.33 | 0.05
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-24 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 20 | 41.53 | 1381.28 | 60 | True | -18.47 | 69.22 | SN |  |  | 0.69 | 0.33 | 23.02 | -0.31
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-28 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 45.12 | 1426.4 | 60 | True | -14.88 | 75.19 | RH |  |  | 0.75 | 0 | 23.77 | -0.25
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-28 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 83.53 | 1509.93 | 60 | False | 23.53 | 139.22 | CA | DS |  | 1.39 | 0 | 25.17 | 0.39
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-28 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 70.28 | 1580.22 | 60 | False | 10.28 | 117.14 | JC |  |  | 1.17 | 0 | 26.34 | 0.17
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-28 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 9.6 | 1589.82 | 30 | True | -20.4 | 32 | PH |  |  | 0.16 | 0 | 26.5 | -0.34
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-28 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 49.88 | 1639.7 | 30 | False | 19.88 | 166.28 | MC |  |  | 0.83 | 0 | 27.33 | 0.33
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-28 | TERCIADO CIELO | 0 | 45.58 | 1685.28 | 30 | False | 15.58 | 151.94 | AF |  |  | 0.76 | 0 | 28.09 | 0.26
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-28 | FUNCIONALIDAD | 0 | 62.9 | 1748.18 | 40 | False | 22.9 | 157.25 | JC |  |  | 1.05 | 0 | 29.14 | 0.38
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-29 | ASEO | 0 | 56.65 | 1804.83 | 60 | True | -3.35 | 94.42 | DS |  |  | 0.94 | 0 | 30.08 | -0.06
79 | 79-B2-B1E | B1E | 2025-04-29 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 38.93 | 1843.77 | 40 | True | -1.07 | 97.33 | JA |  |  | 0.65 | 0 | 30.73 | -0.02
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-09 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 32.47 | 32.47 | 20 | False | 12.47 | 162.33 | JCO |  |  | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.21
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-09 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 57.68 | 90.15 | 20 | False | 37.68 | 288.42 | CA |  |  | 0.96 | 0 | 1.5 | 0.63
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-09 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 24.35 | 114.5 | 20 | False | 4.35 | 121.75 | JCO |  |  | 0.41 | 0 | 1.91 | 0.07
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-09 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 35.47 | 149.97 | 20 | False | 15.47 | 177.33 | CA |  |  | 0.59 | 0 | 2.5 | 0.26
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-12 | ARMADO JAULAS | 0 | 86.37 | 236.33 | 60 | False | 26.37 | 143.94 | CA |  |  | 1.44 | 0 | 3.94 | 0.44
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-13 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 160.22 | 396.55 | 60 | False | 100.22 | 267.03 | SN |  |  | 2.67 | 0 | 6.61 | 1.67
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-13 | RED AGUA POTABLE | 0 | 79.13 | 475.68 | 60 | False | 19.13 | 131.89 | JC |  |  | 1.32 | 0 | 7.93 | 0.32
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-13 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 33.97 | 509.65 | 60 | True | -26.03 | 56.61 | MC |  |  | 0.57 | 0 | 8.49 | -0.43
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-13 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 30.52 | 540.17 | 60 | True | -29.48 | 50.86 | JA |  |  | 0.51 | 0 | 9 | -0.49
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-13 | REFUERZOS | 0 | 82.88 | 623.05 | 60 | False | 22.88 | 138.14 | JCO |  |  | 1.38 | 0 | 10.38 | 0.38
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-13 | PAVIMENTO SPC | 0 | 40.32 | 663.37 | 60 | True | -19.68 | 67.19 | DS |  |  | 0.67 | 0 | 11.06 | -0.33
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-13 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 56.15 | 719.52 | 60 | True | -3.85 | 93.58 | AF |  |  | 0.94 | 0 | 11.99 | -0.06
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-27 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 40.35 | 759.87 | 60 | True | -19.65 | 67.25 | JC |  |  | 0.67 | 0 | 12.66 | -0.33
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-27 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 61.7 | 821.57 | 60 | False | 1.7 | 102.83 | SN |  |  | 1.03 | 0 | 13.69 | 0.03
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-27 | FRAGÜE | 0 | 88.7 | 910.27 | 60 | False | 28.7 | 147.83 | DS |  |  | 1.48 | 0 | 15.17 | 0.48
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-27 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 55.3 | 965.57 | 60 | True | -4.7 | 92.17 | AF |  |  | 0.92 | 0 | 16.09 | -0.08
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-27 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 75.98 | 1041.55 | 60 | False | 15.98 | 126.64 | MC |  |  | 1.27 | 0 | 17.36 | 0.27
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-27 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 58.75 | 1100.3 | 60 | True | -1.25 | 97.92 | AF |  |  | 0.98 | 0 | 18.34 | -0.02
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-27 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 27.67 | 1127.97 | 60 | True | -32.33 | 46.11 | MC |  |  | 0.46 | 0 | 18.8 | -0.54
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-27 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 68.08 | 1196.05 | 60 | False | 8.08 | 113.47 | AF |  |  | 1.13 | 0 | 19.93 | 0.13
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-27 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 32.38 | 1228.43 | 60 | True | -27.62 | 53.97 | SN |  |  | 0.54 | 0 | 20.47 | -0.46
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-27 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 82.22 | 1310.65 | 60 | False | 22.22 | 137.03 | JC |  |  | 1.37 | 0 | 21.84 | 0.37
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-27 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 3.7 | 1314.35 | 30 | True | -26.3 | 12.33 | MC |  |  | 0.06 | 0 | 21.91 | -0.44
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-27 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 141.7 | 1456.05 | 60 | False | 81.7 | 236.17 | JCO |  |  | 2.36 | 0 | 24.27 | 1.36
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-28 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 35.67 | 1491.72 | 30 | False | 5.67 | 118.89 | MC |  |  | 0.59 | 0 | 24.86 | 0.09
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-28 | TERCIADO CIELO | 0 | 44.38 | 1536.1 | 30 | False | 14.38 | 147.94 | JCO |  |  | 0.74 | 0 | 25.6 | 0.24
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-28 | FUNCIONALIDAD | 0 | 21.53 | 1557.63 | 40 | True | -18.47 | 53.83 | JC |  |  | 0.36 | 0 | 25.96 | -0.31
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-05-30 | ASEO | 0 | 52.63 | 1610.27 | 60 | True | -7.37 | 87.72 | PH |  |  | 0.88 | 0 | 26.84 | -0.12
80 | 80-B2-B2b | B2b | 2025-06-02 | INST. MAMPARA | 0 | 51.38 | 1661.65 | 60 | True | -8.62 | 85.64 | RH |  |  | 0.86 | 0 | 27.69 | -0.14
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-22 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 30.2 | 30.2 | 20 | False | 10.2 | 151 | JCO |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.17
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-22 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 52.07 | 82.27 | 20 | False | 32.07 | 260.33 | CA |  |  | 0.87 | 0 | 1.37 | 0.53
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-22 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 24.3 | 106.57 | 20 | False | 4.3 | 121.5 | JCO |  |  | 0.4 | 0 | 1.78 | 0.07
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-22 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 31.27 | 137.83 | 20 | False | 11.27 | 156.33 | CA |  |  | 0.52 | 0 | 2.3 | 0.19
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-22 | ARMADO JAULAS | 0 | 38.55 | 176.38 | 60 | True | -21.45 | 64.25 | SN | DS |  | 0.64 | 0 | 2.94 | -0.36
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-22 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 37.3 | 213.68 | 60 | True | -22.7 | 62.17 | SN |  |  | 0.62 | 0 | 3.56 | -0.38
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-22 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 46.8 | 260.48 | 60 | True | -13.2 | 78 | MC |  |  | 0.78 | 0 | 4.34 | -0.22
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-22 | RED AGUA POTABLE | 0 | 80.87 | 341.35 | 60 | False | 20.87 | 134.78 | JC |  |  | 1.35 | 0 | 5.69 | 0.35
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-22 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 30.3 | 371.65 | 60 | True | -29.7 | 50.5 | JA |  |  | 0.5 | 0 | 6.19 | -0.5
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-22 | REFUERZOS | 0 | 100.05 | 471.7 | 60 | False | 40.05 | 166.75 | JCO |  |  | 1.67 | 0 | 7.86 | 0.67
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-22 | PAVIMENTO SPC | 0 | 46.15 | 517.85 | 60 | True | -13.85 | 76.92 | DS |  |  | 0.77 | 0 | 8.63 | -0.23
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-23 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 24.7 | 542.55 | 60 | True | -35.3 | 41.17 | SN |  |  | 0.41 | 0 | 9.04 | -0.59
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-23 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 74 | 616.55 | 60 | False | 14 | 123.33 | DS |  |  | 1.23 | 0 | 10.28 | 0.23
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-23 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 66.35 | 682.9 | 60 | False | 6.35 | 110.58 | DS |  |  | 1.11 | 0 | 11.38 | 0.11
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-23 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 98.17 | 781.07 | 60 | False | 38.17 | 163.61 | CA |  |  | 1.64 | 0 | 13.02 | 0.64
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-23 | MURO SPC | 0 | 34.7 | 815.77 | 60 | True | -25.3 | 57.83 | SN |  |  | 0.58 | 0 | 13.6 | -0.42
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-24 | FRAGÜE | 24.58 | 73.57 | 889.33 | 60 | False | 13.57 | 122.61 | PH |  |  | 1.23 | 0.41 | 14.82 | 0.23
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-24 | RED ALC + PRUEBA | 22 | 72.42 | 961.75 | 60 | False | 12.42 | 120.69 | JC |  |  | 1.21 | 0.37 | 16.03 | 0.21
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-24 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 20.47 | 982.22 | 60 | True | -39.53 | 34.11 | CA |  |  | 0.34 | 0 | 16.37 | -0.66
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-24 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 70.28 | 1052.5 | 60 | False | 10.28 | 117.14 | MC |  |  | 1.17 | 0 | 17.54 | 0.17
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-24 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 50.05 | 1102.55 | 60 | True | -9.95 | 83.42 | SN | CA |  | 0.83 | 0 | 18.38 | -0.17
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-24 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 22.8 | 1125.35 | 60 | True | -37.2 | 38 | MC |  |  | 0.38 | 0 | 18.76 | -0.62
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-24 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 59.58 | 1184.93 | 60 | True | -0.42 | 99.31 | AF |  |  | 0.99 | 0 | 19.75 | -0.01
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-24 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 70.52 | 1255.45 | 60 | False | 10.52 | 117.53 | DS |  |  | 1.18 | 0 | 20.92 | 0.18
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-24 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 43.38 | 1298.83 | 60 | True | -16.62 | 72.31 | SN |  |  | 0.72 | 0 | 21.65 | -0.28
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-25 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 28.42 | 1327.25 | 60 | True | -31.58 | 47.36 | RH |  |  | 0.47 | 0 | 22.12 | -0.53
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-25 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 75.08 | 1402.33 | 60 | False | 15.08 | 125.14 | DS | CA |  | 1.25 | 0 | 23.37 | 0.25
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-25 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 20 | 57.4 | 1459.73 | 60 | True | -2.6 | 95.67 | JC |  |  | 0.96 | 0.33 | 24.33 | -0.04
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-25 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 8.6 | 1468.33 | 30 | True | -21.4 | 28.67 | PH |  |  | 0.14 | 0 | 24.47 | -0.36
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-25 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 46.37 | 1514.7 | 30 | False | 16.37 | 154.56 | MC |  |  | 0.77 | 0 | 25.24 | 0.27
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-25 | TERCIADO CIELO | 0 | 48.85 | 1563.55 | 30 | False | 18.85 | 162.83 | SN |  |  | 0.81 | 0 | 26.06 | 0.31
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-25 | FUNCIONALIDAD | 0 | 56.52 | 1620.07 | 40 | False | 16.52 | 141.29 | JC |  |  | 0.94 | 0 | 27 | 0.28
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-25 | INST. MAMPARA | 0 | 65.33 | 1685.4 | 60 | False | 5.33 | 108.89 | RH |  |  | 1.09 | 0 | 28.09 | 0.09
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-25 | ASEO | 0 | 83.75 | 1769.15 | 60 | False | 23.75 | 139.58 | PH |  |  | 1.4 | 0 | 29.49 | 0.4
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-29 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 47.58 | 1816.73 | 40 | False | 7.58 | 118.96 | JA |  |  | 0.79 | 0 | 30.28 | 0.13
83 | 83-B2-B2E | B2E | 2025-04-30 | SELLOS | 0 | 107.53 | 1924.27 | 60 | False | 47.53 | 179.22 | PH |  |  | 1.79 | 0 | 32.07 | 0.79
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-04-28 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 57.47 | 57.47 | 20 | False | 37.47 | 287.33 | JCO |  |  | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.62
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-04-28 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 32.02 | 89.48 | 20 | False | 12.02 | 160.08 | CA |  |  | 0.53 | 0 | 1.49 | 0.2
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-04-28 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 10.2 | 99.68 | 20 | True | -9.8 | 51 | CA |  |  | 0.17 | 0 | 1.66 | -0.16
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-04-28 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 19.43 | 119.12 | 20 | True | -0.57 | 97.17 | JCO |  |  | 0.32 | 0 | 1.99 | -0.01
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-04-28 | ARMADO TABIQUES 5 | 21 | 10.43 | 129.55 | 20 | True | -9.57 | 52.17 | CA |  |  | 0.17 | 0.35 | 2.16 | -0.16
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-04-28 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 23.13 | 152.68 | 20 | False | 3.13 | 115.67 | JCO |  |  | 0.39 | 0 | 2.54 | 0.05
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-04-28 | ARMADO JAULAS | 0 | 55.75 | 208.43 | 60 | True | -4.25 | 92.92 | SN |  |  | 0.93 | 0 | 3.47 | -0.07
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-04-28 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 20 | 56.12 | 264.55 | 60 | True | -3.88 | 93.53 | SN |  |  | 0.94 | 0.33 | 4.41 | -0.06
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-04-29 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 65.42 | 329.97 | 60 | False | 5.42 | 109.03 | MC |  |  | 1.09 | 0 | 5.5 | 0.09
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-04-29 | RED AGUA POTABLE | 0 | 86.8 | 416.77 | 60 | False | 26.8 | 144.67 | JC |  |  | 1.45 | 0 | 6.95 | 0.45
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-04-29 | REFUERZOS | 0 | 32.68 | 449.45 | 60 | True | -27.32 | 54.47 | JCO | RH |  | 0.54 | 0 | 7.49 | -0.46
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-04-30 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 34.23 | 483.68 | 60 | True | -25.77 | 57.06 | JA |  |  | 0.57 | 0 | 8.06 | -0.43
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-04-30 | PAVIMENTO SPC | 0 | 32.47 | 516.15 | 60 | True | -27.53 | 54.11 | SN |  |  | 0.54 | 0 | 8.6 | -0.46
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-04-30 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 84 | 600.15 | 60 | False | 24 | 140 | AF |  |  | 1.4 | 0 | 10 | 0.4
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-04-30 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 37.83 | 637.98 | 60 | True | -22.17 | 63.06 | DS | MC |  | 0.63 | 0 | 10.63 | -0.37
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-05-02 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 67.72 | 705.7 | 60 | False | 7.72 | 112.86 | DS | MC |  | 1.13 | 0 | 11.76 | 0.13
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-05-02 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 98 | 803.7 | 60 | False | 38 | 163.33 | CA | PH |  | 1.63 | 0 | 13.4 | 0.63
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-05-02 | MURO SPC | 0 | 58.85 | 862.55 | 60 | True | -1.15 | 98.08 | SN | CA |  | 0.98 | 0 | 14.38 | -0.02
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-05-02 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 26.77 | 889.32 | 60 | True | -33.23 | 44.61 | JCO |  |  | 0.45 | 0 | 14.82 | -0.55
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-05-02 | FRAGÜE | 0 | 50.65 | 939.97 | 60 | True | -9.35 | 84.42 | DS | PH |  | 0.84 | 0 | 15.67 | -0.16
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-05-02 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 50.72 | 990.68 | 60 | True | -9.28 | 84.53 | JC |  |  | 0.85 | 0 | 16.51 | -0.15
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-05-06 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 125.72 | 1116.4 | 60 | False | 65.72 | 209.53 | MC |  |  | 2.1 | 0 | 18.61 | 1.1
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-05-06 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 24.38 | 1140.78 | 60 | True | -35.62 | 40.64 | RH | AF |  | 0.41 | 0 | 19.01 | -0.59
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-05-06 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 28.98 | 1169.77 | 60 | True | -31.02 | 48.31 | MC |  |  | 0.48 | 0 | 19.5 | -0.52
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-05-06 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 56.08 | 1225.85 | 60 | True | -3.92 | 93.47 | DS |  |  | 0.93 | 0 | 20.43 | -0.07
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-05-06 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 53 | 40.02 | 1265.87 | 60 | True | -19.98 | 66.69 | SN |  |  | 0.67 | 0.88 | 21.1 | -0.33
84 | 84-B2-B4 | B4 | 2025-05-06 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 112.85 | 1378.72 | 60 | False | 52.85 | 188.08 | DS | JC |  | 1.88 | 0 | 22.98 | 0.88
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-04-28 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 17.6 | 17.6 | 20 | True | -2.4 | 88 | JCO |  |  | 0.29 | 0 | 0.29 | -0.04
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-04-28 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 13.67 | 31.27 | 20 | True | -6.33 | 68.33 | JCO |  |  | 0.23 | 0 | 0.52 | -0.11
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-04-28 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 23.37 | 54.63 | 20 | False | 3.37 | 116.83 | CA |  |  | 0.39 | 0 | 0.91 | 0.06
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-04-28 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 27.93 | 82.57 | 20 | False | 7.93 | 139.67 | JCO |  |  | 0.47 | 0 | 1.38 | 0.13
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-04-28 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 7.7 | 90.27 | 20 | True | -12.3 | 38.5 | JCO |  |  | 0.13 | 0 | 1.5 | -0.2
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-04-28 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 40.58 | 130.85 | 20 | False | 20.58 | 202.92 | CA |  |  | 0.68 | 0 | 2.18 | 0.34
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-04-29 | ARMADO JAULAS | 0 | 46.38 | 177.23 | 60 | True | -13.62 | 77.31 | SN | CA |  | 0.77 | 0 | 2.95 | -0.23
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-04-29 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 40 | 217.23 | 60 | True | -20 | 66.67 | SN |  |  | 0.67 | 0 | 3.62 | -0.33
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-04-29 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 45.5 | 262.73 | 60 | True | -14.5 | 75.83 | MC |  |  | 0.76 | 0 | 4.38 | -0.24
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-04-29 | RED AGUA POTABLE | 0 | 83.15 | 345.88 | 60 | False | 23.15 | 138.58 | JC |  |  | 1.39 | 0 | 5.76 | 0.39
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-04-30 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 32.05 | 377.93 | 60 | True | -27.95 | 53.42 | JA |  |  | 0.53 | 0 | 6.3 | -0.47
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-04-30 | REFUERZOS | 0 | 39.1 | 417.03 | 60 | True | -20.9 | 65.17 | CA |  |  | 0.65 | 0 | 6.95 | -0.35
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-04-30 | PAVIMENTO SPC | 0 | 31.02 | 448.05 | 60 | True | -28.98 | 51.69 | SN |  |  | 0.52 | 0 | 7.47 | -0.48
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-04-30 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 34.03 | 482.08 | 60 | True | -25.97 | 56.72 | AF |  |  | 0.57 | 0 | 8.03 | -0.43
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-04-30 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 42.03 | 524.12 | 60 | True | -17.97 | 70.06 | CA | DS |  | 0.7 | 0 | 8.74 | -0.3
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-04-30 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 73.03 | 597.15 | 60 | False | 13.03 | 121.72 | SN | CA |  | 1.22 | 0 | 9.95 | 0.22
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-04-30 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 38.82 | 635.97 | 60 | True | -21.18 | 64.69 | SN | CA |  | 0.65 | 0 | 10.6 | -0.35
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-05-02 | MURO SPC | 0 | 55.53 | 691.5 | 60 | True | -4.47 | 92.56 | SN |  |  | 0.93 | 0 | 11.52 | -0.07
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-05-02 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 62.4 | 753.9 | 60 | False | 2.4 | 104 | JC |  |  | 1.04 | 0 | 12.56 | 0.04
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-05-02 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 53.27 | 807.17 | 60 | True | -6.73 | 88.78 | JCO |  |  | 0.89 | 0 | 13.45 | -0.11
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-05-06 | FRAGÜE | 0 | 32.48 | 839.65 | 60 | True | -27.52 | 54.14 | DS | PH |  | 0.54 | 0 | 13.99 | -0.46
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-05-06 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 41.87 | 881.52 | 60 | True | -18.13 | 69.78 | MC |  |  | 0.7 | 0 | 14.69 | -0.3
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-05-06 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 46.62 | 928.13 | 60 | True | -13.38 | 77.69 | RH |  |  | 0.78 | 0 | 15.47 | -0.22
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-05-06 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 29.95 | 958.08 | 60 | True | -30.05 | 49.92 | MC |  |  | 0.5 | 0 | 15.97 | -0.5
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-05-06 | PUERTA Y CERRADURA | 5.32 | 68 | 1026.08 | 60 | False | 8 | 113.33 | AF |  |  | 1.13 | 0.09 | 17.1 | 0.13
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-05-06 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 53.62 | 1079.7 | 60 | True | -6.38 | 89.36 | DS |  |  | 0.89 | 0 | 18 | -0.11
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-05-06 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 35.23 | 1114.93 | 60 | True | -24.77 | 58.72 | SN |  |  | 0.59 | 0 | 18.58 | -0.41
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-05-06 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 33.77 | 1148.7 | 60 | True | -26.23 | 56.28 | RH |  |  | 0.56 | 0 | 19.14 | -0.44
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-05-06 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 97.02 | 1245.72 | 60 | False | 37.02 | 161.69 | GV | DS |  | 1.62 | 0 | 20.76 | 0.62
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-05-06 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 80.63 | 1326.35 | 60 | False | 20.63 | 134.39 | JC |  |  | 1.34 | 0 | 22.11 | 0.34
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-05-06 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 7.35 | 1333.7 | 30 | True | -22.65 | 24.5 | PH |  |  | 0.12 | 0 | 22.23 | -0.38
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-05-06 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 48.82 | 1382.52 | 30 | False | 18.82 | 162.72 | MC |  |  | 0.81 | 0 | 23.04 | 0.31
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-05-06 | TERCIADO CIELO | 0 | 51.53 | 1434.05 | 30 | False | 21.53 | 171.78 | CA |  |  | 0.86 | 0 | 23.9 | 0.36
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-05-06 | FUNCIONALIDAD | 0 | 43.87 | 1477.92 | 40 | False | 3.87 | 109.67 | JC |  |  | 0.73 | 0 | 24.63 | 0.06
85 | 85-B2-B3 | B3 | 2025-08-08 | INST. MAMPARA | 0 | 40.63 | 1518.55 | 60 | True | -19.37 | 67.72 | RH |  |  | 0.68 | 0 | 25.31 | -0.32
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-04-28 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 26.55 | 26.55 | 20 | False | 6.55 | 132.75 | JCO |  |  | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.11
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-04-28 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 34.07 | 60.62 | 20 | False | 14.07 | 170.33 | CA |  |  | 0.57 | 0 | 1.01 | 0.23
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-04-28 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 19.87 | 80.48 | 20 | True | -0.13 | 99.33 | CA |  |  | 0.33 | 0 | 1.34 | 0
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-04-28 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 29.47 | 109.95 | 20 | False | 9.47 | 147.33 | JCO |  |  | 0.49 | 0 | 1.83 | 0.16
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-04-29 | ARMADO JAULAS | 0 | 32.75 | 142.7 | 60 | True | -27.25 | 54.58 | SN | CA |  | 0.55 | 0 | 2.38 | -0.45
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-04-29 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 28.55 | 171.25 | 60 | True | -31.45 | 47.58 | SN |  |  | 0.48 | 0 | 2.85 | -0.52
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-04-30 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 54.85 | 226.1 | 60 | True | -5.15 | 91.42 | MC |  |  | 0.91 | 0 | 3.77 | -0.09
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-04-30 | RED AGUA POTABLE | 0 | 99.98 | 326.08 | 60 | False | 39.98 | 166.64 | JC |  |  | 1.67 | 0 | 5.43 | 0.67
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-04-30 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 31.68 | 357.77 | 60 | True | -28.32 | 52.81 | JA |  |  | 0.53 | 0 | 5.96 | -0.47
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-04-30 | REFUERZOS | 0 | 65.05 | 422.82 | 60 | False | 5.05 | 108.42 | CA |  |  | 1.08 | 0 | 7.05 | 0.08
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-04-30 | PAVIMENTO SPC | 0 | 31.4 | 454.22 | 60 | True | -28.6 | 52.33 | SN |  |  | 0.52 | 0 | 7.57 | -0.48
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-05-02 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 56.5 | 510.72 | 60 | True | -3.5 | 94.17 | DS | MC |  | 0.94 | 0 | 8.51 | -0.06
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-05-02 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 79.32 | 590.03 | 60 | False | 19.32 | 132.19 | DS | MC |  | 1.32 | 0 | 9.83 | 0.32
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-05-02 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 34.23 | 624.27 | 60 | True | -25.77 | 57.06 | AF |  |  | 0.57 | 0 | 10.4 | -0.43
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-05-02 | MURO SPC | 0 | 32.05 | 656.32 | 60 | True | -27.95 | 53.42 | SN | CA |  | 0.53 | 0 | 10.94 | -0.47
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-05-02 | FRAGÜE | 57.57 | 32.13 | 688.45 | 60 | True | -27.87 | 53.56 | DS | PH |  | 0.54 | 0.96 | 11.47 | -0.46
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-05-02 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 66.68 | 755.13 | 60 | False | 6.68 | 111.14 | JC |  |  | 1.11 | 0 | 12.59 | 0.11
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-05-06 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 32.35 | 787.48 | 60 | True | -27.65 | 53.92 | JCO |  |  | 0.54 | 0 | 13.12 | -0.46
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-05-06 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 99.98 | 887.47 | 60 | False | 39.98 | 166.64 | MC |  |  | 1.67 | 0 | 14.79 | 0.67
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-05-06 | CENEFA Y CORNISAS | 40 | 39.8 | 927.27 | 60 | True | -20.2 | 66.33 | RH |  |  | 0.66 | 0.67 | 15.45 | -0.34
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-05-06 | PUERTA Y CERRADURA | 5.5 | 60.23 | 987.5 | 60 | False | 0.23 | 100.39 | AF |  |  | 1 | 0.09 | 16.46 | 0
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-05-06 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 37.37 | 1024.87 | 60 | True | -22.63 | 62.28 | DS |  |  | 0.62 | 0 | 17.08 | -0.38
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-05-06 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 30.73 | 1055.6 | 60 | True | -29.27 | 51.22 | SN |  |  | 0.51 | 0 | 17.59 | -0.49
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-05-06 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 30.75 | 1086.35 | 60 | True | -29.25 | 51.25 | RH |  |  | 0.51 | 0 | 18.11 | -0.49
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-05-06 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 82.17 | 1168.52 | 60 | False | 22.17 | 136.94 | JC |  |  | 1.37 | 0 | 19.48 | 0.37
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-05-06 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 77.08 | 1245.6 | 60 | False | 17.08 | 128.47 | GV | DS |  | 1.28 | 0 | 20.76 | 0.28
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-05-06 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 6.25 | 1251.85 | 30 | True | -23.75 | 20.83 | PH |  |  | 0.1 | 0 | 20.86 | -0.4
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-05-06 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 31.78 | 1283.63 | 30 | False | 1.78 | 105.94 | MC |  |  | 0.53 | 0 | 21.39 | 0.03
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-05-06 | TERCIADO CIELO | 0 | 48.45 | 1332.08 | 30 | False | 18.45 | 161.5 | CA |  |  | 0.81 | 0 | 22.2 | 0.31
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-05-06 | FUNCIONALIDAD | 0 | 40.52 | 1372.6 | 40 | False | 0.52 | 101.29 | JC |  |  | 0.68 | 0 | 22.88 | 0.01
86 | 86-B2-B2E | B2E | 2025-05-06 | INST. MAMPARA | 0 | 56.53 | 1429.13 | 60 | True | -3.47 | 94.22 | AF |  |  | 0.94 | 0 | 23.82 | -0.06
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-06 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 24.13 | 24.13 | 20 | False | 4.13 | 120.67 | JCO |  |  | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.07
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-06 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 33.77 | 57.9 | 20 | False | 13.77 | 168.83 | CA |  |  | 0.56 | 0 | 0.96 | 0.23
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-06 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 25 | 82.9 | 20 | False | 5 | 125 | CA |  |  | 0.42 | 0 | 1.38 | 0.08
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-06 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 36.8 | 119.7 | 20 | False | 16.8 | 184 | JCO |  |  | 0.61 | 0 | 2 | 0.28
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-06 | ARMADO JAULAS | 10 | 52 | 171.7 | 60 | True | -8 | 86.67 | SN |  |  | 0.87 | 0.17 | 2.86 | -0.13
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-07 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 45.33 | 217.03 | 60 | True | -14.67 | 75.56 | SN |  |  | 0.76 | 0 | 3.62 | -0.24
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-07 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 61.5 | 278.53 | 60 | False | 1.5 | 102.5 | MC |  |  | 1.02 | 0 | 4.64 | 0.02
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-07 | RED AGUA POTABLE | 0 | 77.7 | 356.23 | 60 | False | 17.7 | 129.5 | JC |  |  | 1.3 | 0 | 5.94 | 0.3
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-07 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 34.2 | 390.43 | 60 | True | -25.8 | 57 | JA |  |  | 0.57 | 0 | 6.51 | -0.43
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-07 | REFUERZOS | 0 | 74.8 | 465.23 | 60 | False | 14.8 | 124.67 | JCO | CA |  | 1.25 | 0 | 7.75 | 0.25
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-07 | PAVIMENTO SPC | 0 | 27 | 492.23 | 60 | True | -33 | 45 | DS |  |  | 0.45 | 0 | 8.2 | -0.55
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-07 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 57.9 | 550.13 | 60 | True | -2.1 | 96.5 | AF |  |  | 0.96 | 0 | 9.17 | -0.04
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-08 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 52.65 | 602.78 | 60 | True | -7.35 | 87.75 | CA | SN |  | 0.88 | 0 | 10.05 | -0.12
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-08 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 73.37 | 676.15 | 60 | False | 13.37 | 122.28 | SN | CA |  | 1.22 | 0 | 11.27 | 0.22
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-08 | MURO SPC | 0 | 36.72 | 712.87 | 60 | True | -23.28 | 61.19 | SN |  |  | 0.61 | 0 | 11.88 | -0.39
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-08 | FRAGÜE | 0 | 58.13 | 771 | 60 | True | -1.87 | 96.89 | DS |  |  | 0.97 | 0 | 12.85 | -0.03
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-08 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 53.33 | 824.33 | 60 | True | -6.67 | 88.89 | JC |  |  | 0.89 | 0 | 13.74 | -0.11
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-09 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 15.37 | 839.7 | 60 | True | -44.63 | 25.61 | SN | CA |  | 0.26 | 0 | 14 | -0.74
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-09 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 55.12 | 894.82 | 60 | True | -4.88 | 91.86 | MC |  |  | 0.92 | 0 | 14.91 | -0.08
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-09 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 62.7 | 957.52 | 60 | False | 2.7 | 104.5 | AF |  |  | 1.05 | 0 | 15.96 | 0.05
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-09 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 20.03 | 977.55 | 60 | True | -39.97 | 33.39 | MC |  |  | 0.33 | 0 | 16.29 | -0.67
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-09 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 59.3 | 1036.85 | 60 | True | -0.7 | 98.83 | CA | DS |  | 0.99 | 0 | 17.28 | -0.01
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-09 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 18.78 | 1055.63 | 60 | True | -41.22 | 31.31 | SN |  |  | 0.31 | 0 | 17.59 | -0.69
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-12 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 82.57 | 1138.2 | 60 | False | 22.57 | 137.61 | GV | DS |  | 1.38 | 0 | 18.97 | 0.38
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-12 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 64.53 | 1202.73 | 60 | False | 4.53 | 107.56 | JC |  |  | 1.08 | 0 | 20.05 | 0.08
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-12 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 6.9 | 1209.63 | 30 | True | -23.1 | 23 | PH |  |  | 0.12 | 0 | 20.16 | -0.38
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-12 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 35.62 | 1245.25 | 30 | False | 5.62 | 118.72 | MC |  |  | 0.59 | 0 | 20.75 | 0.09
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-12 | TERCIADO CIELO | 0 | 42.35 | 1287.6 | 30 | False | 12.35 | 141.17 | AF |  |  | 0.71 | 0 | 21.46 | 0.21
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-12 | FUNCIONALIDAD | 0 | 38.37 | 1325.97 | 40 | True | -1.63 | 95.92 | JC |  |  | 0.64 | 0 | 22.1 | -0.03
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-12 | INST. MAMPARA | 0 | 44.38 | 1370.35 | 60 | True | -15.62 | 73.97 | RH |  |  | 0.74 | 0 | 22.84 | -0.26
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-12 | ASEO | 0 | 68.93 | 1439.28 | 60 | False | 8.93 | 114.89 | PH |  |  | 1.15 | 0 | 23.99 | 0.15
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-12 | SELLOS | 0 | 56.57 | 1495.85 | 60 | True | -3.43 | 94.28 | PH |  |  | 0.94 | 0 | 24.93 | -0.06
87 | 87-B2-B2 | B2 | 2025-05-12 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 41.1 | 1536.95 | 40 | False | 1.1 | 102.75 | JA |  |  | 0.68 | 0 | 25.62 | 0.02
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-06 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 53.4 | 53.4 | 20 | False | 33.4 | 267 | JCO |  |  | 0.89 | 0 | 0.89 | 0.56
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-06 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 26.47 | 79.87 | 20 | False | 6.47 | 132.33 | JCO |  |  | 0.44 | 0 | 1.33 | 0.11
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-06 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 13.17 | 93.03 | 20 | True | -6.83 | 65.83 | JCO |  |  | 0.22 | 0 | 1.55 | -0.11
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-06 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 15.3 | 108.33 | 20 | True | -4.7 | 76.5 | JCO |  |  | 0.26 | 0 | 1.81 | -0.08
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-06 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 11.52 | 119.85 | 20 | True | -8.48 | 57.58 | CA |  |  | 0.19 | 0 | 2 | -0.14
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-06 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 26.03 | 145.88 | 20 | False | 6.03 | 130.17 | JCO |  |  | 0.43 | 0 | 2.43 | 0.1
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-06 | ARMADO JAULAS | 0 | 48.32 | 194.2 | 60 | True | -11.68 | 80.53 | SN |  |  | 0.81 | 0 | 3.24 | -0.19
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-07 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 45.35 | 239.55 | 60 | True | -14.65 | 75.58 | SN |  |  | 0.76 | 0 | 3.99 | -0.24
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-07 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 56.85 | 296.4 | 60 | True | -3.15 | 94.75 | MC |  |  | 0.95 | 0 | 4.94 | -0.05
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-07 | RED AGUA POTABLE | 0 | 99.98 | 396.38 | 60 | False | 39.98 | 166.64 | JC |  |  | 1.67 | 0 | 6.61 | 0.67
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-07 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 28.95 | 425.33 | 60 | True | -31.05 | 48.25 | JA |  |  | 0.48 | 0 | 7.09 | -0.52
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-07 | REFUERZOS | 0 | 40.08 | 465.42 | 60 | True | -19.92 | 66.81 | JCO |  |  | 0.67 | 0 | 7.76 | -0.33
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-07 | PAVIMENTO SPC | 0 | 33.68 | 499.1 | 60 | True | -26.32 | 56.14 | DS |  |  | 0.56 | 0 | 8.32 | -0.44
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-07 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 72.73 | 571.83 | 60 | False | 12.73 | 121.22 | AF |  |  | 1.21 | 0 | 9.53 | 0.21
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-08 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 77.35 | 649.18 | 60 | False | 17.35 | 128.92 | SN | CA |  | 1.29 | 0 | 10.82 | 0.29
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-08 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 70.07 | 719.25 | 60 | False | 10.07 | 116.78 | DS |  |  | 1.17 | 0 | 11.99 | 0.17
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-08 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 98.78 | 818.03 | 60 | False | 38.78 | 164.64 | DS |  |  | 1.65 | 0 | 13.63 | 0.65
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-08 | MURO SPC | 0 | 31 | 849.03 | 60 | True | -29 | 51.67 | SN |  |  | 0.52 | 0 | 14.15 | -0.48
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-08 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 37.9 | 886.93 | 60 | True | -22.1 | 63.17 | JC |  |  | 0.63 | 0 | 14.78 | -0.37
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-09 | FRAGÜE | 0 | 65.6 | 952.53 | 60 | False | 5.6 | 109.33 | DS |  |  | 1.09 | 0 | 15.88 | 0.09
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-09 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 27.37 | 979.9 | 60 | True | -32.63 | 45.61 | SN | CA |  | 0.46 | 0 | 16.33 | -0.54
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-09 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 63.08 | 1042.98 | 60 | False | 3.08 | 105.14 | MC |  |  | 1.05 | 0 | 17.38 | 0.05
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-09 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 31.3 | 1074.28 | 60 | True | -28.7 | 52.17 | AF |  |  | 0.52 | 0 | 17.9 | -0.48
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-09 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 27.32 | 1101.6 | 60 | True | -32.68 | 45.53 | MC |  |  | 0.46 | 0 | 18.36 | -0.54
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-09 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 57.83 | 1159.43 | 60 | True | -2.17 | 96.39 | DS | CA |  | 0.96 | 0 | 19.32 | -0.04
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-09 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 54.17 | 1213.6 | 60 | True | -5.83 | 90.28 | SN |  |  | 0.9 | 0 | 20.23 | -0.1
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-12 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 103 | 1316.6 | 60 | False | 43 | 171.67 | GV | DS |  | 1.72 | 0 | 21.94 | 0.72
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-12 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 61.28 | 1377.88 | 60 | False | 1.28 | 102.14 | JC |  |  | 1.02 | 0 | 22.96 | 0.02
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-12 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 6.33 | 1384.22 | 30 | True | -23.67 | 21.11 | MC |  |  | 0.11 | 0 | 23.07 | -0.39
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-12 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 34.45 | 1418.67 | 30 | False | 4.45 | 114.83 | MC |  |  | 0.57 | 0 | 23.64 | 0.07
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-12 | TERCIADO CIELO | 0 | 32.7 | 1451.37 | 30 | False | 2.7 | 109 | AF |  |  | 0.55 | 0 | 24.19 | 0.05
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-12 | FUNCIONALIDAD | 0 | 35.3 | 1486.67 | 40 | True | -4.7 | 88.25 | JC |  |  | 0.59 | 0 | 24.78 | -0.08
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-12 | ASEO | 0 | 56.12 | 1542.78 | 60 | True | -3.88 | 93.53 | PH |  |  | 0.94 | 0 | 25.71 | -0.06
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-13 | SELLOS | 0 | 54.17 | 1596.95 | 60 | True | -5.83 | 90.28 | PH |  |  | 0.9 | 0 | 26.62 | -0.1
88 | 88-B2-B4b | B4b | 2025-05-13 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 35.35 | 1632.3 | 40 | True | -4.65 | 88.38 | JA |  |  | 0.59 | 0 | 27.2 | -0.08
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-06 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 49.83 | 49.83 | 20 | False | 29.83 | 249.17 | CA |  |  | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.5
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-06 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 8.33 | 58.17 | 20 | True | -11.67 | 41.67 | CA |  |  | 0.14 | 0 | 0.97 | -0.19
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-06 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 12.97 | 71.13 | 20 | True | -7.03 | 64.83 | CA |  |  | 0.22 | 0 | 1.19 | -0.12
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-06 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 9.35 | 80.48 | 20 | True | -10.65 | 46.75 | CA |  |  | 0.16 | 0 | 1.34 | -0.18
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-06 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 28.3 | 108.78 | 20 | False | 8.3 | 141.5 | JCO |  |  | 0.47 | 0 | 1.81 | 0.14
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-06 | ARMADO JAULAS | 0 | 41.35 | 150.13 | 60 | True | -18.65 | 68.92 | SN | DS |  | 0.69 | 0 | 2.5 | -0.31
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-07 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 46.9 | 197.03 | 60 | True | -13.1 | 78.17 | SN |  |  | 0.78 | 0 | 3.28 | -0.22
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-07 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 63.85 | 260.88 | 60 | False | 3.85 | 106.42 | MC |  |  | 1.06 | 0 | 4.35 | 0.06
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-07 | RED AGUA POTABLE | 0 | 93.23 | 354.12 | 60 | False | 33.23 | 155.39 | JC |  |  | 1.55 | 0 | 5.9 | 0.55
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-07 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 31.63 | 385.75 | 60 | True | -28.37 | 52.72 | JA |  |  | 0.53 | 0 | 6.43 | -0.47
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-07 | REFUERZOS | 60 | 51.53 | 437.28 | 60 | True | -8.47 | 85.89 | JCO |  |  | 0.86 | 1 | 7.29 | -0.14
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-07 | PAVIMENTO SPC | 0 | 31.57 | 468.85 | 60 | True | -28.43 | 52.61 | DS |  |  | 0.53 | 0 | 7.81 | -0.47
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-07 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 20 | 52.03 | 520.88 | 60 | True | -7.97 | 86.72 | AF |  |  | 0.87 | 0.33 | 8.68 | -0.13
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-09 | FRAGÜE | 0 | 56.48 | 577.37 | 60 | True | -3.52 | 94.14 | DS |  |  | 0.94 | 0 | 9.62 | -0.06
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-09 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 71.42 | 648.78 | 60 | False | 11.42 | 119.03 | JC |  |  | 1.19 | 0 | 10.81 | 0.19
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-09 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 33.92 | 682.7 | 60 | True | -26.08 | 56.53 | CA |  |  | 0.57 | 0 | 11.38 | -0.43
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-09 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 78.22 | 760.92 | 60 | False | 18.22 | 130.36 | MC |  |  | 1.3 | 0 | 12.68 | 0.3
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-09 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 32.32 | 793.23 | 60 | True | -27.68 | 53.86 | AF |  |  | 0.54 | 0 | 13.22 | -0.46
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-09 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 22.68 | 815.92 | 60 | True | -37.32 | 37.81 | MC |  |  | 0.38 | 0 | 13.6 | -0.62
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-09 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 48.33 | 864.25 | 60 | True | -11.67 | 80.56 | CA | DS |  | 0.81 | 0 | 14.4 | -0.19
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-09 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 50.67 | 914.92 | 60 | True | -9.33 | 84.44 | SN |  |  | 0.84 | 0 | 15.25 | -0.16
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-12 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 95.27 | 1010.18 | 60 | False | 35.27 | 158.78 | GV | DS |  | 1.59 | 0 | 16.84 | 0.59
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-12 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 66.1 | 1076.28 | 60 | False | 6.1 | 110.17 | JC |  |  | 1.1 | 0 | 17.94 | 0.1
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-12 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 6.02 | 1082.3 | 30 | True | -23.98 | 20.06 | MC |  |  | 0.1 | 0 | 18.04 | -0.4
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-12 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 58.62 | 1140.92 | 30 | False | 28.62 | 195.39 | MC |  |  | 0.98 | 0 | 19.02 | 0.48
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-12 | TERCIADO CIELO | 0 | 48.25 | 1189.17 | 30 | False | 18.25 | 160.83 | AF |  |  | 0.8 | 0 | 19.82 | 0.3
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-12 | FUNCIONALIDAD | 0 | 38.35 | 1227.52 | 40 | True | -1.65 | 95.88 | JC |  |  | 0.64 | 0 | 20.46 | -0.03
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-12 | ASEO | 0 | 47.42 | 1274.93 | 60 | True | -12.58 | 79.03 | DS |  |  | 0.79 | 0 | 21.25 | -0.21
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-13 | SELLOS | 0 | 56.78 | 1331.72 | 60 | True | -3.22 | 94.64 | PH |  |  | 0.95 | 0 | 22.2 | -0.05
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-13 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 38.7 | 1370.42 | 40 | True | -1.3 | 96.75 | JA |  |  | 0.64 | 0 | 22.84 | -0.02
89 | 89-B2-B4 | B4 | 2025-05-29 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 32.07 | 1402.48 | 60 | True | -27.93 | 53.44 | RH |  |  | 0.53 | 0 | 23.37 | -0.47
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-12 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 41.53 | 41.53 | 20 | False | 21.53 | 207.67 | JCO |  |  | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.36
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-12 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 35.7 | 77.23 | 20 | False | 15.7 | 178.5 | JCO |  |  | 0.6 | 0 | 1.29 | 0.26
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-12 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 28.37 | 105.6 | 20 | False | 8.37 | 141.83 | JCO |  |  | 0.47 | 0 | 1.76 | 0.14
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-12 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 26.13 | 131.73 | 20 | False | 6.13 | 130.67 | JCO |  |  | 0.44 | 0 | 2.2 | 0.1
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-12 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 7.53 | 139.27 | 20 | True | -12.47 | 37.67 | JCO |  |  | 0.13 | 0 | 2.32 | -0.21
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-12 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 8.17 | 147.43 | 20 | True | -11.83 | 40.83 | JCO |  |  | 0.14 | 0 | 2.46 | -0.2
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-13 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 46.3 | 193.73 | 60 | True | -13.7 | 77.17 | SN |  |  | 0.77 | 0 | 3.23 | -0.23
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-14 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 43.3 | 237.03 | 60 | True | -16.7 | 72.17 | MC |  |  | 0.72 | 0 | 3.95 | -0.28
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-14 | RED AGUA POTABLE | 0 | 89.28 | 326.32 | 60 | False | 29.28 | 148.81 | JC |  |  | 1.49 | 0 | 5.44 | 0.49
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-14 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 51.03 | 377.35 | 60 | True | -8.97 | 85.06 | PH |  |  | 0.85 | 0 | 6.29 | -0.15
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-14 | REFUERZOS | 0 | 65.35 | 442.7 | 60 | False | 5.35 | 108.92 | JCO |  |  | 1.09 | 0 | 7.38 | 0.09
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-14 | PAVIMENTO SPC | 0 | 39.47 | 482.17 | 60 | True | -20.53 | 65.78 | SN |  |  | 0.66 | 0 | 8.04 | -0.34
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-14 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 58.1 | 540.27 | 60 | True | -1.9 | 96.83 | AF |  |  | 0.97 | 0 | 9 | -0.03
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-14 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 86.08 | 626.35 | 60 | False | 26.08 | 143.47 | DS | MC |  | 1.43 | 0 | 10.44 | 0.43
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-15 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 51.42 | 677.77 | 60 | True | -8.58 | 85.69 | SN | CA |  | 0.86 | 0 | 11.3 | -0.14
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-15 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 23.07 | 700.83 | 60 | True | -36.93 | 38.44 | CA | DS |  | 0.38 | 0 | 11.68 | -0.62
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-15 | MURO SPC | 0 | 22.52 | 723.35 | 60 | True | -37.48 | 37.53 | SN | CA |  | 0.38 | 0 | 12.06 | -0.62
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-15 | FRAGÜE | 39.6 | 55.73 | 779.08 | 60 | True | -4.27 | 92.89 | DS |  |  | 0.93 | 0.66 | 12.98 | -0.07
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-15 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 78.17 | 857.25 | 60 | False | 18.17 | 130.28 | JC |  |  | 1.3 | 0 | 14.29 | 0.3
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-15 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 32 | 889.25 | 60 | True | -28 | 53.33 | CA | AF |  | 0.53 | 0 | 14.82 | -0.47
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-15 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 45.28 | 934.53 | 60 | True | -14.72 | 75.47 | MC |  |  | 0.75 | 0 | 15.58 | -0.25
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-15 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 52.25 | 986.78 | 60 | True | -7.75 | 87.08 | AF |  |  | 0.87 | 0 | 16.45 | -0.13
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-15 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 45.47 | 1032.25 | 60 | True | -14.53 | 75.78 | SN |  |  | 0.76 | 0 | 17.2 | -0.24
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-16 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 35 | 1067.25 | 60 | True | -25 | 58.33 | AF |  |  | 0.58 | 0 | 17.79 | -0.42
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-16 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 35.3 | 1102.55 | 60 | True | -24.7 | 58.83 | MC |  |  | 0.59 | 0 | 18.38 | -0.41
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-16 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 46.38 | 1148.93 | 60 | True | -13.62 | 77.31 | SN |  |  | 0.77 | 0 | 19.15 | -0.23
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-16 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 39.3 | 1188.23 | 60 | True | -20.7 | 65.5 | RH |  |  | 0.65 | 0 | 19.8 | -0.34
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-16 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 4 | 80.82 | 1269.05 | 60 | False | 20.82 | 134.69 | GV | DS |  | 1.35 | 0.07 | 21.15 | 0.35
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-16 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 15 | 60.53 | 1329.58 | 60 | False | 0.53 | 100.89 | JC |  |  | 1.01 | 0.25 | 22.16 | 0.01
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-16 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 5.72 | 1335.3 | 30 | True | -24.28 | 19.06 | PH |  |  | 0.1 | 0 | 22.26 | -0.4
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-16 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 56.63 | 1391.93 | 30 | False | 26.63 | 188.78 | MC |  |  | 0.94 | 0 | 23.2 | 0.44
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-16 | TERCIADO CIELO | 0 | 65.53 | 1457.47 | 30 | False | 35.53 | 218.44 | CA |  |  | 1.09 | 0 | 24.29 | 0.59
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-16 | FUNCIONALIDAD | 0 | 28.82 | 1486.28 | 40 | True | -11.18 | 72.04 | JC |  |  | 0.48 | 0 | 24.77 | -0.19
90 | 90-B2-B6E | B6E | 2025-05-16 | ASEO | 0 | 40.57 | 1526.85 | 60 | True | -19.43 | 67.61 | PH |  |  | 0.68 | 0 | 25.45 | -0.32
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-12 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 42.3 | 42.3 | 20 | False | 22.3 | 211.5 | JCO |  |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.37
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-12 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 33.73 | 76.03 | 20 | False | 13.73 | 168.67 | CA |  |  | 0.56 | 0 | 1.27 | 0.23
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-12 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 26.27 | 102.3 | 20 | False | 6.27 | 131.33 | JCO |  |  | 0.44 | 0 | 1.7 | 0.1
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-12 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 15.5 | 117.8 | 20 | True | -4.5 | 77.5 | CA |  |  | 0.26 | 0 | 1.96 | -0.08
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-12 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 12.72 | 130.52 | 20 | True | -7.28 | 63.58 | JCO |  |  | 0.21 | 0 | 2.18 | -0.12
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-12 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 15.35 | 145.87 | 20 | True | -4.65 | 76.75 | JCO |  |  | 0.26 | 0 | 2.43 | -0.08
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-12 | ARMADO JAULAS | 0 | 59.38 | 205.25 | 60 | True | -0.62 | 98.97 | SN | CA |  | 0.99 | 0 | 3.42 | -0.01
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-13 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 41.83 | 247.08 | 60 | True | -18.17 | 69.72 | SN |  |  | 0.7 | 0 | 4.12 | -0.3
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-13 | RED AGUA POTABLE | 0 | 78.93 | 326.02 | 60 | False | 18.93 | 131.56 | JC |  |  | 1.32 | 0 | 5.43 | 0.32
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-13 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 46.92 | 372.93 | 60 | True | -13.08 | 78.19 | MC |  |  | 0.78 | 0 | 6.22 | -0.22
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-13 | REFUERZOS | 0 | 42.77 | 415.7 | 60 | True | -17.23 | 71.28 | JCO |  |  | 0.71 | 0 | 6.93 | -0.29
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-14 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 29.3 | 445 | 60 | True | -30.7 | 48.83 | JA |  |  | 0.49 | 0 | 7.42 | -0.51
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-14 | PAVIMENTO SPC | 0 | 40.68 | 485.68 | 60 | True | -19.32 | 67.81 | DS |  |  | 0.68 | 0 | 8.09 | -0.32
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-14 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 128.8 | 614.48 | 60 | False | 68.8 | 214.67 | CA |  |  | 2.15 | 0 | 10.24 | 1.15
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-14 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 74.83 | 689.32 | 60 | False | 14.83 | 124.72 | CA |  |  | 1.25 | 0 | 11.49 | 0.25
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-14 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 81.12 | 770.43 | 60 | False | 21.12 | 135.19 | CA |  |  | 1.35 | 0 | 12.84 | 0.35
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-14 | MURO SPC | 0 | 29.23 | 799.67 | 60 | True | -30.77 | 48.72 | SN | CA |  | 0.49 | 0 | 13.33 | -0.51
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-15 | FRAGÜE | 0 | 60.08 | 859.75 | 60 | False | 0.08 | 100.14 | DS |  |  | 1 | 0 | 14.33 | 0
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-15 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 75.08 | 934.83 | 60 | False | 15.08 | 125.14 | JC |  |  | 1.25 | 0 | 15.58 | 0.25
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-15 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 35.53 | 970.37 | 60 | True | -24.47 | 59.22 | AF |  |  | 0.59 | 0 | 16.17 | -0.41
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-15 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 64.77 | 1035.13 | 60 | False | 4.77 | 107.94 | MC |  |  | 1.08 | 0 | 17.25 | 0.08
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-15 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 31.53 | 1066.67 | 60 | True | -28.47 | 52.56 | AF |  |  | 0.53 | 0 | 17.78 | -0.47
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-15 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 41.18 | 1107.85 | 60 | True | -18.82 | 68.64 | MC |  |  | 0.69 | 0 | 18.46 | -0.31
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-15 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 58.2 | 1166.05 | 60 | True | -1.8 | 97 | AF |  |  | 0.97 | 0 | 19.43 | -0.03
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-15 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 42.25 | 1208.3 | 60 | True | -17.75 | 70.42 | CA | DS |  | 0.7 | 0 | 20.14 | -0.3
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-15 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 45.47 | 1253.77 | 60 | True | -14.53 | 75.78 | SN |  |  | 0.76 | 0 | 20.9 | -0.24
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-16 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 79.37 | 1333.13 | 60 | False | 19.37 | 132.28 | CA | DS |  | 1.32 | 0 | 22.22 | 0.32
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-16 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 86.33 | 1419.47 | 60 | False | 26.33 | 143.89 | JC |  |  | 1.44 | 0 | 23.66 | 0.44
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-16 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 5.63 | 1425.1 | 30 | True | -24.37 | 18.78 | PH |  |  | 0.09 | 0 | 23.75 | -0.41
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-16 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 47.27 | 1472.37 | 30 | False | 17.27 | 157.56 | MC |  |  | 0.79 | 0 | 24.54 | 0.29
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-16 | TERCIADO CIELO | 0 | 36.45 | 1508.82 | 30 | False | 6.45 | 121.5 | CA |  |  | 0.61 | 0 | 25.15 | 0.11
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-16 | FUNCIONALIDAD | 0 | 31.68 | 1540.5 | 40 | True | -8.32 | 79.21 | JC |  |  | 0.53 | 0 | 25.68 | -0.14
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-19 | ASEO | 0 | 78.35 | 1618.85 | 60 | False | 18.35 | 130.58 | DS |  |  | 1.31 | 0 | 26.98 | 0.31
91 | 91-B2-B6 | B6 | 2025-05-19 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 29 | 1647.85 | 60 | True | -31 | 48.33 | RH |  |  | 0.48 | 0 | 27.46 | -0.52
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-16 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 23.4 | 23.4 | 20 | False | 3.4 | 117 | JCO |  |  | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.06
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-16 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 38.27 | 61.67 | 20 | False | 18.27 | 191.33 | JCO |  |  | 0.64 | 0 | 1.03 | 0.3
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-16 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 18.27 | 79.93 | 20 | True | -1.73 | 91.33 | JCO |  |  | 0.3 | 0 | 1.33 | -0.03
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-16 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 26.68 | 106.62 | 20 | False | 6.68 | 133.42 | JCO |  |  | 0.44 | 0 | 1.78 | 0.11
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-19 | ARMADO JAULAS | 0 | 46.6 | 153.22 | 60 | True | -13.4 | 77.67 | CA | DS |  | 0.78 | 0 | 2.55 | -0.22
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-19 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 46.07 | 199.28 | 60 | True | -13.93 | 76.78 | SN |  |  | 0.77 | 0 | 3.32 | -0.23
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-19 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 42.4 | 241.68 | 60 | True | -17.6 | 70.67 | MC |  |  | 0.71 | 0 | 4.03 | -0.29
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-19 | RED AGUA POTABLE | 0 | 59.48 | 301.17 | 60 | True | -0.52 | 99.14 | JC |  |  | 0.99 | 0 | 5.02 | -0.01
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-19 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 36.37 | 337.53 | 60 | True | -23.63 | 60.61 | JA |  |  | 0.61 | 0 | 5.63 | -0.39
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-19 | REFUERZOS | 0 | 64.23 | 401.77 | 60 | False | 4.23 | 107.06 | JCO |  |  | 1.07 | 0 | 6.7 | 0.07
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-19 | PAVIMENTO SPC | 0 | 40.88 | 442.65 | 60 | True | -19.12 | 68.14 | DS |  |  | 0.68 | 0 | 7.38 | -0.32
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-19 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 39.32 | 481.97 | 60 | True | -20.68 | 65.53 | AF |  |  | 0.66 | 0 | 8.03 | -0.34
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-20 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 5 | 48.58 | 530.55 | 60 | True | -11.42 | 80.97 | CA | DS |  | 0.81 | 0.08 | 8.84 | -0.19
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-20 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 53.47 | 584.02 | 60 | True | -6.53 | 89.11 | CA | DS |  | 0.89 | 0 | 9.73 | -0.11
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-20 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 56.63 | 640.65 | 60 | True | -3.37 | 94.39 | CA | DS |  | 0.94 | 0 | 10.68 | -0.06
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-20 | MURO SPC | 0 | 34.68 | 675.33 | 60 | True | -25.32 | 57.81 | SN |  |  | 0.58 | 0 | 11.26 | -0.42
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-20 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 59.47 | 734.8 | 60 | True | -0.53 | 99.11 | JC |  |  | 0.99 | 0 | 12.25 | -0.01
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-20 | FRAGÜE | 0 | 67.28 | 802.08 | 60 | False | 7.28 | 112.14 | DS |  |  | 1.12 | 0 | 13.37 | 0.12
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-22 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 29.88 | 831.97 | 60 | True | -30.12 | 49.81 | JCO |  |  | 0.5 | 0 | 13.87 | -0.5
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-22 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 52.8 | 884.77 | 60 | True | -7.2 | 88 | MC |  |  | 0.88 | 0 | 14.75 | -0.12
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-22 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 58.37 | 943.13 | 60 | True | -1.63 | 97.28 | AF |  |  | 0.97 | 0 | 15.72 | -0.03
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-22 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 60 | 1003.13 | 60 | True | 0 | 100 | CA |  |  | 1 | 0 | 16.72 | 0
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-22 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 29.07 | 1032.2 | 60 | True | -30.93 | 48.44 | SN |  |  | 0.48 | 0 | 17.2 | -0.52
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-22 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 58.72 | 1090.92 | 60 | True | -1.28 | 97.86 | DS |  |  | 0.98 | 0 | 18.18 | -0.02
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-22 | PUERTA Y CERRADURA | 13 | 59.37 | 1150.28 | 60 | True | -0.63 | 98.94 | AF |  |  | 0.99 | 0.22 | 19.17 | -0.01
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-23 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 40.1 | 1190.38 | 60 | True | -19.9 | 66.83 | RH |  |  | 0.67 | 0 | 19.84 | -0.33
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-23 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 74.73 | 1265.12 | 60 | False | 14.73 | 124.56 | CA |  |  | 1.25 | 0 | 21.09 | 0.25
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-23 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 64.32 | 1329.43 | 60 | False | 4.32 | 107.19 | JC |  |  | 1.07 | 0 | 22.16 | 0.07
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-23 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 36.67 | 1366.1 | 30 | False | 6.67 | 122.22 | MC |  |  | 0.61 | 0 | 22.77 | 0.11
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-23 | TERCIADO CIELO | 0 | 39.2 | 1405.3 | 30 | False | 9.2 | 130.67 | JC | AF |  | 0.65 | 0 | 23.42 | 0.15
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-23 | FUNCIONALIDAD | 0 | 45 | 1450.3 | 40 | False | 5 | 112.5 | JC |  |  | 0.75 | 0 | 24.17 | 0.08
92 | 92-B2-B2 | B2 | 2025-05-23 | INST. MAMPARA | 0 | 50.57 | 1500.87 | 60 | True | -9.43 | 84.28 | RH |  |  | 0.84 | 0 | 25.01 | -0.16
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-16 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 24.45 | 24.45 | 20 | False | 4.45 | 122.25 | JCO |  |  | 0.41 | 0 | 0.41 | 0.07
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-16 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 40.3 | 64.75 | 20 | False | 20.3 | 201.5 | JCO |  |  | 0.67 | 0 | 1.08 | 0.34
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-16 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 20.9 | 85.65 | 20 | False | 0.9 | 104.5 | JCO |  |  | 0.35 | 0 | 1.43 | 0.01
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-16 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 27.57 | 113.22 | 20 | False | 7.57 | 137.83 | JCO |  |  | 0.46 | 0 | 1.89 | 0.13
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-19 | ARMADO JAULAS | 0 | 41.43 | 154.65 | 60 | True | -18.57 | 69.06 | CA | DS |  | 0.69 | 0 | 2.58 | -0.31
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-19 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 40.55 | 195.2 | 60 | True | -19.45 | 67.58 | SN |  |  | 0.68 | 0 | 3.25 | -0.32
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-19 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 40.08 | 235.28 | 60 | True | -19.92 | 66.81 | MC |  |  | 0.67 | 0 | 3.92 | -0.33
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-19 | RED AGUA POTABLE | 0 | 50.68 | 285.97 | 60 | True | -9.32 | 84.47 | JC |  |  | 0.84 | 0 | 4.77 | -0.16
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-19 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 35.2 | 321.17 | 60 | True | -24.8 | 58.67 | JA |  |  | 0.59 | 0 | 5.35 | -0.41
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-19 | REFUERZOS | 0 | 71 | 392.17 | 60 | False | 11 | 118.33 | JCO |  |  | 1.18 | 0 | 6.54 | 0.18
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-19 | PAVIMENTO SPC | 0 | 30.48 | 422.65 | 60 | True | -29.52 | 50.81 | SN |  |  | 0.51 | 0 | 7.04 | -0.49
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-19 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 44.43 | 467.08 | 60 | True | -15.57 | 74.06 | AF |  |  | 0.74 | 0 | 7.78 | -0.26
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-20 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 62.12 | 529.2 | 60 | False | 2.12 | 103.53 | DS |  |  | 1.04 | 0 | 8.82 | 0.04
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-20 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 60.05 | 589.25 | 60 | False | 0.05 | 100.08 | SN | CA |  | 1 | 0 | 9.82 | 0
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-20 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 68.68 | 657.93 | 60 | False | 8.68 | 114.47 | DS | AF |  | 1.14 | 0 | 10.97 | 0.14
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-20 | MURO SPC | 0 | 27.37 | 685.3 | 60 | True | -32.63 | 45.61 | SN | CA |  | 0.46 | 0 | 11.42 | -0.54
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-20 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 48.33 | 733.63 | 60 | True | -11.67 | 80.56 | JC |  |  | 0.81 | 0 | 12.23 | -0.19
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-22 | FRAGÜE | 0 | 52.52 | 786.15 | 60 | True | -7.48 | 87.53 | DS |  |  | 0.88 | 0 | 13.1 | -0.12
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-22 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 47.35 | 833.5 | 60 | True | -12.65 | 78.92 | PH |  |  | 0.79 | 0 | 13.89 | -0.21
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-22 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 70.83 | 904.33 | 60 | False | 10.83 | 118.06 | MC |  |  | 1.18 | 0 | 15.07 | 0.18
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-22 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 48.08 | 952.42 | 60 | True | -11.92 | 80.14 | AF |  |  | 0.8 | 0 | 15.87 | -0.2
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-22 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 34.67 | 987.08 | 60 | True | -25.33 | 57.78 | CA |  |  | 0.58 | 0 | 16.45 | -0.42
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-22 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 61.45 | 1048.53 | 60 | False | 1.45 | 102.42 | DS |  |  | 1.02 | 0 | 17.48 | 0.02
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-22 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 34 | 1082.53 | 60 | True | -26 | 56.67 | DS |  |  | 0.57 | 0 | 18.04 | -0.43
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-22 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 58.77 | 1141.3 | 60 | True | -1.23 | 97.94 | AF |  |  | 0.98 | 0 | 19.02 | -0.02
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-23 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 106.98 | 1248.28 | 60 | False | 46.98 | 178.31 | CA |  |  | 1.78 | 0 | 20.8 | 0.78
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-23 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 55.62 | 1303.9 | 60 | True | -4.38 | 92.69 | JC |  |  | 0.93 | 0 | 21.73 | -0.07
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-23 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 5 | 1308.9 | 30 | True | -25 | 16.67 | MC |  |  | 0.08 | 0 | 21.82 | -0.42
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-23 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 33.35 | 1342.25 | 30 | False | 3.35 | 111.17 | MC |  |  | 0.56 | 0 | 22.37 | 0.06
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-23 | TERCIADO CIELO | 0 | 39 | 1381.25 | 30 | False | 9 | 130 | AF |  |  | 0.65 | 0 | 23.02 | 0.15
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-23 | FUNCIONALIDAD | 0 | 23.05 | 1404.3 | 40 | True | -16.95 | 57.63 | JC |  |  | 0.38 | 0 | 23.4 | -0.28
93 | 93-B2-B2E | B2E | 2025-05-23 | INST. MAMPARA | 0 | 43.47 | 1447.77 | 60 | True | -16.53 | 72.44 | RH |  |  | 0.72 | 0 | 24.13 | -0.28
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-16 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 46.55 | 46.55 | 20 | False | 26.55 | 232.75 | JCO |  |  | 0.78 | 0 | 0.78 | 0.44
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-16 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 13.42 | 59.97 | 20 | True | -6.58 | 67.08 | JCO |  |  | 0.22 | 0 | 1 | -0.11
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-16 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 17.08 | 77.05 | 20 | True | -2.92 | 85.42 | JCO |  |  | 0.28 | 0 | 1.28 | -0.05
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-16 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 29.3 | 106.35 | 20 | False | 9.3 | 146.5 | JCO |  |  | 0.49 | 0 | 1.77 | 0.16
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-19 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 18.7 | 125.05 | 20 | True | -1.3 | 93.5 | JCO |  |  | 0.31 | 0 | 2.08 | -0.02
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-19 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 13.3 | 138.35 | 20 | True | -6.7 | 66.5 | JCO |  |  | 0.22 | 0 | 2.31 | -0.11
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-19 | ARMADO JAULAS | 0 | 94.4 | 232.75 | 60 | False | 34.4 | 157.33 | CA | DS |  | 1.57 | 0 | 3.88 | 0.57
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-19 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 40.32 | 273.07 | 60 | True | -19.68 | 67.19 | SN |  |  | 0.67 | 0 | 4.55 | -0.33
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-19 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 49 | 322.07 | 60 | True | -11 | 81.67 | MC |  |  | 0.82 | 0 | 5.37 | -0.18
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-19 | RED AGUA POTABLE | 0 | 84.33 | 406.4 | 60 | False | 24.33 | 140.56 | JC |  |  | 1.41 | 0 | 6.77 | 0.41
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-19 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 38.37 | 444.77 | 60 | True | -21.63 | 63.94 | JA |  |  | 0.64 | 0 | 7.41 | -0.36
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-19 | REFUERZOS | 0 | 25.93 | 470.7 | 60 | True | -34.07 | 43.22 | SN |  |  | 0.43 | 0 | 7.84 | -0.57
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-20 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 53.83 | 524.53 | 60 | True | -6.17 | 89.72 | AF |  |  | 0.9 | 0 | 8.74 | -0.1
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-20 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 69.73 | 594.27 | 60 | False | 9.73 | 116.22 | DS |  |  | 1.16 | 0 | 9.9 | 0.16
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-20 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 55.88 | 650.15 | 60 | True | -4.12 | 93.14 | SN | CA |  | 0.93 | 0 | 10.84 | -0.07
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-20 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 52.25 | 702.4 | 60 | True | -7.75 | 87.08 | DS |  |  | 0.87 | 0 | 11.71 | -0.13
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-20 | MURO SPC | 0 | 42.25 | 744.65 | 60 | True | -17.75 | 70.42 | SN | CA |  | 0.7 | 0 | 12.41 | -0.3
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-22 | FRAGÜE | 0 | 74.43 | 819.08 | 60 | False | 14.43 | 124.06 | DS |  |  | 1.24 | 0 | 13.65 | 0.24
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-22 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 65.35 | 884.43 | 60 | False | 5.35 | 108.92 | JC |  |  | 1.09 | 0 | 14.74 | 0.09
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-22 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 20.37 | 904.8 | 60 | True | -39.63 | 33.94 | CA |  |  | 0.34 | 0 | 15.08 | -0.66
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-22 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 50.35 | 955.15 | 60 | True | -9.65 | 83.92 | SN |  |  | 0.84 | 0 | 15.92 | -0.16
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-22 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 66.87 | 1022.02 | 60 | False | 6.87 | 111.44 | MC |  |  | 1.11 | 0 | 17.03 | 0.11
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-22 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 52.02 | 1074.03 | 60 | True | -7.98 | 86.69 | DS |  |  | 0.87 | 0 | 17.9 | -0.13
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-22 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 18.18 | 1092.22 | 60 | True | -41.82 | 30.31 | MC |  |  | 0.3 | 0 | 18.2 | -0.7
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-23 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 56.72 | 1148.93 | 60 | True | -3.28 | 94.53 | AF |  |  | 0.95 | 0 | 19.15 | -0.05
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-23 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 67.27 | 1216.2 | 60 | False | 7.27 | 112.11 | SN | CA |  | 1.12 | 0 | 20.27 | 0.12
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-23 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 58.82 | 1275.02 | 60 | True | -1.18 | 98.03 | JC |  |  | 0.98 | 0 | 21.25 | -0.02
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-23 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 5 | 1280.02 | 30 | True | -25 | 16.67 | PH |  |  | 0.08 | 0 | 21.33 | -0.42
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-23 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 32.15 | 1312.17 | 30 | False | 2.15 | 107.17 | MC |  |  | 0.54 | 0 | 21.87 | 0.04
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-23 | TERCIADO CIELO | 0 | 39.32 | 1351.48 | 30 | False | 9.32 | 131.06 | SN | CA |  | 0.66 | 0 | 22.52 | 0.16
94 | 94-B3-B1E | B1E | 2025-05-23 | FUNCIONALIDAD | 0 | 23.23 | 1374.72 | 40 | True | -16.77 | 58.08 | JC |  |  | 0.39 | 0 | 22.91 | -0.28
95 | 95-B3-B2b | B2b | 2025-06-19 | ARMADO JAULAS | 0 | 48.42 | 48.42 | 60 | True | -11.58 | 80.69 | CA | DS |  | 0.81 | 0 | 0.81 | -0.19
95 | 95-B3-B2b | B2b | 2025-06-19 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 45.1 | 93.52 | 60 | True | -14.9 | 75.17 | SN |  |  | 0.75 | 0 | 1.56 | -0.25
95 | 95-B3-B2b | B2b | 2025-06-19 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 40.3 | 133.82 | 60 | True | -19.7 | 67.17 | MC |  |  | 0.67 | 0 | 2.23 | -0.33
95 | 95-B3-B2b | B2b | 2025-06-19 | RED AGUA POTABLE | 0 | 82.12 | 215.93 | 60 | False | 22.12 | 136.86 | JC |  |  | 1.37 | 0 | 3.6 | 0.37
95 | 95-B3-B2b | B2b | 2025-06-19 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 35.38 | 251.32 | 60 | True | -24.62 | 58.97 | PH |  |  | 0.59 | 0 | 4.19 | -0.41
95 | 95-B3-B2b | B2b | 2025-06-19 | REFUERZOS | 0 | 92.18 | 343.5 | 60 | False | 32.18 | 153.64 | JCO |  |  | 1.54 | 0 | 5.72 | 0.54
95 | 95-B3-B2b | B2b | 2025-06-23 | PAVIMENTO SPC | 0 | 37.68 | 381.18 | 60 | True | -22.32 | 62.81 | SN |  |  | 0.63 | 0 | 6.35 | -0.37
95 | 95-B3-B2b | B2b | 2025-06-23 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 106.32 | 487.5 | 60 | False | 46.32 | 177.19 | DS | MC |  | 1.77 | 0 | 8.12 | 0.77
95 | 95-B3-B2b | B2b | 2025-06-23 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 63.72 | 551.22 | 60 | False | 3.72 | 106.19 | CA | AF |  | 1.06 | 0 | 9.19 | 0.06
95 | 95-B3-B2b | B2b | 2025-06-23 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 63.77 | 614.98 | 60 | False | 3.77 | 106.28 | CA | AF |  | 1.06 | 0 | 10.25 | 0.06
95 | 95-B3-B2b | B2b | 2025-06-24 | MURO SPC | 0 | 53.75 | 668.73 | 60 | True | -6.25 | 89.58 | SN |  |  | 0.9 | 0 | 11.15 | -0.1
95 | 95-B3-B2b | B2b | 2025-06-24 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 46.78 | 715.52 | 60 | True | -13.22 | 77.97 | JC |  |  | 0.78 | 0 | 11.93 | -0.22
95 | 95-B3-B2b | B2b | 2025-06-24 | FRAGÜE | 0 | 60.8 | 776.32 | 60 | False | 0.8 | 101.33 | DS |  |  | 1.01 | 0 | 12.94 | 0.01
95 | 95-B3-B2b | B2b | 2025-06-24 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 26.85 | 803.17 | 60 | True | -33.15 | 44.75 | AF |  |  | 0.45 | 0 | 13.39 | -0.55
95 | 95-B3-B2b | B2b | 2025-06-24 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 64 | 867.17 | 60 | False | 4 | 106.67 | MC |  |  | 1.07 | 0 | 14.45 | 0.07
95 | 95-B3-B2b | B2b | 2025-06-24 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 48.27 | 915.43 | 60 | True | -11.73 | 80.44 | AF |  |  | 0.8 | 0 | 15.26 | -0.2
95 | 95-B3-B2b | B2b | 2025-06-24 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 25.57 | 941 | 60 | True | -34.43 | 42.61 | SN |  |  | 0.43 | 0 | 15.68 | -0.57
95 | 95-B3-B2b | B2b | 2025-06-24 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 20.15 | 961.15 | 60 | True | -39.85 | 33.58 | MC |  |  | 0.34 | 0 | 16.02 | -0.66
95 | 95-B3-B2b | B2b | 2025-06-24 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 58.42 | 1019.57 | 60 | True | -1.58 | 97.36 | JC |  |  | 0.97 | 0 | 16.99 | -0.03
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-23 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 16.18 | 16.18 | 20 | True | -3.82 | 80.92 | JCO |  |  | 0.27 | 0 | 0.27 | -0.06
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-23 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 14.27 | 30.45 | 20 | True | -5.73 | 71.33 | JCO |  |  | 0.24 | 0 | 0.51 | -0.1
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-23 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 21.13 | 51.58 | 20 | False | 1.13 | 105.67 | JCO |  |  | 0.35 | 0 | 0.86 | 0.02
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-23 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 32.3 | 83.88 | 20 | False | 12.3 | 161.5 | JCO |  |  | 0.54 | 0 | 1.4 | 0.2
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-23 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 7.92 | 91.8 | 20 | True | -12.08 | 39.58 | JCO |  |  | 0.13 | 0 | 1.53 | -0.2
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-23 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 42.38 | 134.18 | 20 | False | 22.38 | 211.92 | JCO |  |  | 0.71 | 0 | 2.24 | 0.37
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-26 | ARMADO JAULAS | 0 | 74.77 | 208.95 | 60 | False | 14.77 | 124.61 | SN |  |  | 1.25 | 0 | 3.48 | 0.25
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-26 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 36.35 | 245.3 | 60 | True | -23.65 | 60.58 | SN |  |  | 0.61 | 0 | 4.09 | -0.39
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-26 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 43.77 | 289.07 | 60 | True | -16.23 | 72.94 | MC |  |  | 0.73 | 0 | 4.82 | -0.27
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-26 | RED AGUA POTABLE | 0 | 78.32 | 367.38 | 60 | False | 18.32 | 130.53 | JC |  |  | 1.31 | 0 | 6.12 | 0.31
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-26 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 31.62 | 399 | 60 | True | -28.38 | 52.69 | JA |  |  | 0.53 | 0 | 6.65 | -0.47
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-26 | REFUERZOS | 0 | 72.53 | 471.53 | 60 | False | 12.53 | 120.89 | JCO |  |  | 1.21 | 0 | 7.86 | 0.21
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-26 | PAVIMENTO SPC | 0 | 50.37 | 521.9 | 60 | True | -9.63 | 83.94 | DS |  |  | 0.84 | 0 | 8.7 | -0.16
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-26 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 33.27 | 555.17 | 60 | True | -26.73 | 55.44 | AF |  |  | 0.55 | 0 | 9.25 | -0.45
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-27 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 50.33 | 605.5 | 60 | True | -9.67 | 83.89 | CA | DS |  | 0.84 | 0 | 10.09 | -0.16
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-27 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 37.6 | 643.1 | 60 | True | -22.4 | 62.67 | SN | CA |  | 0.63 | 0 | 10.72 | -0.37
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-27 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 91.33 | 734.43 | 60 | False | 31.33 | 152.22 | SN | CA |  | 1.52 | 0 | 12.24 | 0.52
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-27 | MURO SPC | 0 | 46.92 | 781.35 | 60 | True | -13.08 | 78.19 | SN | CA |  | 0.78 | 0 | 13.02 | -0.22
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-27 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 85.92 | 867.27 | 60 | False | 25.92 | 143.19 | JC |  |  | 1.43 | 0 | 14.45 | 0.43
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-27 | FRAGÜE | 0 | 49.73 | 917 | 60 | True | -10.27 | 82.89 | DS |  |  | 0.83 | 0 | 15.28 | -0.17
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-28 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 24.67 | 941.67 | 60 | True | -35.33 | 41.11 | CA |  |  | 0.41 | 0 | 15.69 | -0.59
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-28 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 49.83 | 991.5 | 60 | True | -10.17 | 83.06 | MC |  |  | 0.83 | 0 | 16.52 | -0.17
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-28 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 32 | 1023.5 | 60 | True | -28 | 53.33 | AF |  |  | 0.53 | 0 | 17.06 | -0.47
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-28 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 47.7 | 1071.2 | 60 | True | -12.3 | 79.5 | CA |  |  | 0.8 | 0 | 17.85 | -0.2
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-28 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 60.03 | 1131.23 | 60 | False | 0.03 | 100.06 | CA |  |  | 1 | 0 | 18.85 | 0
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-28 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 38.18 | 1169.42 | 60 | True | -21.82 | 63.64 | SN |  |  | 0.64 | 0 | 19.49 | -0.36
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-29 | PUERTA Y CERRADURA | 15 | 69.55 | 1238.97 | 60 | False | 9.55 | 115.92 | AF |  |  | 1.16 | 0.25 | 20.65 | 0.16
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-29 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 35.73 | 1274.7 | 60 | True | -24.27 | 59.56 | RH |  |  | 0.6 | 0 | 21.24 | -0.4
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-29 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 84.3 | 1359 | 60 | False | 24.3 | 140.5 | SN |  |  | 1.4 | 0 | 22.65 | 0.4
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-29 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 67.3 | 1426.3 | 60 | False | 7.3 | 112.17 | JC |  |  | 1.12 | 0 | 23.77 | 0.12
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-29 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 7.4 | 1433.7 | 30 | True | -22.6 | 24.67 | MC |  |  | 0.12 | 0 | 23.9 | -0.38
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-29 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 32.63 | 1466.33 | 30 | False | 2.63 | 108.78 | MC |  |  | 0.54 | 0 | 24.44 | 0.04
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-29 | TERCIADO CIELO | 0 | 32.13 | 1498.47 | 30 | False | 2.13 | 107.11 | CA |  |  | 0.54 | 0 | 24.97 | 0.04
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-29 | ASEO | 0 | 50.73 | 1549.2 | 60 | True | -9.27 | 84.56 | PH |  |  | 0.85 | 0 | 25.82 | -0.15
96 | 96-B3-B3 | B3 | 2025-05-30 | FUNCIONALIDAD | 0 | 27.68 | 1576.88 | 40 | True | -12.32 | 69.21 | JC |  |  | 0.46 | 0 | 26.28 | -0.21
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-26 | ARMADO JAULAS | 0 | 44.52 | 44.52 | 60 | True | -15.48 | 74.19 | SN |  |  | 0.74 | 0 | 0.74 | -0.26
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-26 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 16.53 | 61.05 | 20 | True | -3.47 | 82.67 | JCO |  |  | 0.28 | 0 | 1.02 | -0.06
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-26 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 13.23 | 74.28 | 20 | True | -6.77 | 66.17 | JCO |  |  | 0.22 | 0 | 1.24 | -0.11
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-26 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 28.6 | 102.88 | 20 | False | 8.6 | 143 | JCO | DS |  | 0.48 | 0 | 1.71 | 0.14
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-26 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 38.38 | 141.27 | 20 | False | 18.38 | 191.92 | JCO |  |  | 0.64 | 0 | 2.35 | 0.31
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-26 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 6.35 | 147.62 | 20 | True | -13.65 | 31.75 | JCO |  |  | 0.11 | 0 | 2.46 | -0.23
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-26 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 48.63 | 196.25 | 20 | False | 28.63 | 243.17 | JCO |  |  | 0.81 | 0 | 3.27 | 0.48
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-26 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 27.17 | 35.42 | 231.67 | 60 | True | -24.58 | 59.03 | SN |  |  | 0.59 | 0.45 | 3.86 | -0.41
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-27 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 51.35 | 283.02 | 60 | True | -8.65 | 85.58 | MC |  |  | 0.86 | 0 | 4.72 | -0.14
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-27 | RED AGUA POTABLE | 0 | 85.42 | 368.43 | 60 | False | 25.42 | 142.36 | JC |  |  | 1.42 | 0 | 6.14 | 0.42
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-27 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 31.72 | 400.15 | 60 | True | -28.28 | 52.86 | PH |  |  | 0.53 | 0 | 6.67 | -0.47
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-27 | REFUERZOS | 0 | 72.67 | 472.82 | 60 | False | 12.67 | 121.11 | JCO |  |  | 1.21 | 0 | 7.88 | 0.21
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-27 | PAVIMENTO SPC | 0 | 40.58 | 513.4 | 60 | True | -19.42 | 67.64 | SN |  |  | 0.68 | 0 | 8.56 | -0.32
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-27 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 31.18 | 544.58 | 60 | True | -28.82 | 51.97 | AF |  |  | 0.52 | 0 | 9.08 | -0.48
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-27 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 53.95 | 598.53 | 60 | True | -6.05 | 89.92 | DS | MC |  | 0.9 | 0 | 9.98 | -0.1
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-27 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 32.53 | 631.07 | 60 | True | -27.47 | 54.22 | SN | CA |  | 0.54 | 0 | 10.52 | -0.46
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-27 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 65.18 | 696.25 | 60 | False | 5.18 | 108.64 | SN | CA |  | 1.09 | 0 | 11.6 | 0.09
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-28 | MURO SPC | 0 | 53.13 | 749.38 | 60 | True | -6.87 | 88.56 | SN |  |  | 0.89 | 0 | 12.49 | -0.11
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-28 | FRAGÜE | 0 | 64.2 | 813.58 | 60 | False | 4.2 | 107 | DS |  |  | 1.07 | 0 | 13.56 | 0.07
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-28 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 20.67 | 834.25 | 60 | True | -39.33 | 34.44 | JC |  |  | 0.34 | 0 | 13.9 | -0.66
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-28 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 39.27 | 873.52 | 60 | True | -20.73 | 65.44 | SN |  |  | 0.65 | 0 | 14.56 | -0.35
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-29 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 40 | 913.52 | 60 | True | -20 | 66.67 | AF |  |  | 0.67 | 0 | 15.23 | -0.33
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-29 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 35.75 | 949.27 | 60 | True | -24.25 | 59.58 | MC |  |  | 0.6 | 0 | 15.82 | -0.4
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-29 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 18.27 | 967.53 | 60 | True | -41.73 | 30.44 | MC |  |  | 0.3 | 0 | 16.13 | -0.7
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-29 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 70.18 | 1037.72 | 60 | False | 10.18 | 116.97 | AF |  |  | 1.17 | 0 | 17.3 | 0.17
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-29 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 70.58 | 1108.3 | 60 | False | 10.58 | 117.64 | AF |  |  | 1.18 | 0 | 18.47 | 0.18
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-29 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 3.5 | 1111.8 | 30 | True | -26.5 | 11.67 | MC |  |  | 0.06 | 0 | 18.53 | -0.44
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-30 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 63.97 | 1175.77 | 60 | False | 3.97 | 106.61 | JC |  |  | 1.07 | 0 | 19.6 | 0.07
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-30 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 27 | 1202.77 | 30 | True | -3 | 90 | MC |  |  | 0.45 | 0 | 20.05 | -0.05
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-30 | TERCIADO CIELO | 0 | 32.35 | 1235.12 | 30 | False | 2.35 | 107.83 | CA |  |  | 0.54 | 0 | 20.59 | 0.04
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-05-30 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 51.18 | 1286.3 | 60 | True | -8.82 | 85.31 | RH |  |  | 0.85 | 0 | 21.44 | -0.15
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-06-02 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 123.45 | 1409.75 | 60 | False | 63.45 | 205.75 | CA |  |  | 2.06 | 0 | 23.5 | 1.06
97 | 97-B3-B3 | B3 | 2025-06-02 | FUNCIONALIDAD | 0 | 22.4 | 1432.15 | 40 | True | -17.6 | 56 | JC |  |  | 0.37 | 0 | 23.87 | -0.29
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-23 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 21.22 | 21.22 | 20 | False | 1.22 | 106.08 | JCO |  |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.02
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-23 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 42.38 | 63.6 | 20 | False | 22.38 | 211.92 | JCO |  |  | 0.71 | 0 | 1.06 | 0.37
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-23 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 23.63 | 87.23 | 20 | False | 3.63 | 118.17 | JCO |  |  | 0.39 | 0 | 1.45 | 0.06
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-23 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 36.35 | 123.58 | 20 | False | 16.35 | 181.75 | JCO |  |  | 0.61 | 0 | 2.06 | 0.27
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-26 | ARMADO JAULAS | 0 | 54.33 | 177.92 | 60 | True | -5.67 | 90.56 | SN |  |  | 0.91 | 0 | 2.97 | -0.09
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-26 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 31.42 | 209.33 | 60 | True | -28.58 | 52.36 | SN |  |  | 0.52 | 0 | 3.49 | -0.48
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-26 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 43.42 | 252.75 | 60 | True | -16.58 | 72.36 | MC |  |  | 0.72 | 0 | 4.21 | -0.28
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-26 | RED AGUA POTABLE | 0 | 77.37 | 330.12 | 60 | False | 17.37 | 128.94 | JC |  |  | 1.29 | 0 | 5.5 | 0.29
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-26 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 37.35 | 367.47 | 60 | True | -22.65 | 62.25 | PH |  |  | 0.62 | 0 | 6.12 | -0.38
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-26 | REFUERZOS | 0 | 74.57 | 442.03 | 60 | False | 14.57 | 124.28 | JCO |  |  | 1.24 | 0 | 7.37 | 0.24
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-26 | PAVIMENTO SPC | 0 | 37.12 | 479.15 | 60 | True | -22.88 | 61.86 | DS |  |  | 0.62 | 0 | 7.99 | -0.38
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-26 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 31.18 | 510.33 | 60 | True | -28.82 | 51.97 | AF |  |  | 0.52 | 0 | 8.51 | -0.48
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-27 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 62.47 | 572.8 | 60 | False | 2.47 | 104.11 | CA | MC |  | 1.04 | 0 | 9.55 | 0.04
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-27 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 79 | 651.8 | 60 | False | 19 | 131.67 | DS | MC |  | 1.32 | 0 | 10.86 | 0.32
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-27 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 73.07 | 724.87 | 60 | False | 13.07 | 121.78 | DS | MC |  | 1.22 | 0 | 12.08 | 0.22
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-27 | MURO SPC | 0 | 25.07 | 749.93 | 60 | True | -34.93 | 41.78 | SN | CA |  | 0.42 | 0 | 12.5 | -0.58
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-27 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 40 | 789.93 | 60 | True | -20 | 66.67 | JC |  |  | 0.67 | 0 | 13.17 | -0.33
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-28 | FRAGÜE | 0 | 90 | 879.93 | 60 | False | 30 | 150 | DS |  |  | 1.5 | 0 | 14.67 | 0.5
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-28 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 27.08 | 907.02 | 60 | True | -32.92 | 45.14 | CA |  |  | 0.45 | 0 | 15.12 | -0.55
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-28 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 68.35 | 975.37 | 60 | False | 8.35 | 113.92 | MC |  |  | 1.14 | 0 | 16.26 | 0.14
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-28 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 42 | 1017.37 | 60 | True | -18 | 70 | AF |  |  | 0.7 | 0 | 16.96 | -0.3
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-28 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 18.72 | 1036.08 | 60 | True | -41.28 | 31.19 | MC |  |  | 0.31 | 0 | 17.27 | -0.69
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-28 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 42.08 | 1078.17 | 60 | True | -17.92 | 70.14 | AF |  |  | 0.7 | 0 | 17.97 | -0.3
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-28 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 63.27 | 1141.43 | 60 | False | 3.27 | 105.44 | CA |  |  | 1.05 | 0 | 19.02 | 0.05
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-28 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 51.75 | 1193.18 | 60 | True | -8.25 | 86.25 | SN |  |  | 0.86 | 0 | 19.89 | -0.14
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-29 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 38.48 | 1231.67 | 60 | True | -21.52 | 64.14 | RH |  |  | 0.64 | 0 | 20.53 | -0.36
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-29 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 80.68 | 1312.35 | 60 | False | 20.68 | 134.47 | SN |  |  | 1.34 | 0 | 21.87 | 0.34
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-29 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 77.8 | 1390.15 | 60 | False | 17.8 | 129.67 | JC |  |  | 1.3 | 0 | 23.17 | 0.3
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-29 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 3.72 | 1393.87 | 30 | True | -26.28 | 12.39 | MC |  |  | 0.06 | 0 | 23.23 | -0.44
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-29 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 36.55 | 1430.42 | 30 | False | 6.55 | 121.83 | MC |  |  | 0.61 | 0 | 23.84 | 0.11
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-29 | TERCIADO CIELO | 0 | 31.07 | 1461.48 | 30 | False | 1.07 | 103.56 | AF |  |  | 0.52 | 0 | 24.36 | 0.02
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-29 | INST. MAMPARA | 0 | 56.02 | 1517.5 | 60 | True | -3.98 | 93.36 | RH |  |  | 0.93 | 0 | 25.29 | -0.07
98 | 98-B3-B2E | B2E | 2025-05-29 | ASEO | 0 | 48.95 | 1566.45 | 60 | True | -11.05 | 81.58 | PH |  |  | 0.82 | 0 | 26.11 | -0.18
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-05-29 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 40.57 | 40.57 | 20 | False | 20.57 | 202.83 | JCO |  |  | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.34
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-05-29 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 30 | 70.57 | 20 | False | 10 | 150 | CA |  |  | 0.5 | 0 | 1.18 | 0.17
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-05-29 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 12.5 | 83.07 | 20 | True | -7.5 | 62.5 | CA |  |  | 0.21 | 0 | 1.38 | -0.12
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-05-29 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 16.43 | 99.5 | 20 | True | -3.57 | 82.17 | JCO |  |  | 0.27 | 0 | 1.66 | -0.06
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-05-29 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 12.75 | 112.25 | 20 | True | -7.25 | 63.75 | CA |  |  | 0.21 | 0 | 1.87 | -0.12
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-05-29 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 30.27 | 142.52 | 20 | False | 10.27 | 151.33 | JCO |  |  | 0.5 | 0 | 2.38 | 0.17
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-05-30 | ARMADO JAULAS | 0 | 61.18 | 203.7 | 60 | False | 1.18 | 101.97 | CA | DS |  | 1.02 | 0 | 3.4 | 0.02
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-05-30 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 55.87 | 259.57 | 60 | True | -4.13 | 93.11 | AF |  |  | 0.93 | 0 | 4.33 | -0.07
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-05-30 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 52.02 | 311.58 | 60 | True | -7.98 | 86.69 | MC |  |  | 0.87 | 0 | 5.19 | -0.13
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-05-30 | RED AGUA POTABLE | 0 | 92.98 | 404.57 | 60 | False | 32.98 | 154.97 | JC |  |  | 1.55 | 0 | 6.74 | 0.55
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-05-30 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 29.63 | 434.2 | 60 | True | -30.37 | 49.39 | JA |  |  | 0.49 | 0 | 7.24 | -0.51
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-05-30 | REFUERZOS | 0 | 61.93 | 496.13 | 60 | False | 1.93 | 103.22 | JCO |  |  | 1.03 | 0 | 8.27 | 0.03
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-05-30 | PAVIMENTO SPC | 0 | 46.15 | 542.28 | 60 | True | -13.85 | 76.92 | DS |  |  | 0.77 | 0 | 9.04 | -0.23
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-02 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 82.47 | 624.75 | 60 | False | 22.47 | 137.44 | GV |  |  | 1.37 | 0 | 10.41 | 0.37
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-02 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 50.27 | 675.02 | 60 | True | -9.73 | 83.78 | DS | MC |  | 0.84 | 0 | 11.25 | -0.16
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-03 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 74.57 | 749.58 | 60 | False | 14.57 | 124.28 | DS | MC |  | 1.24 | 0 | 12.49 | 0.24
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-03 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 85.85 | 835.43 | 60 | False | 25.85 | 143.08 | DS | MC |  | 1.43 | 0 | 13.92 | 0.43
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-03 | MURO SPC | 0 | 56.43 | 891.87 | 60 | True | -3.57 | 94.06 | SN |  |  | 0.94 | 0 | 14.86 | -0.06
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-03 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 57.1 | 948.97 | 60 | True | -2.9 | 95.17 | JC |  |  | 0.95 | 0 | 15.82 | -0.05
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-03 | FRAGÜE | 0 | 55.07 | 1004.03 | 60 | True | -4.93 | 91.78 | DS |  |  | 0.92 | 0 | 16.73 | -0.08
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-03 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 34.35 | 1038.38 | 60 | True | -25.65 | 57.25 | CA |  |  | 0.57 | 0 | 17.31 | -0.43
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-04 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 58.17 | 1096.55 | 60 | True | -1.83 | 96.94 | MC |  |  | 0.97 | 0 | 18.28 | -0.03
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-04 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 54.88 | 1151.43 | 60 | True | -5.12 | 91.47 | RH |  |  | 0.91 | 0 | 19.19 | -0.09
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-04 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 27 | 1178.43 | 60 | True | -33 | 45 | MC |  |  | 0.45 | 0 | 19.64 | -0.55
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-04 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 52.43 | 1230.87 | 60 | True | -7.57 | 87.39 | DS |  |  | 0.87 | 0 | 20.51 | -0.13
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-04 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 51.92 | 1282.78 | 60 | True | -8.08 | 86.53 | SN |  |  | 0.87 | 0 | 21.38 | -0.13
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-04 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 94.35 | 1377.13 | 60 | False | 34.35 | 157.25 | RH |  |  | 1.57 | 0 | 22.95 | 0.57
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-04 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 63.38 | 1440.52 | 60 | False | 3.38 | 105.64 | JC |  |  | 1.06 | 0 | 24.01 | 0.06
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-05 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 120.35 | 1560.87 | 60 | False | 60.35 | 200.58 | DS |  |  | 2.01 | 0 | 26.01 | 1.01
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-05 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 35.27 | 1596.13 | 30 | False | 5.27 | 117.56 | MC |  |  | 0.59 | 0 | 26.6 | 0.09
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-05 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 4.63 | 1600.77 | 30 | True | -25.37 | 15.44 | MC |  |  | 0.08 | 0 | 26.68 | -0.42
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-05 | TERCIADO CIELO | 0 | 60.97 | 1661.73 | 30 | False | 30.97 | 203.22 | CA |  |  | 1.02 | 0 | 27.7 | 0.52
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-05 | FUNCIONALIDAD | 0 | 22.05 | 1683.78 | 40 | True | -17.95 | 55.12 | AF |  |  | 0.37 | 0 | 28.06 | -0.3
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-05 | ASEO | 0 | 53.58 | 1737.37 | 60 | True | -6.42 | 89.31 | DS |  |  | 0.89 | 0 | 28.96 | -0.11
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-05 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 47.57 | 1784.93 | 60 | True | -12.43 | 79.28 | RH |  |  | 0.79 | 0 | 29.75 | -0.21
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-06 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 59.03 | 1843.97 | 40 | False | 19.03 | 147.58 | DS |  |  | 0.98 | 0 | 30.73 | 0.32
99 | 99-B3-B4 | B4 | 2025-06-06 | SELLOS | 0 | 87.7 | 1931.67 | 60 | False | 27.7 | 146.17 | PH |  |  | 1.46 | 0 | 32.19 | 0.46
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-05-29 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 17.25 | 17.25 | 20 | True | -2.75 | 86.25 | CA |  |  | 0.29 | 0 | 0.29 | -0.05
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-05-29 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 21.67 | 38.92 | 20 | False | 1.67 | 108.33 | JCO |  |  | 0.36 | 0 | 0.65 | 0.03
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-05-29 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 24.98 | 63.9 | 20 | False | 4.98 | 124.92 | CA |  |  | 0.42 | 0 | 1.07 | 0.08
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-05-29 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 35.3 | 99.2 | 20 | False | 15.3 | 176.5 | JCO |  |  | 0.59 | 0 | 1.65 | 0.25
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-05-29 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 5.35 | 104.55 | 20 | True | -14.65 | 26.75 | CA |  |  | 0.09 | 0 | 1.74 | -0.24
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-05-29 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 26.68 | 131.23 | 20 | False | 6.68 | 133.42 | CA |  |  | 0.44 | 0 | 2.19 | 0.11
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-05-30 | ARMADO JAULAS | 0 | 32 | 163.23 | 60 | True | -28 | 53.33 | CA | DS |  | 0.53 | 0 | 2.72 | -0.47
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-05-30 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 55.35 | 218.58 | 60 | True | -4.65 | 92.25 | AF |  |  | 0.92 | 0 | 3.64 | -0.08
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-02 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 62.57 | 281.15 | 60 | False | 2.57 | 104.28 | MC |  |  | 1.04 | 0 | 4.69 | 0.04
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-02 | RED AGUA POTABLE | 0 | 108 | 389.15 | 60 | False | 48 | 180 | JC |  |  | 1.8 | 0 | 6.49 | 0.8
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-02 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 30.27 | 419.42 | 60 | True | -29.73 | 50.44 | JA |  |  | 0.5 | 0 | 6.99 | -0.5
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-02 | REFUERZOS | 0 | 56.32 | 475.73 | 60 | True | -3.68 | 93.86 | JCO |  |  | 0.94 | 0 | 7.93 | -0.06
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-02 | PAVIMENTO SPC | 0 | 50.78 | 526.52 | 60 | True | -9.22 | 84.64 | DS |  |  | 0.85 | 0 | 8.78 | -0.15
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-02 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 59.25 | 585.77 | 60 | True | -0.75 | 98.75 | GV |  |  | 0.99 | 0 | 9.76 | -0.01
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-03 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 44.73 | 630.5 | 60 | True | -15.27 | 74.56 | SN | CA |  | 0.75 | 0 | 10.51 | -0.25
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-03 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 43.47 | 673.97 | 60 | True | -16.53 | 72.44 | SN | CA |  | 0.72 | 0 | 11.23 | -0.28
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-03 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 87.47 | 761.43 | 60 | False | 27.47 | 145.78 | CA |  |  | 1.46 | 0 | 12.69 | 0.46
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-03 | MURO SPC | 0 | 49.03 | 810.47 | 60 | True | -10.97 | 81.72 | SN |  |  | 0.82 | 0 | 13.51 | -0.18
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-04 | FRAGÜE | 0 | 61.67 | 872.13 | 60 | False | 1.67 | 102.78 | DS |  |  | 1.03 | 0 | 14.54 | 0.03
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-04 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 23.8 | 895.93 | 60 | True | -36.2 | 39.67 | CA |  |  | 0.4 | 0 | 14.93 | -0.6
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-04 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 57.55 | 953.48 | 60 | True | -2.45 | 95.92 | MC |  |  | 0.96 | 0 | 15.89 | -0.04
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-04 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 61.12 | 1014.6 | 60 | False | 1.12 | 101.86 | RH |  |  | 1.02 | 0 | 16.91 | 0.02
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-04 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 20.42 | 1035.02 | 60 | True | -39.58 | 34.03 | MC |  |  | 0.34 | 0 | 17.25 | -0.66
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-04 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 39.43 | 1074.45 | 60 | True | -20.57 | 65.72 | SN |  |  | 0.66 | 0 | 17.91 | -0.34
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-04 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 58.53 | 1132.98 | 60 | True | -1.47 | 97.56 | DS |  |  | 0.98 | 0 | 18.88 | -0.02
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-04 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 37.37 | 1170.35 | 60 | True | -22.63 | 62.28 | JC |  |  | 0.62 | 0 | 19.51 | -0.38
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-05 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 63.12 | 1233.47 | 60 | False | 3.12 | 105.19 | RH |  |  | 1.05 | 0 | 20.56 | 0.05
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-05 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 81 | 1314.47 | 60 | False | 21 | 135 | GV | DS |  | 1.35 | 0 | 21.91 | 0.35
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-05 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 3.2 | 1317.67 | 30 | True | -26.8 | 10.67 | MC |  |  | 0.05 | 0 | 21.96 | -0.45
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-05 | TERCIADO CIELO | 0 | 39.15 | 1356.82 | 30 | False | 9.15 | 130.5 | CA |  |  | 0.65 | 0 | 22.61 | 0.15
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-05 | FUNCIONALIDAD | 0 | 21.93 | 1378.75 | 40 | True | -18.07 | 54.83 | JC |  |  | 0.37 | 0 | 22.98 | -0.3
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-05 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 41.1 | 1419.85 | 60 | True | -18.9 | 68.5 | RH |  |  | 0.68 | 0 | 23.66 | -0.32
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-05 | ASEO | 0 | 58.53 | 1478.38 | 60 | True | -1.47 | 97.56 | PH |  |  | 0.98 | 0 | 24.64 | -0.02
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-06 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 65.07 | 1543.45 | 40 | False | 25.07 | 162.67 | DS |  |  | 1.08 | 0 | 25.72 | 0.42
100 | 100-B3-B3 | B3 | 2025-06-06 | SELLOS | 0 | 78.7 | 1622.15 | 60 | False | 18.7 | 131.17 | PH |  |  | 1.31 | 0 | 27.04 | 0.31
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-05-29 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 26.88 | 26.88 | 20 | False | 6.88 | 134.42 | JCO |  |  | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.11
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-05-29 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 46.6 | 73.48 | 20 | False | 26.6 | 233 | JCO |  |  | 0.78 | 0 | 1.22 | 0.44
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-05-29 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 21.03 | 94.52 | 20 | False | 1.03 | 105.17 | CA |  |  | 0.35 | 0 | 1.58 | 0.02
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-05-29 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 28.77 | 123.28 | 20 | False | 8.77 | 143.83 | CA |  |  | 0.48 | 0 | 2.05 | 0.15
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-05-30 | ARMADO JAULAS | 0 | 37.12 | 160.4 | 60 | True | -22.88 | 61.86 | CA | DS |  | 0.62 | 0 | 2.67 | -0.38
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-05-30 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 53.88 | 214.28 | 60 | True | -6.12 | 89.81 | AF |  |  | 0.9 | 0 | 3.57 | -0.1
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-05-30 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 45.88 | 260.17 | 60 | True | -14.12 | 76.47 | JC |  |  | 0.76 | 0 | 4.34 | -0.24
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-05-30 | RED AGUA POTABLE | 0 | 50.88 | 311.05 | 60 | True | -9.12 | 84.81 | JC |  |  | 0.85 | 0 | 5.18 | -0.15
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-05-30 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 36.17 | 347.22 | 60 | True | -23.83 | 60.28 | JA |  |  | 0.6 | 0 | 5.79 | -0.4
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-05-30 | REFUERZOS | 0 | 52.17 | 399.38 | 60 | True | -7.83 | 86.94 | JCO |  |  | 0.87 | 0 | 6.66 | -0.13
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-05-30 | PAVIMENTO SPC | 0 | 49.53 | 448.92 | 60 | True | -10.47 | 82.56 | DS |  |  | 0.83 | 0 | 7.48 | -0.17
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-05-30 | FUNCIONALIDAD | 0 | 16 | 464.92 | 40 | True | -24 | 40 | JC |  |  | 0.27 | 0 | 7.75 | -0.4
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-02 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 49 | 513.92 | 60 | True | -11 | 81.67 | GV |  |  | 0.82 | 0 | 8.57 | -0.18
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-03 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 40.55 | 554.47 | 60 | True | -19.45 | 67.58 | DS | MC |  | 0.68 | 0 | 9.24 | -0.32
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-03 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 47.1 | 601.57 | 60 | True | -12.9 | 78.5 | DS | MC |  | 0.78 | 0 | 10.03 | -0.21
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-03 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 86.13 | 687.7 | 60 | False | 26.13 | 143.56 | SN | CA |  | 1.44 | 0 | 11.46 | 0.44
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-03 | MURO SPC | 0 | 37.53 | 725.23 | 60 | True | -22.47 | 62.56 | SN |  |  | 0.63 | 0 | 12.09 | -0.37
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-04 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 51.47 | 776.7 | 60 | True | -8.53 | 85.78 | JC |  |  | 0.86 | 0 | 12.94 | -0.14
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-04 | FRAGÜE | 0 | 54.13 | 830.83 | 60 | True | -5.87 | 90.22 | DS |  |  | 0.9 | 0 | 13.85 | -0.1
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-04 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 30.08 | 860.92 | 60 | True | -29.92 | 50.14 | CA |  |  | 0.5 | 0 | 14.35 | -0.5
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-04 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 63.33 | 924.25 | 60 | False | 3.33 | 105.56 | MC |  |  | 1.06 | 0 | 15.4 | 0.06
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-04 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 21.33 | 945.58 | 60 | True | -38.67 | 35.56 | MC |  |  | 0.36 | 0 | 15.76 | -0.64
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-04 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 24.95 | 970.53 | 60 | True | -35.05 | 41.58 | SN |  |  | 0.42 | 0 | 16.18 | -0.58
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-04 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 48.37 | 1018.9 | 60 | True | -11.63 | 80.61 | DS | RH |  | 0.81 | 0 | 16.98 | -0.19
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-04 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 42.43 | 1061.33 | 60 | True | -17.57 | 70.72 | JC |  |  | 0.71 | 0 | 17.69 | -0.29
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-05 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 85.92 | 1147.25 | 60 | False | 25.92 | 143.19 | RH |  |  | 1.43 | 0 | 19.12 | 0.43
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-05 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 60.1 | 1207.35 | 60 | False | 0.1 | 100.17 | GV | DS |  | 1 | 0 | 20.12 | 0
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-05 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 23.8 | 1231.15 | 30 | True | -6.2 | 79.33 | MC |  |  | 0.4 | 0 | 20.52 | -0.1
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-05 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 3.3 | 1234.45 | 30 | True | -26.7 | 11 | MC |  |  | 0.06 | 0 | 20.57 | -0.44
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-05 | TERCIADO CIELO | 0 | 52.23 | 1286.68 | 30 | False | 22.23 | 174.11 | CA |  |  | 0.87 | 0 | 21.44 | 0.37
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-06 | INST. MAMPARA | 15 | 106.38 | 1393.07 | 60 | False | 46.38 | 177.31 | RH |  |  | 1.77 | 0.25 | 23.22 | 0.77
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-06 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 43.42 | 1436.48 | 60 | True | -16.58 | 72.36 | RH |  |  | 0.72 | 0 | 23.94 | -0.28
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-06 | ASEO | 0 | 54.57 | 1491.05 | 60 | True | -5.43 | 90.94 | PH |  |  | 0.91 | 0 | 24.85 | -0.09
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-06 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 57.57 | 1548.62 | 40 | False | 17.57 | 143.92 | DS |  |  | 0.96 | 0 | 25.81 | 0.29
101 | 101-B3-B2E | B2E | 2025-06-06 | SELLOS | 0 | 77.23 | 1625.85 | 60 | False | 17.23 | 128.72 | PH |  |  | 1.29 | 0 | 27.1 | 0.29
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-05 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 37.18 | 37.18 | 60 | True | -22.82 | 61.97 | SN |  |  | 0.62 | 0 | 0.62 | -0.38
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-06 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 27.78 | 64.97 | 20 | False | 7.78 | 138.92 | GV |  |  | 0.46 | 0 | 1.08 | 0.13
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-06 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 38.47 | 103.43 | 20 | False | 18.47 | 192.33 | JCO |  |  | 0.64 | 0 | 1.72 | 0.31
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-06 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 31.17 | 134.6 | 20 | False | 11.17 | 155.83 | GV |  |  | 0.52 | 0 | 2.24 | 0.19
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-06 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 27.9 | 162.5 | 20 | False | 7.9 | 139.5 | GV |  |  | 0.46 | 0 | 2.71 | 0.13
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-06 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 56.88 | 219.38 | 60 | True | -3.12 | 94.81 | MC |  |  | 0.95 | 0 | 3.66 | -0.05
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-06 | RED AGUA POTABLE | 0 | 72.88 | 292.27 | 60 | False | 12.88 | 121.47 | JC |  |  | 1.21 | 0 | 4.87 | 0.21
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-06 | REFUERZOS | 0 | 63.42 | 355.68 | 60 | False | 3.42 | 105.69 | CA |  |  | 1.06 | 0 | 5.93 | 0.06
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-06 | PAVIMENTO SPC | 0 | 34.05 | 389.73 | 60 | True | -25.95 | 56.75 | SN |  |  | 0.57 | 0 | 6.5 | -0.43
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-06 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 23.4 | 413.13 | 60 | True | -36.6 | 39 | SN |  |  | 0.39 | 0 | 6.89 | -0.61
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-09 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0.15 | 60.07 | 473.2 | 60 | False | 0.07 | 100.11 | DS | MC |  | 1 | 0 | 7.89 | 0
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-09 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 107 | 580.2 | 60 | False | 47 | 178.33 | SN | CA |  | 1.78 | 0 | 9.67 | 0.78
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-09 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 50.48 | 630.68 | 60 | True | -9.52 | 84.14 | SN | CA |  | 0.84 | 0 | 10.51 | -0.16
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-09 | MURO SPC | 0 | 35.78 | 666.47 | 60 | True | -24.22 | 59.64 | SN |  |  | 0.6 | 0 | 11.11 | -0.4
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-09 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 74.27 | 740.73 | 60 | False | 14.27 | 123.78 | JC |  |  | 1.24 | 0 | 12.35 | 0.24
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-09 | FRAGÜE | 0 | 79.73 | 820.47 | 60 | False | 19.73 | 132.89 | DS |  |  | 1.33 | 0 | 13.67 | 0.33
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-10 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 26.15 | 846.62 | 60 | True | -33.85 | 43.58 | CA |  |  | 0.44 | 0 | 14.11 | -0.56
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-10 | CENEFA Y CORNISAS | 10 | 76.8 | 923.42 | 60 | False | 16.8 | 128 | AF |  |  | 1.28 | 0.17 | 15.39 | 0.28
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-10 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 24.33 | 947.75 | 60 | True | -35.67 | 40.56 | SN |  |  | 0.41 | 0 | 15.8 | -0.59
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-10 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 21.22 | 968.97 | 60 | True | -38.78 | 35.36 | MC |  |  | 0.35 | 0 | 16.15 | -0.65
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-10 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 90.07 | 1059.03 | 60 | False | 30.07 | 150.11 | MC |  |  | 1.5 | 0 | 17.65 | 0.5
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-10 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 57 | 1116.03 | 60 | True | -3 | 95 | AF |  |  | 0.95 | 0 | 18.6 | -0.05
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-10 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 57.73 | 1173.77 | 60 | True | -2.27 | 96.22 | DS |  |  | 0.96 | 0 | 19.56 | -0.04
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-11 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 80.15 | 1253.92 | 60 | False | 20.15 | 133.58 | JC |  |  | 1.34 | 0 | 20.9 | 0.34
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-11 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 78.62 | 1332.53 | 60 | False | 18.62 | 131.03 | SN | DS |  | 1.31 | 0 | 22.21 | 0.31
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-11 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 52.78 | 1385.32 | 30 | False | 22.78 | 175.94 | MC |  |  | 0.88 | 0 | 23.09 | 0.38
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-11 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 3.3 | 1388.62 | 30 | True | -26.7 | 11 | MC |  |  | 0.06 | 0 | 23.14 | -0.44
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-11 | FUNCIONALIDAD | 0 | 36.75 | 1425.37 | 40 | True | -3.25 | 91.88 | JC |  |  | 0.61 | 0 | 23.76 | -0.05
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-11 | TERCIADO CIELO | 0 | 37.67 | 1463.03 | 30 | False | 7.67 | 125.56 | AF |  |  | 0.63 | 0 | 24.38 | 0.13
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-11 | INST. MAMPARA | 0 | 56.97 | 1520 | 60 | True | -3.03 | 94.94 | RH |  |  | 0.95 | 0 | 25.33 | -0.05
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-11 | ASEO | 0 | 65.75 | 1585.75 | 60 | False | 5.75 | 109.58 | PH |  |  | 1.1 | 0 | 26.43 | 0.1
102 | 102-B3-B2 | B2 | 2025-06-12 | SELLOS | 0 | 68.45 | 1654.2 | 60 | False | 8.45 | 114.08 | PH |  |  | 1.14 | 0 | 27.57 | 0.14
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-05 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 45.17 | 45.17 | 60 | True | -14.83 | 75.28 | SN |  |  | 0.75 | 0 | 0.75 | -0.25
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-06 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 47.58 | 92.75 | 20 | False | 27.58 | 237.92 | GV |  |  | 0.79 | 0 | 1.55 | 0.46
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-06 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 40.22 | 132.97 | 20 | False | 20.22 | 201.08 | GV |  |  | 0.67 | 0 | 2.22 | 0.34
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-06 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 10.73 | 143.7 | 20 | True | -9.27 | 53.67 | GV |  |  | 0.18 | 0 | 2.4 | -0.15
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-06 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 14.07 | 157.77 | 20 | True | -5.93 | 70.33 | JCO |  |  | 0.23 | 0 | 2.63 | -0.1
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-06 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 20.62 | 178.38 | 20 | False | 0.62 | 103.08 | GV |  |  | 0.34 | 0 | 2.97 | 0.01
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-06 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 21.05 | 199.43 | 20 | False | 1.05 | 105.25 | JCO |  |  | 0.35 | 0 | 3.32 | 0.02
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-06 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 40.47 | 239.9 | 60 | True | -19.53 | 67.44 | MC |  |  | 0.67 | 0 | 4 | -0.33
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-06 | RED AGUA POTABLE | 0 | 99.98 | 339.88 | 60 | False | 39.98 | 166.64 | JC |  |  | 1.67 | 0 | 5.66 | 0.67
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-06 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 32.17 | 372.05 | 60 | True | -27.83 | 53.61 | JA |  |  | 0.54 | 0 | 6.2 | -0.46
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-06 | REFUERZOS | 0 | 66.27 | 438.32 | 60 | False | 6.27 | 110.44 | CA |  |  | 1.1 | 0 | 7.31 | 0.1
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-06 | PAVIMENTO SPC | 0 | 35.17 | 473.48 | 60 | True | -24.83 | 58.61 | SN |  |  | 0.59 | 0 | 7.89 | -0.41
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-06 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 55.3 | 528.78 | 60 | True | -4.7 | 92.17 | SN |  |  | 0.92 | 0 | 8.81 | -0.08
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-09 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 82.05 | 610.83 | 60 | False | 22.05 | 136.75 | DS | MC |  | 1.37 | 0 | 10.18 | 0.37
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-09 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 63.15 | 673.98 | 60 | False | 3.15 | 105.25 | DS | MC |  | 1.05 | 0 | 11.23 | 0.05
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-09 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 75.28 | 749.27 | 60 | False | 15.28 | 125.47 | DS | MC |  | 1.25 | 0 | 12.49 | 0.25
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-09 | MURO SPC | 0 | 43.43 | 792.7 | 60 | True | -16.57 | 72.39 | SN |  |  | 0.72 | 0 | 13.21 | -0.28
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-09 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 58.73 | 851.43 | 60 | True | -1.27 | 97.89 | JC |  |  | 0.98 | 0 | 14.19 | -0.02
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-10 | FRAGÜE | 0 | 58.73 | 910.17 | 60 | True | -1.27 | 97.89 | DS |  |  | 0.98 | 0 | 15.17 | -0.02
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-10 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 25.17 | 935.33 | 60 | True | -34.83 | 41.94 | CA |  |  | 0.42 | 0 | 15.59 | -0.58
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-10 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 38.92 | 974.25 | 60 | True | -21.08 | 64.86 | AF |  |  | 0.65 | 0 | 16.24 | -0.35
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-10 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 74.47 | 1048.72 | 60 | False | 14.47 | 124.11 | MC |  |  | 1.24 | 0 | 17.48 | 0.24
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-10 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 22.75 | 1071.47 | 60 | True | -37.25 | 37.92 | MC |  |  | 0.38 | 0 | 17.86 | -0.62
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-10 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 73.25 | 1144.72 | 60 | False | 13.25 | 122.08 | DS |  |  | 1.22 | 0 | 19.08 | 0.22
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-10 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 40.53 | 1185.25 | 60 | True | -19.47 | 67.56 | SN |  |  | 0.68 | 0 | 19.75 | -0.32
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-11 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 59.62 | 1244.87 | 60 | True | -0.38 | 99.36 | AF |  |  | 0.99 | 0 | 20.75 | -0.01
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-11 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 67.85 | 1312.72 | 60 | False | 7.85 | 113.08 | JC |  |  | 1.13 | 0 | 21.88 | 0.13
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-11 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 95.97 | 1408.68 | 60 | False | 35.97 | 159.94 | SN | DS |  | 1.6 | 0 | 23.48 | 0.6
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-11 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 28.22 | 1436.9 | 30 | True | -1.78 | 94.06 | JC |  |  | 0.47 | 0 | 23.95 | -0.03
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-11 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 3.75 | 1440.65 | 30 | True | -26.25 | 12.5 | MC |  |  | 0.06 | 0 | 24.01 | -0.44
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-11 | TERCIADO CIELO | 0 | 31.85 | 1472.5 | 30 | False | 1.85 | 106.17 | AF |  |  | 0.53 | 0 | 24.54 | 0.03
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-11 | FUNCIONALIDAD | 0 | 25.68 | 1498.18 | 40 | True | -14.32 | 64.21 | JC |  |  | 0.43 | 0 | 24.97 | -0.24
103 | 103-B3-B4b | B4b | 2025-06-11 | ASEO | 0 | 65.18 | 1563.37 | 60 | False | 5.18 | 108.64 | PH |  |  | 1.09 | 0 | 26.06 | 0.09
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-05 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 47.82 | 47.82 | 60 | True | -12.18 | 79.69 | SN |  |  | 0.8 | 0 | 0.8 | -0.2
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-06 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 45.55 | 93.37 | 20 | False | 25.55 | 227.75 | JCO |  |  | 0.76 | 0 | 1.56 | 0.43
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-06 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 30.6 | 123.97 | 20 | False | 10.6 | 153 | JCO |  |  | 0.51 | 0 | 2.07 | 0.18
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-06 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 7.2 | 131.17 | 20 | True | -12.8 | 36 | JCO |  |  | 0.12 | 0 | 2.19 | -0.21
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-06 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 16.62 | 147.78 | 20 | True | -3.38 | 83.08 | JCO |  |  | 0.28 | 0 | 2.46 | -0.06
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-06 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 20.33 | 168.12 | 20 | False | 0.33 | 101.67 | GV |  |  | 0.34 | 0 | 2.8 | 0.01
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-06 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 22.42 | 190.53 | 20 | False | 2.42 | 112.08 | JCO |  |  | 0.37 | 0 | 3.18 | 0.04
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-06 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 42.48 | 233.02 | 60 | True | -17.52 | 70.81 | MC |  |  | 0.71 | 0 | 3.88 | -0.29
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-06 | RED AGUA POTABLE | 0 | 100.25 | 333.27 | 60 | False | 40.25 | 167.08 | JC |  |  | 1.67 | 0 | 5.55 | 0.67
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-06 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 34.8 | 368.07 | 60 | True | -25.2 | 58 | JA |  |  | 0.58 | 0 | 6.13 | -0.42
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-06 | REFUERZOS | 0 | 56.68 | 424.75 | 60 | True | -3.32 | 94.47 | CA |  |  | 0.94 | 0 | 7.08 | -0.06
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-06 | PAVIMENTO SPC | 0 | 57.22 | 481.97 | 60 | True | -2.78 | 95.36 | DS |  |  | 0.95 | 0 | 8.03 | -0.05
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-09 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 57.78 | 539.75 | 60 | True | -2.22 | 96.31 | AF |  |  | 0.96 | 0 | 9 | -0.04
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-09 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 77.7 | 617.45 | 60 | False | 17.7 | 129.5 | AF |  |  | 1.3 | 0 | 10.29 | 0.3
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-09 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 74.55 | 692 | 60 | False | 14.55 | 124.25 | CA |  |  | 1.24 | 0 | 11.53 | 0.24
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-09 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 87.67 | 779.67 | 60 | False | 27.67 | 146.11 | CA |  |  | 1.46 | 0 | 12.99 | 0.46
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-10 | MURO SPC | 0 | 65.83 | 845.5 | 60 | False | 5.83 | 109.72 | SN |  |  | 1.1 | 0 | 14.09 | 0.1
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-10 | RED ALC + PRUEBA | 60 | 66.9 | 912.4 | 60 | False | 6.9 | 111.5 | JC |  |  | 1.12 | 1 | 15.21 | 0.12
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-10 | FRAGÜE | 0 | 63.73 | 976.13 | 60 | False | 3.73 | 106.22 | DS |  |  | 1.06 | 0 | 16.27 | 0.06
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-10 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 38.2 | 1014.33 | 60 | True | -21.8 | 63.67 | AF |  |  | 0.64 | 0 | 16.91 | -0.36
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-10 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 113.55 | 1127.88 | 60 | False | 53.55 | 189.25 | MC |  |  | 1.89 | 0 | 18.8 | 0.89
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-10 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 27.5 | 1155.38 | 60 | True | -32.5 | 45.83 | AF |  |  | 0.46 | 0 | 19.26 | -0.54
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-10 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 22.67 | 1178.05 | 60 | True | -37.33 | 37.78 | MC |  |  | 0.38 | 0 | 19.63 | -0.62
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-10 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 57.8 | 1235.85 | 60 | True | -2.2 | 96.33 | DS |  |  | 0.96 | 0 | 20.6 | -0.04
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-10 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 55.92 | 1291.77 | 60 | True | -4.08 | 93.19 | SN |  |  | 0.93 | 0 | 21.53 | -0.07
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-11 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 73.17 | 1364.93 | 60 | False | 13.17 | 121.94 | AF |  |  | 1.22 | 0 | 22.75 | 0.22
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-11 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 79.07 | 1444 | 60 | False | 19.07 | 131.78 | SN | DS |  | 1.32 | 0 | 24.07 | 0.32
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-11 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 98.03 | 1542.03 | 60 | False | 38.03 | 163.39 | JC |  |  | 1.63 | 0 | 25.7 | 0.63
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-11 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 27.35 | 1569.38 | 30 | True | -2.65 | 91.17 | MC |  |  | 0.46 | 0 | 26.16 | -0.04
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-11 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 2.85 | 1572.23 | 30 | True | -27.15 | 9.5 | MC |  |  | 0.05 | 0 | 26.2 | -0.45
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-11 | TERCIADO CIELO | 0 | 47.55 | 1619.78 | 30 | False | 17.55 | 158.5 | AF |  |  | 0.79 | 0 | 27 | 0.29
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-11 | FUNCIONALIDAD | 0 | 28.68 | 1648.47 | 40 | True | -11.32 | 71.71 | JC |  |  | 0.48 | 0 | 27.47 | -0.19
104 | 104-B3-B4 | B4 | 2025-06-12 | ASEO | 0 | 64.23 | 1712.7 | 60 | False | 4.23 | 107.06 | DS |  |  | 1.07 | 0 | 28.54 | 0.07
105 | 105-B3-B6E | B6E | 2025-06-11 | ARMADO JAULAS | 0 | 50.22 | 50.22 | 60 | True | -9.78 | 83.69 | SN | DS |  | 0.84 | 0 | 0.84 | -0.16
105 | 105-B3-B6E | B6E | 2025-06-11 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 42.07 | 92.28 | 60 | True | -17.93 | 70.11 | SN |  |  | 0.7 | 0 | 1.54 | -0.3
105 | 105-B3-B6E | B6E | 2025-06-12 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 39.37 | 131.65 | 20 | False | 19.37 | 196.83 | CA |  |  | 0.66 | 0 | 2.19 | 0.32
105 | 105-B3-B6E | B6E | 2025-06-12 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 31.48 | 163.13 | 20 | False | 11.48 | 157.42 | CA |  |  | 0.52 | 0 | 2.72 | 0.19
105 | 105-B3-B6E | B6E | 2025-06-12 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 21.3 | 184.43 | 20 | False | 1.3 | 106.5 | JCO |  |  | 0.36 | 0 | 3.07 | 0.02
105 | 105-B3-B6E | B6E | 2025-06-12 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 17.52 | 201.95 | 20 | True | -2.48 | 87.58 | CA |  |  | 0.29 | 0 | 3.37 | -0.04
105 | 105-B3-B6E | B6E | 2025-06-12 | ARMADO TABIQUES 5 | 0.15 | 9.35 | 211.3 | 20 | True | -10.65 | 46.75 | JCO |  |  | 0.16 | 0 | 3.52 | -0.18
105 | 105-B3-B6E | B6E | 2025-06-12 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 7.8 | 219.1 | 20 | True | -12.2 | 39 | CA |  |  | 0.13 | 0 | 3.65 | -0.2
105 | 105-B3-B6E | B6E | 2025-06-12 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 83.1 | 302.2 | 60 | False | 23.1 | 138.5 | MC |  |  | 1.38 | 0 | 5.04 | 0.38
105 | 105-B3-B6E | B6E | 2025-06-12 | RED AGUA POTABLE | 0 | 105.42 | 407.62 | 60 | False | 45.42 | 175.69 | JC |  |  | 1.76 | 0 | 6.79 | 0.76
105 | 105-B3-B6E | B6E | 2025-06-12 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 25.83 | 433.45 | 60 | True | -34.17 | 43.06 | JA |  |  | 0.43 | 0 | 7.22 | -0.57
105 | 105-B3-B6E | B6E | 2025-06-12 | REFUERZOS | 0 | 84.48 | 517.93 | 60 | False | 24.48 | 140.81 | JCO |  |  | 1.41 | 0 | 8.63 | 0.41
105 | 105-B3-B6E | B6E | 2025-06-12 | PAVIMENTO SPC | 0 | 64.35 | 582.28 | 60 | False | 4.35 | 107.25 | DS |  |  | 1.07 | 0 | 9.7 | 0.07
105 | 105-B3-B6E | B6E | 2025-06-13 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 46.9 | 629.18 | 60 | True | -13.1 | 78.17 | AF |  |  | 0.78 | 0 | 10.49 | -0.22
105 | 105-B3-B6E | B6E | 2025-06-16 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 142.63 | 771.82 | 60 | False | 82.63 | 237.72 | DS |  |  | 2.38 | 0 | 12.86 | 1.38
105 | 105-B3-B6E | B6E | 2025-06-16 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 55.27 | 827.08 | 60 | True | -4.73 | 92.11 | CA |  |  | 0.92 | 0 | 13.78 | -0.08
105 | 105-B3-B6E | B6E | 2025-06-16 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 60.88 | 887.97 | 60 | False | 0.88 | 101.47 | CA |  |  | 1.01 | 0 | 14.8 | 0.01
105 | 105-B3-B6E | B6E | 2025-06-16 | MURO SPC | 0 | 35.1 | 923.07 | 60 | True | -24.9 | 58.5 | SN |  |  | 0.59 | 0 | 15.38 | -0.42
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-11 | ARMADO JAULAS | 0 | 48.55 | 48.55 | 60 | True | -11.45 | 80.92 | SN | DS |  | 0.81 | 0 | 0.81 | -0.19
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-12 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 28.11 | 76.66 | 20 | False | 8.11 | 140.54 | JCO |  |  | 0.47 | 0 | 1.28 | 0.14
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-12 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 31.3 | 107.96 | 20 | False | 11.3 | 156.5 | JCO |  |  | 0.52 | 0 | 1.8 | 0.19
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-12 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 19.88 | 127.84 | 20 | True | -0.12 | 99.42 | JCO |  |  | 0.33 | 0 | 2.13 | 0
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-12 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 21.13 | 148.98 | 20 | False | 1.13 | 105.67 | CA |  |  | 0.35 | 0 | 2.48 | 0.02
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-12 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 8.27 | 157.24 | 20 | True | -11.73 | 41.33 | JCO |  |  | 0.14 | 0 | 2.62 | -0.2
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-12 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 9.9 | 167.14 | 20 | True | -10.1 | 49.5 | JCO |  |  | 0.16 | 0 | 2.79 | -0.17
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-12 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 55.75 | 222.89 | 60 | True | -4.25 | 92.92 | SN |  |  | 0.93 | 0 | 3.71 | -0.07
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-12 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 56.27 | 279.16 | 60 | True | -3.73 | 93.78 | MC |  |  | 0.94 | 0 | 4.65 | -0.06
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-12 | RED AGUA POTABLE | 0 | 95.65 | 374.81 | 60 | False | 35.65 | 159.42 | JC |  |  | 1.59 | 0 | 6.25 | 0.59
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-12 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 26.38 | 401.19 | 60 | True | -33.62 | 43.97 | JA |  |  | 0.44 | 0 | 6.69 | -0.56
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-12 | PAVIMENTO SPC | 0 | 51.62 | 452.81 | 60 | True | -8.38 | 86.03 | DS |  |  | 0.86 | 0 | 7.55 | -0.14
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-12 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 42.23 | 495.04 | 60 | True | -17.77 | 70.39 | AF |  |  | 0.7 | 0 | 8.25 | -0.3
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-13 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 107.68 | 602.72 | 60 | False | 47.68 | 179.47 | DS | PH |  | 1.79 | 0 | 10.05 | 0.79
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-13 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 85.37 | 688.09 | 60 | False | 25.37 | 142.28 | DS | PH |  | 1.42 | 0 | 11.47 | 0.42
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-13 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 138.13 | 826.22 | 60 | False | 78.13 | 230.22 | DS | PH |  | 2.3 | 0 | 13.77 | 1.3
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-13 | MURO SPC | 0 | 45.83 | 872.06 | 60 | True | -14.17 | 76.39 | SN |  |  | 0.76 | 0 | 14.53 | -0.24
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-16 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 77.53 | 949.59 | 60 | False | 17.53 | 129.22 | JC |  |  | 1.29 | 0 | 15.83 | 0.29
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-16 | FRAGÜE | 0 | 54.68 | 1004.28 | 60 | True | -5.32 | 91.14 | PH |  |  | 0.91 | 0 | 16.74 | -0.09
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-16 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 39.9 | 1044.18 | 60 | True | -20.1 | 66.5 | SN |  |  | 0.66 | 0 | 17.4 | -0.34
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-16 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 71.65 | 1115.82 | 60 | False | 11.65 | 119.42 | MC |  |  | 1.19 | 0 | 18.6 | 0.19
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-16 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 29 | 1144.82 | 60 | True | -31 | 48.33 | AF |  |  | 0.48 | 0 | 19.08 | -0.52
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-16 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 27.5 | 1172.32 | 60 | True | -32.5 | 45.83 | MC |  |  | 0.46 | 0 | 19.54 | -0.54
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-16 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 45.57 | 1217.89 | 60 | True | -14.43 | 75.94 | SN |  |  | 0.76 | 0 | 20.3 | -0.24
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-16 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 64.98 | 1282.88 | 60 | False | 4.98 | 108.31 | DS |  |  | 1.08 | 0 | 21.38 | 0.08
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-16 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 80.27 | 1363.14 | 60 | False | 20.27 | 133.78 | JC |  |  | 1.34 | 0 | 22.72 | 0.34
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-17 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 58.68 | 1421.82 | 60 | True | -1.32 | 97.81 | AF |  |  | 0.98 | 0 | 23.7 | -0.02
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-17 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 63.08 | 1484.91 | 60 | False | 3.08 | 105.14 | SN | DS |  | 1.05 | 0 | 24.75 | 0.05
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-17 | TERCIADO CIELO | 0 | 51.05 | 1535.96 | 30 | False | 21.05 | 170.17 | CA |  |  | 0.85 | 0 | 25.6 | 0.35
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-17 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 37.25 | 1573.21 | 30 | False | 7.25 | 124.17 | MC |  |  | 0.62 | 0 | 26.22 | 0.12
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-17 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 2.35 | 1575.56 | 30 | True | -27.65 | 7.83 | MC |  |  | 0.04 | 0 | 26.26 | -0.46
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-17 | ASEO | 0 | 74.28 | 1649.84 | 60 | False | 14.28 | 123.81 | DS |  |  | 1.24 | 0 | 27.5 | 0.24
106 | 106-B3-B6 | B6 | 2025-06-17 | FUNCIONALIDAD | 0 | 41.37 | 1691.21 | 40 | False | 1.37 | 103.42 | JC |  |  | 0.69 | 0 | 28.19 | 0.02
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-12 | ARMADO JAULAS | 0 | 58.17 | 58.17 | 60 | True | -1.83 | 96.94 | CA |  |  | 0.97 | 0 | 0.97 | -0.03
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-12 | ARMADO TABIQUES 1 | 0.15 | 19.93 | 78.1 | 20 | True | -0.07 | 99.67 | CA |  |  | 0.33 | 0 | 1.3 | 0
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-12 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 39.12 | 117.22 | 20 | False | 19.12 | 195.58 | JCO |  |  | 0.65 | 0 | 1.95 | 0.32
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-12 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 21.32 | 138.53 | 20 | False | 1.32 | 106.58 | CA |  |  | 0.36 | 0 | 2.31 | 0.02
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-12 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 25.7 | 164.23 | 20 | False | 5.7 | 128.5 | JCO |  |  | 0.43 | 0 | 2.74 | 0.09
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-12 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 40.33 | 204.57 | 60 | True | -19.67 | 67.22 | SN |  |  | 0.67 | 0 | 3.41 | -0.33
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-12 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 59.83 | 264.4 | 60 | True | -0.17 | 99.72 | MC |  |  | 1 | 0 | 4.41 | 0
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-12 | RED AGUA POTABLE | 0 | 80 | 344.4 | 60 | False | 20 | 133.33 | JC |  |  | 1.33 | 0 | 5.74 | 0.33
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-12 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 31.75 | 376.15 | 60 | True | -28.25 | 52.92 | JA |  |  | 0.53 | 0 | 6.27 | -0.47
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-12 | REFUERZOS | 0 | 68.85 | 445 | 60 | False | 8.85 | 114.75 | JCO |  |  | 1.15 | 0 | 7.42 | 0.15
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-12 | PAVIMENTO SPC | 0 | 36.48 | 481.48 | 60 | True | -23.52 | 60.81 | DS |  |  | 0.61 | 0 | 8.02 | -0.39
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-13 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 38.15 | 519.63 | 60 | True | -21.85 | 63.58 | AF |  |  | 0.64 | 0 | 8.66 | -0.36
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-13 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 62.4 | 582.03 | 60 | False | 2.4 | 104 | DS | PH |  | 1.04 | 0 | 9.7 | 0.04
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-13 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 67.58 | 649.62 | 60 | False | 7.58 | 112.64 | DS | AF |  | 1.13 | 0 | 10.83 | 0.13
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-16 | MURO SPC | 0 | 46.6 | 696.22 | 60 | True | -13.4 | 77.67 | SN |  |  | 0.78 | 0 | 11.6 | -0.22
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-16 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 43.15 | 739.37 | 60 | True | -16.85 | 71.92 | JC |  |  | 0.72 | 0 | 12.32 | -0.28
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-16 | FRAGÜE | 0 | 63.38 | 802.75 | 60 | False | 3.38 | 105.64 | DS |  |  | 1.06 | 0 | 13.38 | 0.06
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-16 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 38.02 | 840.77 | 60 | True | -21.98 | 63.36 | SN |  |  | 0.63 | 0 | 14.01 | -0.37
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-16 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 52.5 | 893.27 | 60 | True | -7.5 | 87.5 | MC |  |  | 0.88 | 0 | 14.89 | -0.12
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-16 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 58.8 | 952.07 | 60 | True | -1.2 | 98 | AF |  |  | 0.98 | 0 | 15.87 | -0.02
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-16 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 31.78 | 983.85 | 60 | True | -28.22 | 52.97 | MC |  |  | 0.53 | 0 | 16.4 | -0.47
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-16 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 35.35 | 1019.2 | 60 | True | -24.65 | 58.92 | SN |  |  | 0.59 | 0 | 16.99 | -0.41
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-16 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 73.22 | 1092.42 | 60 | False | 13.22 | 122.03 | DS |  |  | 1.22 | 0 | 18.21 | 0.22
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-17 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 59.82 | 1152.23 | 60 | True | -0.18 | 99.69 | AF |  |  | 1 | 0 | 19.2 | 0
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-17 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 84.95 | 1237.18 | 60 | False | 24.95 | 141.58 | JC |  |  | 1.42 | 0 | 20.62 | 0.42
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-17 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 49.08 | 1286.27 | 60 | True | -10.92 | 81.81 | SN | DS |  | 0.82 | 0 | 21.44 | -0.18
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-17 | TERCIADO CIELO | 0 | 45.22 | 1331.48 | 30 | False | 15.22 | 150.72 | CA |  |  | 0.75 | 0 | 22.19 | 0.25
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-17 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 27.5 | 1358.98 | 30 | True | -2.5 | 91.67 | MC |  |  | 0.46 | 0 | 22.65 | -0.04
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-17 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 3.35 | 1362.33 | 30 | True | -26.65 | 11.17 | MC |  |  | 0.06 | 0 | 22.71 | -0.44
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-17 | ASEO | 0 | 38.82 | 1401.15 | 60 | True | -21.18 | 64.69 | DS |  |  | 0.65 | 0 | 23.35 | -0.35
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-17 | INST. MAMPARA | 0 | 46.92 | 1448.07 | 60 | True | -13.08 | 78.19 | RH |  |  | 0.78 | 0 | 24.13 | -0.22
107 | 107-B3-B2 | B2 | 2025-06-17 | FUNCIONALIDAD | 0 | 50.38 | 1498.45 | 40 | False | 10.38 | 125.96 | JC |  |  | 0.84 | 0 | 24.97 | 0.17
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-19 | ARMADO JAULAS | 0 | 41.2 | 41.2 | 60 | True | -18.8 | 68.67 | CA | DS |  | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.31
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-19 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 42.37 | 83.57 | 60 | True | -17.63 | 70.61 | SN |  |  | 0.71 | 0 | 1.39 | -0.29
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-19 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 56.58 | 140.15 | 60 | True | -3.42 | 94.31 | MC |  |  | 0.94 | 0 | 2.34 | -0.06
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-19 | RED AGUA POTABLE | 0 | 58.42 | 198.57 | 60 | True | -1.58 | 97.36 | JC |  |  | 0.97 | 0 | 3.31 | -0.03
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-19 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 37 | 235.57 | 60 | True | -23 | 61.67 | PH |  |  | 0.62 | 0 | 3.93 | -0.38
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-19 | REFUERZOS | 0 | 49.93 | 285.5 | 60 | True | -10.07 | 83.22 | JCO |  |  | 0.83 | 0 | 4.76 | -0.17
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-19 | PAVIMENTO SPC | 0 | 49.48 | 334.98 | 60 | True | -10.52 | 82.47 | DS |  |  | 0.82 | 0 | 5.58 | -0.18
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-19 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 37.23 | 372.22 | 60 | True | -22.77 | 62.06 | AF |  |  | 0.62 | 0 | 6.2 | -0.38
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-23 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 56.1 | 428.32 | 60 | True | -3.9 | 93.5 | CA | DS |  | 0.94 | 0 | 7.14 | -0.06
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-23 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 92.53 | 520.85 | 60 | False | 32.53 | 154.22 | CA | DS |  | 1.54 | 0 | 8.68 | 0.54
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-23 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 58.45 | 579.3 | 60 | True | -1.55 | 97.42 | SN | CA |  | 0.97 | 0 | 9.65 | -0.03
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-23 | MURO SPC | 0 | 40.8 | 620.1 | 60 | True | -19.2 | 68 | SN |  |  | 0.68 | 0 | 10.34 | -0.32
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-23 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 80.38 | 700.48 | 60 | False | 20.38 | 133.97 | JC |  |  | 1.34 | 0 | 11.67 | 0.34
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-23 | FRAGÜE | 0 | 47.38 | 747.87 | 60 | True | -12.62 | 78.97 | DS |  |  | 0.79 | 0 | 12.46 | -0.21
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-24 | MONTAJE DE CIELO | 31 | 36.23 | 784.1 | 60 | True | -23.77 | 60.39 | SN |  |  | 0.6 | 0.52 | 13.07 | -0.4
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-24 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 64.4 | 848.5 | 60 | False | 4.4 | 107.33 | AF |  |  | 1.07 | 0 | 14.14 | 0.07
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-24 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 86.43 | 934.93 | 60 | False | 26.43 | 144.06 | MC |  |  | 1.44 | 0 | 15.58 | 0.44
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-24 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 26.47 | 961.4 | 60 | True | -33.53 | 44.11 | SN |  |  | 0.44 | 0 | 16.02 | -0.56
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-24 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 27.5 | 988.9 | 60 | True | -32.5 | 45.83 | MC |  |  | 0.46 | 0 | 16.48 | -0.54
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-24 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 55 | 1043.9 | 60 | True | -5 | 91.67 | AF |  |  | 0.92 | 0 | 17.4 | -0.08
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-24 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 57.2 | 1101.1 | 60 | True | -2.8 | 95.33 | DS |  |  | 0.95 | 0 | 18.35 | -0.05
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-24 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 63.95 | 1165.05 | 60 | False | 3.95 | 106.58 | JC |  |  | 1.07 | 0 | 19.42 | 0.07
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-25 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 92.05 | 1257.1 | 60 | False | 32.05 | 153.42 | SN |  |  | 1.53 | 0 | 20.95 | 0.53
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-25 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 3.38 | 1260.48 | 30 | True | -26.62 | 11.28 | MC |  |  | 0.06 | 0 | 21.01 | -0.44
108 | 108-B3-B2E | B2E | 2025-06-25 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 52.4 | 1312.88 | 30 | False | 22.4 | 174.67 | MC |  |  | 0.87 | 0 | 21.88 | 0.37
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-19 | ARMADO JAULAS | 0 | 55.38 | 55.38 | 60 | True | -4.62 | 92.31 | CA | DS |  | 0.92 | 0 | 0.92 | -0.08
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-19 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 45.53 | 100.92 | 60 | True | -14.47 | 75.89 | SN |  |  | 0.76 | 0 | 1.68 | -0.24
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-19 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 52.8 | 153.72 | 60 | True | -7.2 | 88 | AF |  |  | 0.88 | 0 | 2.56 | -0.12
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-19 | RED AGUA POTABLE | 0 | 85.03 | 238.75 | 60 | False | 25.03 | 141.72 | JC |  |  | 1.42 | 0 | 3.98 | 0.42
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-19 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 36.93 | 275.68 | 60 | True | -23.07 | 61.56 | PH |  |  | 0.62 | 0 | 4.59 | -0.38
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-19 | REFUERZOS | 21.77 | 56.73 | 332.42 | 60 | True | -3.27 | 94.56 | JCO |  |  | 0.95 | 0.36 | 5.54 | -0.05
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-19 | PAVIMENTO SPC | 0 | 47.63 | 380.05 | 60 | True | -12.37 | 79.39 | DS |  |  | 0.79 | 0 | 6.33 | -0.21
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-23 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 55.62 | 435.67 | 60 | True | -4.38 | 92.69 | AF |  |  | 0.93 | 0 | 7.26 | -0.07
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-23 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 42.87 | 478.53 | 60 | True | -17.13 | 71.44 | DS | MC |  | 0.71 | 0 | 7.98 | -0.29
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-23 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 42.5 | 521.03 | 60 | True | -17.5 | 70.83 | CA | AF |  | 0.71 | 0 | 8.68 | -0.29
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-23 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 73.67 | 594.7 | 60 | False | 13.67 | 122.78 | CA | AF |  | 1.23 | 0 | 9.91 | 0.23
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-23 | MURO SPC | 0 | 56.35 | 651.05 | 60 | True | -3.65 | 93.92 | SN |  |  | 0.94 | 0 | 10.85 | -0.06
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-24 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 57.42 | 708.47 | 60 | True | -2.58 | 95.69 | JC |  |  | 0.96 | 0 | 11.81 | -0.04
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-24 | FRAGÜE | 0 | 58.52 | 766.98 | 60 | True | -1.48 | 97.53 | DS |  |  | 0.98 | 0 | 12.78 | -0.02
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-24 | MONTAJE DE CIELO | 60 | 21.58 | 788.57 | 60 | True | -38.42 | 35.97 | SN |  |  | 0.36 | 1 | 13.14 | -0.64
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-24 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 37.48 | 826.05 | 60 | True | -22.52 | 62.47 | MC |  |  | 0.62 | 0 | 13.77 | -0.38
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-24 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 39.2 | 865.25 | 60 | True | -20.8 | 65.33 | AF |  |  | 0.65 | 0 | 14.42 | -0.35
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-24 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 58.42 | 923.67 | 60 | True | -1.58 | 97.36 | DS |  |  | 0.97 | 0 | 15.39 | -0.03
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-24 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 47.02 | 970.68 | 60 | True | -12.98 | 78.36 | SN |  |  | 0.78 | 0 | 16.18 | -0.22
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-24 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 19.98 | 990.67 | 60 | True | -40.02 | 33.31 | MC |  |  | 0.33 | 0 | 16.51 | -0.67
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-24 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 58.42 | 1049.08 | 60 | True | -1.58 | 97.36 | JC |  |  | 0.97 | 0 | 17.48 | -0.03
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-25 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 63.48 | 1112.57 | 60 | False | 3.48 | 105.81 | AF |  |  | 1.06 | 0 | 18.54 | 0.06
109 | 109-B4-B1E | B1E | 2025-06-25 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 2.03 | 1114.6 | 30 | True | -27.97 | 6.78 | MC |  |  | 0.03 | 0 | 18.58 | -0.47
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-01 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 15.33 | 55 | 55 | 60 | True | -5 | 91.67 | MC |  |  | 0.92 | 0.26 | 0.92 | -0.08
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-01 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 44.83 | 99.83 | 60 | True | -15.17 | 74.72 | SN |  |  | 0.75 | 0 | 1.66 | -0.25
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-01 | RED AGUA POTABLE | 0 | 55.03 | 154.87 | 60 | True | -4.97 | 91.72 | JC |  |  | 0.92 | 0 | 2.58 | -0.08
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-01 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 22.93 | 177.8 | 60 | True | -37.07 | 38.22 | JA |  |  | 0.38 | 0 | 2.96 | -0.62
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-01 | REFUERZOS | 0 | 72.37 | 250.17 | 60 | False | 12.37 | 120.61 | JCO |  |  | 1.21 | 0 | 4.17 | 0.21
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-01 | PAVIMENTO SPC | 0 | 44.82 | 294.98 | 60 | True | -15.18 | 74.69 | DS |  |  | 0.75 | 0 | 4.92 | -0.25
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-02 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 50.22 | 345.2 | 60 | True | -9.78 | 83.69 | AF |  |  | 0.84 | 0 | 5.75 | -0.16
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-02 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 89.53 | 434.73 | 60 | False | 29.53 | 149.22 | DS |  |  | 1.49 | 0 | 7.25 | 0.49
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-02 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 95.92 | 530.65 | 60 | False | 35.92 | 159.86 | SN | CA |  | 1.6 | 0 | 8.84 | 0.6
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-02 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 98.53 | 629.18 | 60 | False | 38.53 | 164.22 | AF | PH |  | 1.64 | 0 | 10.49 | 0.64
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-02 | MURO SPC | 0 | 28.47 | 657.65 | 60 | True | -31.53 | 47.44 | SN |  |  | 0.47 | 0 | 10.96 | -0.53
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-03 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 41.68 | 699.33 | 60 | True | -18.32 | 69.47 | JC |  |  | 0.69 | 0 | 11.66 | -0.31
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-03 | FRAGÜE | 0 | 46.47 | 745.8 | 60 | True | -13.53 | 77.44 | DS |  |  | 0.77 | 0 | 12.43 | -0.23
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-03 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 27.6 | 773.4 | 60 | True | -32.4 | 46 | CA |  |  | 0.46 | 0 | 12.89 | -0.54
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-03 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 52.88 | 826.28 | 60 | True | -7.12 | 88.14 | AF |  |  | 0.88 | 0 | 13.77 | -0.12
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-03 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 36.6 | 862.88 | 60 | True | -23.4 | 61 | MC |  |  | 0.61 | 0 | 14.38 | -0.39
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-03 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 25.58 | 888.47 | 60 | True | -34.42 | 42.64 | MC |  |  | 0.43 | 0 | 14.81 | -0.57
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-03 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 49.47 | 937.93 | 60 | True | -10.53 | 82.44 | DS |  |  | 0.82 | 0 | 15.63 | -0.18
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-03 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 26.57 | 964.5 | 60 | True | -33.43 | 44.28 | SN |  |  | 0.44 | 0 | 16.08 | -0.56
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-03 | PUERTA Y CERRADURA | 0.15 | 54.17 | 1018.67 | 60 | True | -5.83 | 90.28 | AF |  |  | 0.9 | 0 | 16.98 | -0.1
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-07 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 79.6 | 1098.27 | 60 | False | 19.6 | 132.67 | GV | SN |  | 1.33 | 0 | 18.3 | 0.33
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-07 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 60.17 | 1158.43 | 60 | False | 0.17 | 100.28 | JC |  |  | 1 | 0 | 19.31 | 0
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-07 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 47.55 | 1205.98 | 30 | False | 17.55 | 158.5 | MC |  |  | 0.79 | 0 | 20.1 | 0.29
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-07 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 2.52 | 1208.5 | 30 | True | -27.48 | 8.39 | PH |  |  | 0.04 | 0 | 20.14 | -0.46
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-07 | INST. MAMPARA | 0 | 55.2 | 1263.7 | 60 | True | -4.8 | 92 | AF |  |  | 0.92 | 0 | 21.06 | -0.08
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-07 | FUNCIONALIDAD | 0 | 35.37 | 1299.07 | 40 | True | -4.63 | 88.42 | JC |  |  | 0.59 | 0 | 21.65 | -0.08
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-07 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 35.03 | 1334.1 | 60 | True | -24.97 | 58.39 | RH |  |  | 0.58 | 0 | 22.24 | -0.42
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-07 | ASEO | 0 | 66.6 | 1400.7 | 60 | False | 6.6 | 111 | DS |  |  | 1.11 | 0 | 23.35 | 0.11
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-08 | SELLOS | 0 | 90.9 | 1491.6 | 60 | False | 30.9 | 151.5 | PH |  |  | 1.52 | 0 | 24.86 | 0.52
110 | 110-B4-B2b | B2b | 2025-07-08 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 64.53 | 1556.13 | 40 | False | 24.53 | 161.33 | JCO |  |  | 1.08 | 0 | 25.94 | 0.41
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 42.5 | 42.5 | 60 | True | -17.5 | 70.83 | SN |  |  | 0.71 | 0 | 0.71 | -0.29
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 20.4 | 58.5 | 101 | 60 | True | -1.5 | 97.5 | MC |  |  | 0.98 | 0.34 | 1.68 | -0.02
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | RED AGUA POTABLE | 0 | 90 | 191 | 60 | False | 30 | 150 | JC |  |  | 1.5 | 0 | 3.18 | 0.5
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 32.75 | 223.75 | 60 | True | -27.25 | 54.58 | JA |  |  | 0.55 | 0 | 3.73 | -0.45
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | REFUERZOS | 0 | 83.2 | 306.95 | 60 | False | 23.2 | 138.67 | JCO |  |  | 1.39 | 0 | 5.12 | 0.39
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | PAVIMENTO SPC | 0 | 35.23 | 342.18 | 60 | True | -24.77 | 58.72 | DS |  |  | 0.59 | 0 | 5.7 | -0.41
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 43.68 | 385.87 | 60 | True | -16.32 | 72.81 | AF |  |  | 0.73 | 0 | 6.43 | -0.27
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 64.33 | 450.2 | 60 | False | 4.33 | 107.22 | DS |  |  | 1.07 | 0 | 7.5 | 0.07
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 43.33 | 493.53 | 60 | True | -16.67 | 72.22 | SN | CA |  | 0.72 | 0 | 8.23 | -0.28
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 78.9 | 572.43 | 60 | False | 18.9 | 131.5 | CA | AF |  | 1.32 | 0 | 9.54 | 0.32
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | MURO SPC | 0 | 43.87 | 616.3 | 60 | True | -16.13 | 73.11 | SN |  |  | 0.73 | 0 | 10.27 | -0.27
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-03 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 40.35 | 656.65 | 60 | True | -19.65 | 67.25 | JC |  |  | 0.67 | 0 | 10.94 | -0.33
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-03 | FRAGÜE | 0 | 60.22 | 716.87 | 60 | False | 0.22 | 100.36 | DS |  |  | 1 | 0 | 11.95 | 0
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-03 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 31.35 | 748.22 | 60 | True | -28.65 | 52.25 | CA |  |  | 0.52 | 0 | 12.47 | -0.48
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-03 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 35.8 | 784.02 | 60 | True | -24.2 | 59.67 | AF |  |  | 0.6 | 0 | 13.07 | -0.4
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-03 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 38.42 | 822.43 | 60 | True | -21.58 | 64.03 | MC |  |  | 0.64 | 0 | 13.71 | -0.36
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-03 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 23.67 | 846.1 | 60 | True | -36.33 | 39.44 | MC |  |  | 0.39 | 0 | 14.1 | -0.61
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-03 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 55.67 | 901.77 | 60 | True | -4.33 | 92.78 | DS |  |  | 0.93 | 0 | 15.03 | -0.07
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-03 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 36.68 | 938.45 | 60 | True | -23.32 | 61.14 | SN |  |  | 0.61 | 0 | 15.64 | -0.39
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-03 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 55.8 | 994.25 | 60 | True | -4.2 | 93 | AF |  |  | 0.93 | 0 | 16.57 | -0.07
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 68.75 | 1063 | 60 | False | 8.75 | 114.58 | SN | DS |  | 1.15 | 0 | 17.72 | 0.15
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 68.98 | 1131.98 | 60 | False | 8.98 | 114.97 | JC |  |  | 1.15 | 0 | 18.87 | 0.15
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 2.57 | 1134.55 | 30 | True | -27.43 | 8.56 | PH |  |  | 0.04 | 0 | 18.91 | -0.46
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 38.18 | 1172.73 | 30 | False | 8.18 | 127.28 | MC |  |  | 0.64 | 0 | 19.55 | 0.14
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | TERCIADO CIELO | 0 | 42.08 | 1214.82 | 30 | False | 12.08 | 140.28 | AF |  |  | 0.7 | 0 | 20.25 | 0.2
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | INST. MAMPARA | 0 | 56.07 | 1270.88 | 60 | True | -3.93 | 93.44 | AF |  |  | 0.93 | 0 | 21.18 | -0.07
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | FUNCIONALIDAD | 0 | 47.42 | 1318.3 | 40 | False | 7.42 | 118.54 | JC |  |  | 0.79 | 0 | 21.97 | 0.12
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 47.2 | 1365.5 | 60 | True | -12.8 | 78.67 | RH |  |  | 0.79 | 0 | 22.76 | -0.21
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | ASEO | 0 | 50.82 | 1416.32 | 60 | True | -9.18 | 84.69 | DS |  |  | 0.85 | 0 | 23.61 | -0.15
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | SELLOS | 0 | 82.4 | 1498.72 | 60 | False | 22.4 | 137.33 | PH |  |  | 1.37 | 0 | 24.98 | 0.37
111 | 111-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 53.12 | 1551.83 | 40 | False | 13.12 | 132.79 | JCO |  |  | 0.89 | 0 | 25.86 | 0.22
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 47.5 | 47.5 | 60 | True | -12.5 | 79.17 | SN |  |  | 0.79 | 0 | 0.79 | -0.21
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 44.02 | 91.52 | 60 | True | -15.98 | 73.36 | MC |  |  | 0.73 | 0 | 1.53 | -0.27
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | RED AGUA POTABLE | 0 | 72.13 | 163.65 | 60 | False | 12.13 | 120.22 | JC |  |  | 1.2 | 0 | 2.73 | 0.2
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 35.38 | 199.03 | 60 | True | -24.62 | 58.97 | JA |  |  | 0.59 | 0 | 3.32 | -0.41
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | REFUERZOS | 0 | 40 | 239.03 | 60 | True | -20 | 66.67 | JCO |  |  | 0.67 | 0 | 3.98 | -0.33
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | PAVIMENTO SPC | 0 | 45.65 | 284.68 | 60 | True | -14.35 | 76.08 | DS |  |  | 0.76 | 0 | 4.74 | -0.24
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 44.08 | 328.77 | 60 | True | -15.92 | 73.47 | AF |  |  | 0.73 | 0 | 5.48 | -0.27
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 66.75 | 395.52 | 60 | False | 6.75 | 111.25 | DS |  |  | 1.11 | 0 | 6.59 | 0.11
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 64.95 | 460.47 | 60 | False | 4.95 | 108.25 | CA |  |  | 1.08 | 0 | 7.67 | 0.08
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 76.55 | 537.02 | 60 | False | 16.55 | 127.58 | DS | JC |  | 1.28 | 0 | 8.95 | 0.28
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-02 | MURO SPC | 0 | 67.22 | 604.23 | 60 | False | 7.22 | 112.03 | SN |  |  | 1.12 | 0 | 10.07 | 0.12
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-03 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 37.68 | 641.92 | 60 | True | -22.32 | 62.81 | JC |  |  | 0.63 | 0 | 10.7 | -0.37
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-03 | FRAGÜE | 0 | 57.22 | 699.13 | 60 | True | -2.78 | 95.36 | DS |  |  | 0.95 | 0 | 11.65 | -0.05
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-03 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 30.22 | 729.35 | 60 | True | -29.78 | 50.36 | CA |  |  | 0.5 | 0 | 12.16 | -0.5
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-03 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 31.27 | 760.62 | 60 | True | -28.73 | 52.11 | AF |  |  | 0.52 | 0 | 12.68 | -0.48
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-03 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 37.73 | 798.35 | 60 | True | -22.27 | 62.89 | MC |  |  | 0.63 | 0 | 13.31 | -0.37
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-07 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 18.62 | 816.97 | 60 | True | -41.38 | 31.03 | MC |  |  | 0.31 | 0 | 13.62 | -0.69
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-07 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 45.48 | 862.45 | 60 | True | -14.52 | 75.81 | DS |  |  | 0.76 | 0 | 14.37 | -0.24
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-07 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 41.1 | 903.55 | 60 | True | -18.9 | 68.5 | SN |  |  | 0.68 | 0 | 15.06 | -0.32
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-07 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 54.17 | 957.72 | 60 | True | -5.83 | 90.28 | AF |  |  | 0.9 | 0 | 15.96 | -0.1
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 94.4 | 1052.12 | 60 | False | 34.4 | 157.33 | SN | DS |  | 1.57 | 0 | 17.54 | 0.57
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 72.62 | 1124.73 | 60 | False | 12.62 | 121.03 | JC |  |  | 1.21 | 0 | 18.75 | 0.21
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 2.25 | 1126.98 | 30 | True | -27.75 | 7.5 | PH |  |  | 0.04 | 0 | 18.78 | -0.46
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 24.67 | 1151.65 | 30 | True | -5.33 | 82.22 | MC |  |  | 0.41 | 0 | 19.19 | -0.09
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | TERCIADO CIELO | 0 | 48.9 | 1200.55 | 30 | False | 18.9 | 163 | AF |  |  | 0.82 | 0 | 20.01 | 0.32
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | INST. MAMPARA | 0 | 58.12 | 1258.67 | 60 | True | -1.88 | 96.86 | AF |  |  | 0.97 | 0 | 20.98 | -0.03
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | FUNCIONALIDAD | 0 | 31.87 | 1290.53 | 40 | True | -8.13 | 79.67 | JC |  |  | 0.53 | 0 | 21.51 | -0.14
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 44.67 | 1335.2 | 60 | True | -15.33 | 74.44 | RH |  |  | 0.74 | 0 | 22.25 | -0.26
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | ASEO | 0 | 49.98 | 1385.18 | 60 | True | -10.02 | 83.31 | DS |  |  | 0.83 | 0 | 23.09 | -0.17
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | SELLOS | 0 | 85.33 | 1470.52 | 60 | False | 25.33 | 142.22 | PH |  |  | 1.42 | 0 | 24.51 | 0.42
112 | 112-B4-B3 | B3 | 2025-07-08 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 54.62 | 1525.13 | 40 | False | 14.62 | 136.54 | JCO |  |  | 0.91 | 0 | 25.42 | 0.24
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-08 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 35.03 | 35.03 | 60 | True | -24.97 | 58.39 | SN |  |  | 0.58 | 0 | 0.58 | -0.42
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-08 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 47.82 | 82.85 | 60 | True | -12.18 | 79.69 | MC |  |  | 0.8 | 0 | 1.38 | -0.2
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-08 | RED AGUA POTABLE | 0 | 51.1 | 133.95 | 60 | True | -8.9 | 85.17 | JC |  |  | 0.85 | 0 | 2.23 | -0.15
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-08 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 35.12 | 169.07 | 60 | True | -24.88 | 58.53 | PH |  |  | 0.59 | 0 | 2.82 | -0.41
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-08 | REFUERZOS | 0 | 68.77 | 237.83 | 60 | False | 8.77 | 114.61 | JCO |  |  | 1.15 | 0 | 3.96 | 0.15
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-08 | PAVIMENTO SPC | 0 | 45.05 | 282.88 | 60 | True | -14.95 | 75.08 | DS |  |  | 0.75 | 0 | 4.71 | -0.25
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 34.65 | 317.53 | 60 | True | -25.35 | 57.75 | AF |  |  | 0.58 | 0 | 5.29 | -0.42
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 64.83 | 382.37 | 60 | False | 4.83 | 108.06 | CA | MC |  | 1.08 | 0 | 6.37 | 0.08
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 71.9 | 454.27 | 60 | False | 11.9 | 119.83 | CA | AF |  | 1.2 | 0 | 7.57 | 0.2
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 53.23 | 507.5 | 60 | True | -6.77 | 88.72 | SN | AF |  | 0.89 | 0 | 8.46 | -0.11
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | MURO SPC | 0 | 39.08 | 546.58 | 60 | True | -20.92 | 65.14 | SN |  |  | 0.65 | 0 | 9.11 | -0.35
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 59.32 | 605.9 | 60 | True | -0.68 | 98.86 | JC |  |  | 0.99 | 0 | 10.1 | -0.01
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | FRAGÜE | 0 | 37.72 | 643.62 | 60 | True | -22.28 | 62.86 | DS |  |  | 0.63 | 0 | 10.73 | -0.37
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 30.1 | 673.72 | 60 | True | -29.9 | 50.17 | CA |  |  | 0.5 | 0 | 11.23 | -0.5
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 41.38 | 715.1 | 60 | True | -18.62 | 68.97 | MC |  |  | 0.69 | 0 | 11.92 | -0.31
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 64.88 | 779.98 | 60 | False | 4.88 | 108.14 | AF |  |  | 1.08 | 0 | 13 | 0.08
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 28.23 | 808.22 | 60 | True | -31.77 | 47.06 | MC |  |  | 0.47 | 0 | 13.47 | -0.53
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 52.37 | 860.58 | 60 | True | -7.63 | 87.28 | AF |  |  | 0.87 | 0 | 14.34 | -0.13
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 46.17 | 906.75 | 60 | True | -13.83 | 76.94 | DS |  |  | 0.77 | 0 | 15.11 | -0.23
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 24.17 | 930.92 | 60 | True | -35.83 | 40.28 | SN |  |  | 0.4 | 0 | 15.52 | -0.6
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 62.35 | 993.27 | 60 | False | 2.35 | 103.92 | GV | SN |  | 1.04 | 0 | 16.55 | 0.04
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 68.62 | 1061.88 | 60 | False | 8.62 | 114.36 | JC |  |  | 1.14 | 0 | 17.7 | 0.14
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 49.22 | 1111.1 | 30 | False | 19.22 | 164.06 | MC |  |  | 0.82 | 0 | 18.52 | 0.32
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 2.67 | 1113.77 | 30 | True | -27.33 | 8.89 | MC |  |  | 0.04 | 0 | 18.56 | -0.46
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | TERCIADO CIELO | 0 | 54 | 1167.77 | 30 | False | 24 | 180 | AF |  |  | 0.9 | 0 | 19.46 | 0.4
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | FUNCIONALIDAD | 0 | 34.68 | 1202.45 | 40 | True | -5.32 | 86.71 | JC |  |  | 0.58 | 0 | 20.04 | -0.09
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | INST. MAMPARA | 0 | 62.33 | 1264.78 | 60 | False | 2.33 | 103.89 | DS | RH |  | 1.04 | 0 | 21.08 | 0.04
113 | 113-B4-B2E | B2E | 2025-07-09 | ASEO | 0 | 51.57 | 1316.35 | 60 | True | -8.43 | 85.94 | DS |  |  | 0.86 | 0 | 21.94 | -0.14
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-08 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 54.35 | 54.35 | 60 | True | -5.65 | 90.58 | SN |  |  | 0.91 | 0 | 0.91 | -0.09
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-08 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 63.1 | 117.45 | 60 | False | 3.1 | 105.17 | MC |  |  | 1.05 | 0 | 1.96 | 0.05
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-08 | RED AGUA POTABLE | 0 | 68.82 | 186.27 | 60 | False | 8.82 | 114.69 | JC |  |  | 1.15 | 0 | 3.1 | 0.15
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-08 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 38.35 | 224.62 | 60 | True | -21.65 | 63.92 | PH |  |  | 0.64 | 0 | 3.74 | -0.36
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-08 | REFUERZOS | 15 | 41.42 | 266.03 | 60 | True | -18.58 | 69.03 | JCO |  |  | 0.69 | 0.25 | 4.43 | -0.31
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-08 | PAVIMENTO SPC | 0 | 52.45 | 318.48 | 60 | True | -7.55 | 87.42 | SN |  |  | 0.87 | 0 | 5.31 | -0.13
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 44.87 | 363.35 | 60 | True | -15.13 | 74.78 | AF |  |  | 0.75 | 0 | 6.06 | -0.25
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 63.89 | 427.24 | 60 | False | 3.89 | 106.49 | DS | MC |  | 1.06 | 0 | 7.12 | 0.06
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 66.8 | 494.04 | 60 | False | 6.8 | 111.33 | DS | MC |  | 1.11 | 0 | 8.23 | 0.11
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 96.97 | 591.01 | 60 | False | 36.97 | 161.61 | DS | MC |  | 1.62 | 0 | 9.85 | 0.62
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | MURO SPC | 0 | 90.95 | 681.96 | 60 | False | 30.95 | 151.58 | SN |  |  | 1.52 | 0 | 11.37 | 0.52
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 59.32 | 741.28 | 60 | True | -0.68 | 98.86 | JC |  |  | 0.99 | 0 | 12.35 | -0.01
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | FRAGÜE | 0 | 56.18 | 797.46 | 60 | True | -3.82 | 93.64 | DS |  |  | 0.94 | 0 | 13.29 | -0.06
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 29 | 826.46 | 60 | True | -31 | 48.33 | CA |  |  | 0.48 | 0 | 13.77 | -0.52
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 46.13 | 872.59 | 60 | True | -13.87 | 76.89 | MC |  |  | 0.77 | 0 | 14.54 | -0.23
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 32.5 | 905.09 | 60 | True | -27.5 | 54.17 | AF |  |  | 0.54 | 0 | 15.08 | -0.46
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 23.62 | 928.71 | 60 | True | -36.38 | 39.36 | MC |  |  | 0.39 | 0 | 15.48 | -0.61
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | PUERTA Y CERRADURA | 95.17 | 64.58 | 993.29 | 60 | False | 4.58 | 107.64 | AF |  |  | 1.08 | 1.59 | 16.55 | 0.08
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 60.02 | 1053.31 | 60 | False | 0.02 | 100.03 | DS |  |  | 1 | 0 | 17.56 | 0
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 38.67 | 1091.97 | 60 | True | -21.33 | 64.44 | SN |  |  | 0.64 | 0 | 18.2 | -0.36
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 181.33 | 1273.31 | 60 | False | 121.33 | 302.22 | GV |  |  | 3.02 | 0 | 21.22 | 2.02
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 58.68 | 1331.99 | 60 | True | -1.32 | 97.81 | JC |  |  | 0.98 | 0 | 22.2 | -0.02
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 26.07 | 1358.06 | 30 | True | -3.93 | 86.89 | MC |  |  | 0.43 | 0 | 22.63 | -0.07
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 2.53 | 1360.59 | 30 | True | -27.47 | 8.44 | MC |  |  | 0.04 | 0 | 22.68 | -0.46
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | TERCIADO CIELO | 0 | 55.4 | 1415.99 | 30 | False | 25.4 | 184.67 | AF |  |  | 0.92 | 0 | 23.6 | 0.42
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | FUNCIONALIDAD | 0 | 35.55 | 1451.54 | 40 | True | -4.45 | 88.88 | JC |  |  | 0.59 | 0 | 24.19 | -0.07
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | ASEO | 0 | 46.93 | 1498.48 | 60 | True | -13.07 | 78.22 | DS |  |  | 0.78 | 0 | 24.97 | -0.22
114 | 114-B4-B4 | B4 | 2025-07-09 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 42.53 | 1541.01 | 60 | True | -17.47 | 70.89 | RH |  |  | 0.71 | 0 | 25.68 | -0.29
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 57.52 | 57.52 | 60 | True | -2.48 | 95.86 | SN |  |  | 0.96 | 0 | 0.96 | -0.04
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 51.27 | 108.78 | 60 | True | -8.73 | 85.44 | MC |  |  | 0.85 | 0 | 1.81 | -0.15
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | RED AGUA POTABLE | 0 | 95.73 | 204.52 | 60 | False | 35.73 | 159.56 | JC |  |  | 1.6 | 0 | 3.41 | 0.6
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 37.35 | 241.87 | 60 | True | -22.65 | 62.25 | PH |  |  | 0.62 | 0 | 4.03 | -0.38
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | REFUERZOS | 15 | 53.23 | 295.1 | 60 | True | -6.77 | 88.72 | JCO |  |  | 0.89 | 0.25 | 4.92 | -0.11
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 31.73 | 326.83 | 60 | True | -28.27 | 52.89 | SN |  |  | 0.53 | 0 | 5.45 | -0.47
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 98.45 | 425.28 | 60 | False | 38.45 | 164.08 | CA | JC |  | 1.64 | 0 | 7.09 | 0.64
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 163.92 | 589.2 | 60 | False | 103.92 | 273.19 | CA | AF |  | 2.73 | 0 | 9.82 | 1.73
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 35.55 | 624.75 | 60 | True | -24.45 | 59.25 | SN | DS |  | 0.59 | 0 | 10.41 | -0.41
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | MURO SPC | 0 | 72.35 | 697.1 | 60 | False | 12.35 | 120.58 | SN |  |  | 1.21 | 0 | 11.62 | 0.21
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 39.53 | 736.63 | 60 | True | -20.47 | 65.89 | JC |  |  | 0.66 | 0 | 12.28 | -0.34
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | FRAGÜE | 0 | 45.95 | 782.58 | 60 | True | -14.05 | 76.58 | DS |  |  | 0.77 | 0 | 13.04 | -0.23
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 25.95 | 808.53 | 60 | True | -34.05 | 43.25 | CA |  |  | 0.43 | 0 | 13.48 | -0.57
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 40.5 | 849.03 | 60 | True | -19.5 | 67.5 | MC |  |  | 0.68 | 0 | 14.15 | -0.32
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 35.45 | 884.48 | 60 | True | -24.55 | 59.08 | AF |  |  | 0.59 | 0 | 14.74 | -0.41
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 30.45 | 914.93 | 60 | True | -29.55 | 50.75 | MC |  |  | 0.51 | 0 | 15.25 | -0.49
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 63.6 | 978.53 | 60 | False | 3.6 | 106 | AF |  |  | 1.06 | 0 | 16.31 | 0.06
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 48.07 | 1026.6 | 60 | True | -11.93 | 80.11 | DS |  |  | 0.8 | 0 | 17.11 | -0.2
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 34.82 | 1061.42 | 60 | True | -25.18 | 58.03 | SN |  |  | 0.58 | 0 | 17.69 | -0.42
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 110.35 | 1171.77 | 60 | False | 50.35 | 183.92 | JC | AF |  | 1.84 | 0 | 19.53 | 0.84
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 67.88 | 1239.65 | 60 | False | 7.88 | 113.14 | JC |  |  | 1.13 | 0 | 20.66 | 0.13
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 2.52 | 1242.17 | 30 | True | -27.48 | 8.39 | MC |  |  | 0.04 | 0 | 20.7 | -0.46
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | TERCIADO CIELO | 0 | 45.68 | 1287.85 | 30 | False | 15.68 | 152.28 | AF |  |  | 0.76 | 0 | 21.46 | 0.26
115 | 115-B4-B3 | B3 | 2025-07-09 | INST. MAMPARA | 0 | 50.37 | 1338.22 | 60 | True | -9.63 | 83.94 | DS | RH |  | 0.84 | 0 | 22.3 | -0.16
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-10 | ARMADO JAULAS | 0 | 37.67 | 37.67 | 60 | True | -22.33 | 62.78 | CA | DS |  | 0.63 | 0 | 0.63 | -0.37
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-10 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 28.38 | 66.05 | 60 | True | -31.62 | 47.31 | SN |  |  | 0.47 | 0 | 1.1 | -0.53
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-10 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 47.12 | 113.17 | 60 | True | -12.88 | 78.53 | MC |  |  | 0.79 | 0 | 1.89 | -0.21
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-10 | RED AGUA POTABLE | 0 | 54.83 | 168 | 60 | True | -5.17 | 91.39 | JC |  |  | 0.91 | 0 | 2.8 | -0.09
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-10 | REFUERZOS | 0 | 62.12 | 230.12 | 60 | False | 2.12 | 103.53 | JCO |  |  | 1.04 | 0 | 3.84 | 0.04
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-10 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 21.68 | 251.8 | 60 | True | -38.32 | 36.14 | PH |  |  | 0.36 | 0 | 4.2 | -0.64
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-10 | PAVIMENTO SPC | 0 | 31.25 | 283.05 | 60 | True | -28.75 | 52.08 | SN |  |  | 0.52 | 0 | 4.72 | -0.48
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-11 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 26.2 | 309.25 | 60 | True | -33.8 | 43.67 | SN |  |  | 0.44 | 0 | 5.15 | -0.56
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-11 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 66.23 | 375.48 | 60 | False | 6.23 | 110.39 | DS | MC |  | 1.1 | 0 | 6.26 | 0.1
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-11 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 62.82 | 438.3 | 60 | False | 2.82 | 104.69 | SN | CA |  | 1.05 | 0 | 7.31 | 0.05
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-11 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 53.48 | 491.78 | 60 | True | -6.52 | 89.14 | SN | CA |  | 0.89 | 0 | 8.2 | -0.11
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-11 | MURO SPC | 0 | 36.6 | 528.38 | 60 | True | -23.4 | 61 | SN |  |  | 0.61 | 0 | 8.81 | -0.39
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-14 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 59.38 | 587.77 | 60 | True | -0.62 | 98.97 | JC |  |  | 0.99 | 0 | 9.8 | -0.01
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-14 | FRAGÜE | 0 | 45.72 | 633.48 | 60 | True | -14.28 | 76.19 | DS |  |  | 0.76 | 0 | 10.56 | -0.24
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-14 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 30.65 | 664.13 | 60 | True | -29.35 | 51.08 | CA |  |  | 0.51 | 0 | 11.07 | -0.49
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-14 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 43.72 | 707.85 | 60 | True | -16.28 | 72.86 | JC |  |  | 0.73 | 0 | 11.8 | -0.27
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-14 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 15.53 | 723.38 | 60 | True | -44.47 | 25.89 | MC |  |  | 0.26 | 0 | 12.06 | -0.74
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-14 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 56.35 | 779.73 | 60 | True | -3.65 | 93.92 | AF |  |  | 0.94 | 0 | 13 | -0.06
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-14 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 16.23 | 795.97 | 60 | True | -43.77 | 27.06 | SN |  |  | 0.27 | 0 | 13.27 | -0.73
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-14 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 65.67 | 861.63 | 60 | False | 5.67 | 109.44 | DS |  |  | 1.09 | 0 | 14.36 | 0.09
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-15 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 69.47 | 931.1 | 60 | False | 9.47 | 115.78 | JC |  |  | 1.16 | 0 | 15.52 | 0.16
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-15 | INST. MAMPARA | 0 | 42.15 | 973.25 | 60 | True | -17.85 | 70.25 | RH |  |  | 0.7 | 0 | 16.22 | -0.3
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-17 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 91.72 | 1064.97 | 60 | False | 31.72 | 152.86 | AF |  |  | 1.53 | 0 | 17.75 | 0.53
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-17 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 7.53 | 84.42 | 1149.38 | 60 | False | 24.42 | 140.69 | SN |  |  | 1.41 | 0.13 | 19.16 | 0.41
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-17 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 23.35 | 1172.73 | 30 | True | -6.65 | 77.83 | MC |  |  | 0.39 | 0 | 19.55 | -0.11
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-17 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 2.52 | 1175.25 | 30 | True | -27.48 | 8.39 | PH |  |  | 0.04 | 0 | 19.59 | -0.46
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-17 | TERCIADO CIELO | 0 | 42.22 | 1217.47 | 30 | False | 12.22 | 140.72 | CA |  |  | 0.7 | 0 | 20.29 | 0.2
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-17 | FUNCIONALIDAD | 0 | 38.38 | 1255.85 | 40 | True | -1.62 | 95.96 | JC |  |  | 0.64 | 0 | 20.93 | -0.03
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-17 | ASEO | 0 | 61.75 | 1317.6 | 60 | False | 1.75 | 102.92 | PH |  |  | 1.03 | 0 | 21.96 | 0.03
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-17 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 43.9 | 1361.5 | 60 | True | -16.1 | 73.17 | RH |  |  | 0.73 | 0 | 22.69 | -0.27
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-21 | SELLOS | 0 | 95.72 | 1457.22 | 60 | False | 35.72 | 159.53 | PH |  |  | 1.6 | 0 | 24.29 | 0.6
116 | 116-B4-B2E | B2E | 2025-07-21 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 65.82 | 1523.03 | 40 | False | 25.82 | 164.54 | JCO |  |  | 1.1 | 0 | 25.38 | 0.43
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-10 | ARMADO JAULAS | 0 | 30.2 | 30.2 | 60 | True | -29.8 | 50.33 | CA | DS |  | 0.5 | 0 | 0.5 | -0.5
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-10 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 33.92 | 64.12 | 60 | True | -26.08 | 56.53 | SN |  |  | 0.57 | 0 | 1.07 | -0.43
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-10 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 48.05 | 112.17 | 60 | True | -11.95 | 80.08 | MC |  |  | 0.8 | 0 | 1.87 | -0.2
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-10 | RED AGUA POTABLE | 0 | 40 | 152.17 | 60 | True | -20 | 66.67 | JC |  |  | 0.67 | 0 | 2.54 | -0.33
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-10 | REFUERZOS | 0 | 61.08 | 213.25 | 60 | False | 1.08 | 101.81 | JCO |  |  | 1.02 | 0 | 3.55 | 0.02
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-10 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 29.53 | 242.78 | 60 | True | -30.47 | 49.22 | PH |  |  | 0.49 | 0 | 4.05 | -0.51
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-10 | PAVIMENTO SPC | 0 | 26.62 | 269.4 | 60 | True | -33.38 | 44.36 | SN |  |  | 0.44 | 0 | 4.49 | -0.56
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-11 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 46.92 | 316.32 | 60 | True | -13.08 | 78.19 | GV |  |  | 0.78 | 0 | 5.27 | -0.22
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-11 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 62.53 | 378.85 | 60 | False | 2.53 | 104.22 | DS | MC |  | 1.04 | 0 | 6.31 | 0.04
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-11 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 99.18 | 478.03 | 60 | False | 39.18 | 165.31 | DS | MC |  | 1.65 | 0 | 7.97 | 0.65
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-11 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 67.7 | 545.73 | 60 | False | 7.7 | 112.83 | DS | MC |  | 1.13 | 0 | 9.1 | 0.13
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-11 | MURO SPC | 0 | 38.57 | 584.3 | 60 | True | -21.43 | 64.28 | SN |  |  | 0.64 | 0 | 9.74 | -0.36
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-14 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 54.68 | 638.98 | 60 | True | -5.32 | 91.14 | JC |  |  | 0.91 | 0 | 10.65 | -0.09
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-14 | FRAGÜE | 0 | 43.02 | 682 | 60 | True | -16.98 | 71.69 | DS |  |  | 0.72 | 0 | 11.37 | -0.28
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-14 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 29.68 | 711.68 | 60 | True | -30.32 | 49.47 | CA |  |  | 0.49 | 0 | 11.86 | -0.51
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-14 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 42.37 | 754.05 | 60 | True | -17.63 | 70.61 | MC |  |  | 0.71 | 0 | 12.57 | -0.29
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-14 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 10.92 | 764.97 | 60 | True | -49.08 | 18.19 | MC |  |  | 0.18 | 0 | 12.75 | -0.82
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-14 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 44.53 | 809.5 | 60 | True | -15.47 | 74.22 | SN |  |  | 0.74 | 0 | 13.49 | -0.26
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-14 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 86.75 | 896.25 | 60 | False | 26.75 | 144.58 | DS |  |  | 1.45 | 0 | 14.94 | 0.45
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-15 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 43.83 | 940.08 | 60 | True | -16.17 | 73.06 | AF |  |  | 0.73 | 0 | 15.67 | -0.27
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-15 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 59.72 | 999.8 | 60 | True | -0.28 | 99.53 | JC |  |  | 1 | 0 | 16.66 | 0
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-17 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 81.4 | 1081.2 | 60 | False | 21.4 | 135.67 | AF |  |  | 1.36 | 0 | 18.02 | 0.36
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-17 | INST. MAMPARA | 0 | 43.93 | 1125.13 | 60 | True | -16.07 | 73.22 | RH |  |  | 0.73 | 0 | 18.75 | -0.27
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-17 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 78.53 | 1203.67 | 60 | False | 18.53 | 130.89 | SN | DS |  | 1.31 | 0 | 20.06 | 0.31
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-17 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 40.23 | 1243.9 | 30 | False | 10.23 | 134.11 | MC |  |  | 0.67 | 0 | 20.73 | 0.17
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-17 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 2.68 | 1246.58 | 30 | True | -27.32 | 8.94 | PH |  |  | 0.04 | 0 | 20.78 | -0.46
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-17 | TERCIADO CIELO | 0 | 40 | 1286.58 | 30 | False | 10 | 133.33 | AF |  |  | 0.67 | 0 | 21.44 | 0.17
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-17 | FUNCIONALIDAD | 0 | 37.38 | 1323.97 | 40 | True | -2.62 | 93.46 | JC |  |  | 0.62 | 0 | 22.07 | -0.04
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-17 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 44.72 | 1368.68 | 60 | True | -15.28 | 74.53 | RH |  |  | 0.75 | 0 | 22.81 | -0.25
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-21 | ASEO | 0 | 71.1 | 1439.78 | 60 | False | 11.1 | 118.5 | PH |  |  | 1.18 | 0 | 24 | 0.18
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-21 | SELLOS | 0 | 112.53 | 1552.32 | 60 | False | 52.53 | 187.56 | PH |  |  | 1.88 | 0 | 25.87 | 0.88
117 | 117-B4-B2 | B2 | 2025-07-21 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 63.37 | 1615.68 | 40 | False | 23.37 | 158.42 | JCO |  |  | 1.06 | 0 | 26.93 | 0.39
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-10 | ARMADO JAULAS | 0 | 50.97 | 50.97 | 60 | True | -9.03 | 84.94 | CA | DS |  | 0.85 | 0 | 0.85 | -0.15
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-10 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 40.53 | 91.5 | 60 | True | -19.47 | 67.56 | SN |  |  | 0.68 | 0 | 1.52 | -0.32
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-10 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 54.73 | 146.23 | 60 | True | -5.27 | 91.22 | MC |  |  | 0.91 | 0 | 2.44 | -0.09
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-10 | RED AGUA POTABLE | 0 | 61.23 | 207.47 | 60 | False | 1.23 | 102.06 | JC |  |  | 1.02 | 0 | 3.46 | 0.02
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-11 | REFUERZOS | 0 | 51.55 | 259.02 | 60 | True | -8.45 | 85.92 | JCO |  |  | 0.86 | 0 | 4.32 | -0.14
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-11 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 31.38 | 290.4 | 60 | True | -28.62 | 52.31 | PH |  |  | 0.52 | 0 | 4.84 | -0.48
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-11 | PAVIMENTO SPC | 0 | 38.87 | 329.27 | 60 | True | -21.13 | 64.78 | SN |  |  | 0.65 | 0 | 5.49 | -0.35
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-11 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 64.75 | 394.02 | 60 | False | 4.75 | 107.92 | GV |  |  | 1.08 | 0 | 6.57 | 0.08
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-11 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 45.83 | 439.85 | 60 | True | -14.17 | 76.39 | CA | AF |  | 0.76 | 0 | 7.33 | -0.24
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-11 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 45.78 | 485.63 | 60 | True | -14.22 | 76.31 | CA | AF |  | 0.76 | 0 | 8.09 | -0.24
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-11 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 56.55 | 542.18 | 60 | True | -3.45 | 94.25 | CA | AF |  | 0.94 | 0 | 9.04 | -0.06
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-14 | MURO SPC | 0 | 86 | 628.18 | 60 | False | 26 | 143.33 | SN |  |  | 1.43 | 0 | 10.47 | 0.43
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-15 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 60.07 | 688.25 | 60 | False | 0.07 | 100.11 | JC |  |  | 1 | 0 | 11.47 | 0
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-15 | FRAGÜE | 0 | 48.02 | 736.27 | 60 | True | -11.98 | 80.03 | DS |  |  | 0.8 | 0 | 12.27 | -0.2
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-15 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 21.48 | 757.75 | 60 | True | -38.52 | 35.81 | CA |  |  | 0.36 | 0 | 12.63 | -0.64
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-15 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 42.5 | 800.25 | 60 | True | -17.5 | 70.83 | MC |  |  | 0.71 | 0 | 13.34 | -0.29
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-15 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 15.02 | 815.27 | 60 | True | -44.98 | 25.03 | MC |  |  | 0.25 | 0 | 13.59 | -0.75
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-15 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 40.33 | 855.6 | 60 | True | -19.67 | 67.22 | AF |  |  | 0.67 | 0 | 14.26 | -0.33
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-15 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 37.5 | 893.1 | 60 | True | -22.5 | 62.5 | SN |  |  | 0.62 | 0 | 14.88 | -0.38
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-15 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 65.55 | 958.65 | 60 | False | 5.55 | 109.25 | DS |  |  | 1.09 | 0 | 15.98 | 0.09
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-15 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 64.9 | 1023.55 | 60 | False | 4.9 | 108.17 | JC |  |  | 1.08 | 0 | 17.06 | 0.08
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-17 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 53.85 | 1077.4 | 60 | True | -6.15 | 89.75 | AF |  |  | 0.9 | 0 | 17.96 | -0.1
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-17 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 92.72 | 1170.12 | 60 | False | 32.72 | 154.53 | SN | DS |  | 1.55 | 0 | 19.5 | 0.55
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-17 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 23.1 | 1193.22 | 30 | True | -6.9 | 77 | MC |  |  | 0.38 | 0 | 19.89 | -0.11
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-17 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 2.47 | 1195.68 | 30 | True | -27.53 | 8.22 | PH |  |  | 0.04 | 0 | 19.93 | -0.46
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-17 | TERCIADO CIELO | 0 | 44.25 | 1239.93 | 30 | False | 14.25 | 147.5 | AF |  |  | 0.74 | 0 | 20.67 | 0.24
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-17 | FUNCIONALIDAD | 0 | 27.68 | 1267.62 | 40 | True | -12.32 | 69.21 | JC |  |  | 0.46 | 0 | 21.13 | -0.21
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-17 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 53.85 | 1321.47 | 60 | True | -6.15 | 89.75 | RH |  |  | 0.9 | 0 | 22.02 | -0.1
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-21 | ASEO | 0 | 70.85 | 1392.32 | 60 | False | 10.85 | 118.08 | PH |  |  | 1.18 | 0 | 23.21 | 0.18
118 | 118-B4-B4b | B4b | 2025-07-21 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 66 | 1458.32 | 40 | False | 26 | 165 | JCO |  |  | 1.1 | 0 | 24.31 | 0.43
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-07 | TERCIADO CIELO | 0 | 42.87 | 42.87 | 30 | False | 12.87 | 142.89 | AF |  |  | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.21
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-17 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 41.48 | 84.35 | 60 | True | -18.52 | 69.14 | SN |  |  | 0.69 | 0 | 1.41 | -0.31
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-21 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 58.38 | 142.73 | 60 | True | -1.62 | 97.31 | MC |  |  | 0.97 | 0 | 2.38 | -0.03
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-21 | RED AGUA POTABLE | 0 | 53.33 | 196.07 | 60 | True | -6.67 | 88.89 | JC |  |  | 0.89 | 0 | 3.27 | -0.11
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-21 | REFUERZOS | 0 | 39.62 | 235.68 | 60 | True | -20.38 | 66.03 | JCO |  |  | 0.66 | 0 | 3.93 | -0.34
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-21 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 31.37 | 267.05 | 60 | True | -28.63 | 52.28 | JA |  |  | 0.52 | 0 | 4.45 | -0.48
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-21 | PAVIMENTO SPC | 0 | 39.4 | 306.45 | 60 | True | -20.6 | 65.67 | DS |  |  | 0.66 | 0 | 5.11 | -0.34
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-21 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 43.5 | 349.95 | 60 | True | -16.5 | 72.5 | SN |  |  | 0.72 | 0 | 5.83 | -0.28
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-21 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 42.48 | 392.43 | 60 | True | -17.52 | 70.81 | DS | MC |  | 0.71 | 0 | 6.54 | -0.29
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-21 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 57.88 | 450.32 | 60 | True | -2.12 | 96.47 | CA |  |  | 0.96 | 0 | 7.51 | -0.04
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-22 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 69.15 | 519.47 | 60 | False | 9.15 | 115.25 | SN | CA |  | 1.15 | 0 | 8.66 | 0.15
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-22 | MURO SPC | 0 | 65.47 | 584.93 | 60 | False | 5.47 | 109.11 | SN |  |  | 1.09 | 0 | 9.75 | 0.09
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-23 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 47.17 | 632.1 | 60 | True | -12.83 | 78.61 | JC |  |  | 0.79 | 0 | 10.54 | -0.21
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-23 | FRAGÜE | 0 | 41.3 | 673.4 | 60 | True | -18.7 | 68.83 | DS |  |  | 0.69 | 0 | 11.22 | -0.31
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-23 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 33.47 | 706.87 | 60 | True | -26.53 | 55.78 | AF |  |  | 0.56 | 0 | 11.78 | -0.44
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-24 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 36.77 | 743.63 | 60 | True | -23.23 | 61.28 | MC |  |  | 0.61 | 0 | 12.39 | -0.39
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-24 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 24.18 | 767.82 | 60 | True | -35.82 | 40.31 | MC |  |  | 0.4 | 0 | 12.8 | -0.6
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-24 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 52.53 | 820.35 | 60 | True | -7.47 | 87.56 | RH |  |  | 0.88 | 0 | 13.67 | -0.12
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-24 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 52.82 | 873.17 | 60 | True | -7.18 | 88.03 | SN |  |  | 0.88 | 0 | 14.55 | -0.12
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-24 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 61.37 | 934.53 | 60 | False | 1.37 | 102.28 | DS |  |  | 1.02 | 0 | 15.58 | 0.02
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-24 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 70.03 | 1004.57 | 60 | False | 10.03 | 116.72 | JC |  |  | 1.17 | 0 | 16.74 | 0.17
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-24 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 62.55 | 1067.12 | 60 | False | 2.55 | 104.25 | AF |  |  | 1.04 | 0 | 17.79 | 0.04
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-24 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 90.9 | 1158.02 | 60 | False | 30.9 | 151.5 | SN | DS |  | 1.52 | 0 | 19.3 | 0.52
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-24 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 27.7 | 1185.72 | 30 | True | -2.3 | 92.33 | MC |  |  | 0.46 | 0 | 19.76 | -0.04
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-24 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 1.9 | 1187.62 | 30 | True | -28.1 | 6.33 | PH |  |  | 0.03 | 0 | 19.79 | -0.47
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-24 | FUNCIONALIDAD | 0 | 32.52 | 1220.13 | 40 | True | -7.48 | 81.29 | JC |  |  | 0.54 | 0 | 20.34 | -0.12
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-24 | ASEO | 0 | 29.55 | 1249.68 | 60 | True | -30.45 | 49.25 | DS |  |  | 0.49 | 0 | 20.83 | -0.51
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-24 | SELLOS | 0 | 116.57 | 1366.25 | 60 | False | 56.57 | 194.28 | PH |  |  | 1.94 | 0 | 22.77 | 0.94
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-24 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 49.57 | 1415.82 | 60 | True | -10.43 | 82.61 | AF |  |  | 0.83 | 0 | 23.6 | -0.17
119 | 119-B4-B4 | B4 | 2025-07-24 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 63.48 | 1479.3 | 40 | False | 23.48 | 158.71 | JCO |  |  | 1.06 | 0 | 24.65 | 0.39
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-17 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 43.42 | 43.42 | 60 | True | -16.58 | 72.36 | SN |  |  | 0.72 | 0 | 0.72 | -0.28
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-17 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 46.73 | 90.15 | 60 | True | -13.27 | 77.89 | MC |  |  | 0.78 | 0 | 1.5 | -0.22
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-17 | RED AGUA POTABLE | 0 | 64.3 | 154.45 | 60 | False | 4.3 | 107.17 | JC |  |  | 1.07 | 0 | 2.57 | 0.07
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-21 | REFUERZOS | 0 | 48.38 | 202.83 | 60 | True | -11.62 | 80.64 | JCO |  |  | 0.81 | 0 | 3.38 | -0.19
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-21 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 31.95 | 234.78 | 60 | True | -28.05 | 53.25 | JA |  |  | 0.53 | 0 | 3.91 | -0.47
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-21 | PAVIMENTO SPC | 0 | 36.02 | 270.8 | 60 | True | -23.98 | 60.03 | SN |  |  | 0.6 | 0 | 4.51 | -0.4
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-21 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 43.92 | 314.72 | 60 | True | -16.08 | 73.19 | SN |  |  | 0.73 | 0 | 5.25 | -0.27
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-21 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 74.37 | 389.08 | 60 | False | 14.37 | 123.94 | SN | DS |  | 1.24 | 0 | 6.48 | 0.24
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-21 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 90.78 | 479.87 | 60 | False | 30.78 | 151.31 | DS |  |  | 1.51 | 0 | 8 | 0.51
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-21 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 74.5 | 554.37 | 60 | False | 14.5 | 124.17 | SN | CA |  | 1.24 | 0 | 9.24 | 0.24
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-21 | MURO SPC | 0 | 38.88 | 593.25 | 60 | True | -21.12 | 64.81 | SN |  |  | 0.65 | 0 | 9.89 | -0.35
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-21 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 63.32 | 656.57 | 60 | False | 3.32 | 105.53 | JC |  |  | 1.06 | 0 | 10.94 | 0.06
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-23 | FRAGÜE | 0 | 52.98 | 709.55 | 60 | True | -7.02 | 88.31 | DS |  |  | 0.88 | 0 | 11.83 | -0.12
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-23 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 34.52 | 744.07 | 60 | True | -25.48 | 57.53 | GV |  |  | 0.58 | 0 | 12.4 | -0.42
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-23 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 45.93 | 790 | 60 | True | -14.07 | 76.56 | MC |  |  | 0.77 | 0 | 13.17 | -0.23
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-23 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 11.63 | 801.63 | 60 | True | -48.37 | 19.39 | MC |  |  | 0.19 | 0 | 13.36 | -0.81
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-23 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 63.83 | 865.47 | 60 | False | 3.83 | 106.39 | RH |  |  | 1.06 | 0 | 14.42 | 0.06
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-23 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 42.95 | 908.42 | 60 | True | -17.05 | 71.58 | SN |  |  | 0.72 | 0 | 15.14 | -0.28
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-23 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 59.65 | 968.07 | 60 | True | -0.35 | 99.42 | DS |  |  | 0.99 | 0 | 16.13 | -0.01
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-23 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 20 | 90 | 1058.07 | 60 | False | 30 | 150 | JC |  |  | 1.5 | 0.33 | 17.63 | 0.5
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-24 | PUERTA Y CERRADURA | 54.45 | 59.62 | 1117.68 | 60 | True | -0.38 | 99.36 | AF |  |  | 0.99 | 0.91 | 18.63 | -0.01
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-24 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 98.53 | 1216.22 | 60 | False | 38.53 | 164.22 | SN | DS |  | 1.64 | 0 | 20.27 | 0.64
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-24 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 31.98 | 1248.2 | 30 | False | 1.98 | 106.61 | MC |  |  | 0.53 | 0 | 20.8 | 0.03
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-24 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 1.35 | 1249.55 | 30 | True | -28.65 | 4.5 | PH |  |  | 0.02 | 0 | 20.83 | -0.48
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-24 | TERCIADO CIELO | 0 | 62.52 | 1312.07 | 30 | False | 32.52 | 208.39 | AF |  |  | 1.04 | 0 | 21.87 | 0.54
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-24 | FUNCIONALIDAD | 0 | 37.37 | 1349.43 | 40 | True | -2.63 | 93.42 | JC |  |  | 0.62 | 0 | 22.49 | -0.04
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-24 | ASEO | 0 | 45.33 | 1394.77 | 60 | True | -14.67 | 75.56 | DS |  |  | 0.76 | 0 | 23.25 | -0.24
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-24 | SELLOS | 0 | 158.72 | 1553.48 | 60 | False | 98.72 | 264.53 | PH |  |  | 2.65 | 0 | 25.89 | 1.65
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-24 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 46.6 | 1600.08 | 60 | True | -13.4 | 77.67 | AF |  |  | 0.78 | 0 | 26.67 | -0.22
120 | 120-B4-B6E | B6E | 2025-07-24 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 67.55 | 1667.63 | 40 | False | 27.55 | 168.88 | JCO |  |  | 1.13 | 0 | 27.79 | 0.46
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-21 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 38.9 | 38.9 | 60 | True | -21.1 | 64.83 | SN |  |  | 0.65 | 0 | 0.65 | -0.35
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-21 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 57.1 | 96 | 60 | True | -2.9 | 95.17 | MC |  |  | 0.95 | 0 | 1.6 | -0.05
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-21 | RED AGUA POTABLE | 0 | 60.92 | 156.92 | 60 | False | 0.92 | 101.53 | JC |  |  | 1.02 | 0 | 2.62 | 0.02
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-21 | REFUERZOS | 0 | 45.42 | 202.33 | 60 | True | -14.58 | 75.69 | JCO |  |  | 0.76 | 0 | 3.37 | -0.24
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-21 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 32.7 | 235.03 | 60 | True | -27.3 | 54.5 | JA |  |  | 0.55 | 0 | 3.92 | -0.45
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-21 | PAVIMENTO SPC | 0 | 43.28 | 278.32 | 60 | True | -16.72 | 72.14 | DS |  |  | 0.72 | 0 | 4.64 | -0.28
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-21 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 51.5 | 329.82 | 60 | True | -8.5 | 85.83 | SN |  |  | 0.86 | 0 | 5.5 | -0.14
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-21 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 112.43 | 442.25 | 60 | False | 52.43 | 187.39 | DS | MC |  | 1.87 | 0 | 7.37 | 0.87
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-22 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 69.87 | 512.12 | 60 | False | 9.87 | 116.44 | CA | DS |  | 1.16 | 0 | 8.54 | 0.16
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-22 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 56.83 | 568.95 | 60 | True | -3.17 | 94.72 | CA | DS |  | 0.95 | 0 | 9.48 | -0.05
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-22 | MURO SPC | 0 | 18.32 | 587.27 | 60 | True | -41.68 | 30.53 | SN | CA |  | 0.31 | 0 | 9.79 | -0.69
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-24 | RED ALC + PRUEBA | 30 | 53.93 | 641.2 | 60 | True | -6.07 | 89.89 | JC |  |  | 0.9 | 0.5 | 10.69 | -0.1
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-24 | FRAGÜE | 0 | 56.77 | 697.97 | 60 | True | -3.23 | 94.61 | DS |  |  | 0.95 | 0 | 11.63 | -0.05
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-24 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 49.83 | 747.8 | 60 | True | -10.17 | 83.06 | AF |  |  | 0.83 | 0 | 12.46 | -0.17
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-24 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 52.83 | 800.63 | 60 | True | -7.17 | 88.06 | MC |  |  | 0.88 | 0 | 13.34 | -0.12
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-24 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 10.27 | 810.9 | 60 | True | -49.73 | 17.11 | MC |  |  | 0.17 | 0 | 13.51 | -0.83
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-24 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 66.97 | 877.87 | 60 | False | 6.97 | 111.61 | RH |  |  | 1.12 | 0 | 14.63 | 0.12
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-24 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 47.53 | 925.4 | 60 | True | -12.47 | 79.22 | SN |  |  | 0.79 | 0 | 15.42 | -0.21
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-24 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 41.12 | 966.52 | 60 | True | -18.88 | 68.53 | SN | DS |  | 0.69 | 0 | 16.11 | -0.31
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-24 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 101.98 | 1068.5 | 60 | False | 41.98 | 169.97 | JC |  |  | 1.7 | 0 | 17.81 | 0.7
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-24 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 80.83 | 1149.33 | 60 | False | 20.83 | 134.72 | AF |  |  | 1.35 | 0 | 19.16 | 0.35
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-24 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 87.37 | 1236.7 | 60 | False | 27.37 | 145.61 | SN | DS |  | 1.46 | 0 | 20.61 | 0.46
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-24 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 25.88 | 1262.58 | 30 | True | -4.12 | 86.28 | MC |  |  | 0.43 | 0 | 21.04 | -0.07
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-24 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 1.72 | 1264.3 | 30 | True | -28.28 | 5.72 | PH |  |  | 0.03 | 0 | 21.07 | -0.47
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-24 | TERCIADO CIELO | 0 | 32.02 | 1296.32 | 30 | False | 2.02 | 106.72 | CA |  |  | 0.53 | 0 | 21.61 | 0.03
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-24 | FUNCIONALIDAD | 0 | 37.37 | 1333.68 | 40 | True | -2.63 | 93.42 | JC |  |  | 0.62 | 0 | 22.23 | -0.04
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-24 | ASEO | 0 | 35.65 | 1369.33 | 60 | True | -24.35 | 59.42 | DS |  |  | 0.59 | 0 | 22.82 | -0.41
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-24 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 48.55 | 1417.88 | 60 | True | -11.45 | 80.92 | AF |  |  | 0.81 | 0 | 23.63 | -0.19
121 | 121-B4-B6 | B6 | 2025-07-24 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 68.6 | 1486.48 | 40 | False | 28.6 | 171.5 | JCO |  |  | 1.14 | 0 | 24.77 | 0.48
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-24 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 35.67 | 35.67 | 60 | True | -24.33 | 59.44 | SN |  |  | 0.59 | 0 | 0.59 | -0.41
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-24 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 48.08 | 83.75 | 60 | True | -11.92 | 80.14 | MC |  |  | 0.8 | 0 | 1.4 | -0.2
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-24 | RED AGUA POTABLE | 0 | 51.03 | 134.78 | 60 | True | -8.97 | 85.06 | JC |  |  | 0.85 | 0 | 2.25 | -0.15
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-24 | REFUERZOS | 0 | 54.82 | 189.6 | 60 | True | -5.18 | 91.36 | JCO |  |  | 0.91 | 0 | 3.16 | -0.09
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-24 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 32.68 | 222.28 | 60 | True | -27.32 | 54.47 | JA |  |  | 0.54 | 0 | 3.7 | -0.46
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-24 | PAVIMENTO SPC | 0 | 42.53 | 264.82 | 60 | True | -17.47 | 70.89 | DS |  |  | 0.71 | 0 | 4.41 | -0.29
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-24 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 43.13 | 307.95 | 60 | True | -16.87 | 71.89 | AF |  |  | 0.72 | 0 | 5.13 | -0.28
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-28 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 93.83 | 401.78 | 60 | False | 33.83 | 156.39 | DS | MC |  | 1.56 | 0 | 6.7 | 0.56
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-28 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 57.72 | 459.5 | 60 | True | -2.28 | 96.19 | SN | CA |  | 0.96 | 0 | 7.66 | -0.04
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-28 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 99.98 | 559.48 | 60 | False | 39.98 | 166.64 | JC | AF |  | 1.67 | 0 | 9.32 | 0.67
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-28 | MURO SPC | 0 | 43.5 | 602.98 | 60 | True | -16.5 | 72.5 | SN | DS |  | 0.72 | 0 | 10.05 | -0.28
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-30 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 40.63 | 643.62 | 60 | True | -19.37 | 67.72 | JC |  |  | 0.68 | 0 | 10.73 | -0.32
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-30 | FRAGÜE | 0 | 60.17 | 703.78 | 60 | False | 0.17 | 100.28 | DS |  |  | 1 | 0 | 11.73 | 0
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-30 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 25.75 | 729.53 | 60 | True | -34.25 | 42.92 | CA |  |  | 0.43 | 0 | 12.16 | -0.57
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-30 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 46.7 | 776.23 | 60 | True | -13.3 | 77.83 | MC |  |  | 0.78 | 0 | 12.94 | -0.22
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-30 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 22.17 | 798.4 | 60 | True | -37.83 | 36.94 | MC |  |  | 0.37 | 0 | 13.31 | -0.63
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-30 | CENEFA Y CORNISAS | 21.78 | 51.15 | 849.55 | 60 | True | -8.85 | 85.25 | AF |  |  | 0.85 | 0.36 | 14.16 | -0.15
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-30 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 23.68 | 873.23 | 60 | True | -36.32 | 39.47 | SN |  |  | 0.39 | 0 | 14.55 | -0.61
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-30 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 59.18 | 932.42 | 60 | True | -0.82 | 98.64 | DS |  |  | 0.99 | 0 | 15.54 | -0.01
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-30 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 61.1 | 993.52 | 60 | False | 1.1 | 101.83 | JC |  |  | 1.02 | 0 | 16.56 | 0.02
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-30 | INST. MAMPARA | 0 | 47.08 | 1040.6 | 60 | True | -12.92 | 78.47 | DS | RH |  | 0.78 | 0 | 17.34 | -0.22
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-30 | PUERTA Y CERRADURA | 27.13 | 58.63 | 1099.23 | 60 | True | -1.37 | 97.72 | AF |  |  | 0.98 | 0.45 | 18.32 | -0.02
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-30 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 52 | 1151.23 | 60 | True | -8 | 86.67 | SN | DS |  | 0.87 | 0 | 19.19 | -0.13
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-30 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 34.67 | 1185.9 | 30 | False | 4.67 | 115.56 | MC |  |  | 0.58 | 0 | 19.76 | 0.08
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-30 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 1.53 | 1187.43 | 30 | True | -28.47 | 5.11 | PH |  |  | 0.03 | 0 | 19.79 | -0.47
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-30 | TERCIADO CIELO | 0 | 45.48 | 1232.92 | 30 | False | 15.48 | 151.61 | AF |  |  | 0.76 | 0 | 20.55 | 0.26
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-30 | FUNCIONALIDAD | 0 | 33.13 | 1266.05 | 40 | True | -6.87 | 82.83 | JC |  |  | 0.55 | 0 | 21.1 | -0.11
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-30 | ASEO | 0 | 51.67 | 1317.72 | 60 | True | -8.33 | 86.11 | DS |  |  | 0.86 | 0 | 21.96 | -0.14
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-30 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 38.85 | 1356.57 | 60 | True | -21.15 | 64.75 | RH |  |  | 0.65 | 0 | 22.61 | -0.35
122 | 122-B4-B2 | B2 | 2025-07-30 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 57.42 | 1413.98 | 40 | False | 17.42 | 143.54 | JCO |  |  | 0.96 | 0 | 23.57 | 0.29
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-24 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 39.1 | 39.1 | 60 | True | -20.9 | 65.17 | SN |  |  | 0.65 | 0 | 0.65 | -0.35
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-24 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 40.48 | 79.58 | 60 | True | -19.52 | 67.47 | MC |  |  | 0.67 | 0 | 1.33 | -0.33
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-24 | RED AGUA POTABLE | 0 | 57.82 | 137.4 | 60 | True | -2.18 | 96.36 | JC |  |  | 0.96 | 0 | 2.29 | -0.04
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-24 | REFUERZOS | 0 | 61.53 | 198.93 | 60 | False | 1.53 | 102.56 | JCO |  |  | 1.03 | 0 | 3.32 | 0.03
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-24 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 30.37 | 229.3 | 60 | True | -29.63 | 50.61 | JA |  |  | 0.51 | 0 | 3.82 | -0.49
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-24 | PAVIMENTO SPC | 0 | 46.18 | 275.48 | 60 | True | -13.82 | 76.97 | DS |  |  | 0.77 | 0 | 4.59 | -0.23
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-24 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 38.83 | 314.32 | 60 | True | -21.17 | 64.72 | AF |  |  | 0.65 | 0 | 5.24 | -0.35
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-28 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 50 | 364.32 | 60 | True | -10 | 83.33 | DS | MC |  | 0.83 | 0 | 6.07 | -0.17
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-28 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 60.58 | 424.9 | 60 | False | 0.58 | 100.97 | SN | CA |  | 1.01 | 0 | 7.08 | 0.01
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-28 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 85.18 | 510.08 | 60 | False | 25.18 | 141.97 | JC | AF |  | 1.42 | 0 | 8.5 | 0.42
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-28 | MURO SPC | 0 | 28.57 | 538.65 | 60 | True | -31.43 | 47.61 | SN |  |  | 0.48 | 0 | 8.98 | -0.52
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-30 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 49.82 | 588.47 | 60 | True | -10.18 | 83.03 | JC |  |  | 0.83 | 0 | 9.81 | -0.17
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-30 | FRAGÜE | 0 | 58.35 | 646.82 | 60 | True | -1.65 | 97.25 | DS |  |  | 0.97 | 0 | 10.78 | -0.03
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-30 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 19.1 | 665.92 | 60 | True | -40.9 | 31.83 | AF |  |  | 0.32 | 0 | 11.1 | -0.68
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-30 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 44.03 | 709.95 | 60 | True | -15.97 | 73.39 | MC |  |  | 0.73 | 0 | 11.83 | -0.27
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-30 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 21.5 | 731.45 | 60 | True | -38.5 | 35.83 | MC |  |  | 0.36 | 0 | 12.19 | -0.64
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-30 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 48.32 | 779.77 | 60 | True | -11.68 | 80.53 | AF |  |  | 0.81 | 0 | 13 | -0.19
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-30 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 27.33 | 807.1 | 60 | True | -32.67 | 45.56 | SN |  |  | 0.46 | 0 | 13.45 | -0.54
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-30 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 53.22 | 860.32 | 60 | True | -6.78 | 88.69 | DS |  |  | 0.89 | 0 | 14.34 | -0.11
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-30 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 63.82 | 924.13 | 60 | False | 3.82 | 106.36 | JC |  |  | 1.06 | 0 | 15.4 | 0.06
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-30 | INST. MAMPARA | 0 | 37.83 | 961.97 | 60 | True | -22.17 | 63.06 | DS | RH |  | 0.63 | 0 | 16.03 | -0.37
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-30 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 76.78 | 1038.75 | 60 | False | 16.78 | 127.97 | AF |  |  | 1.28 | 0 | 17.31 | 0.28
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-30 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 52 | 1090.75 | 60 | True | -8 | 86.67 | SN | DS |  | 0.87 | 0 | 18.18 | -0.13
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-30 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 32.67 | 1123.42 | 30 | False | 2.67 | 108.89 | MC |  |  | 0.54 | 0 | 18.72 | 0.04
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-30 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 1.53 | 1124.95 | 30 | True | -28.47 | 5.11 | PH |  |  | 0.03 | 0 | 18.75 | -0.47
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-30 | TERCIADO CIELO | 0 | 46.07 | 1171.02 | 30 | False | 16.07 | 153.56 | AF |  |  | 0.77 | 0 | 19.52 | 0.27
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-30 | FUNCIONALIDAD | 0 | 22.63 | 1193.65 | 40 | True | -17.37 | 56.58 | JC |  |  | 0.38 | 0 | 19.89 | -0.29
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-30 | ASEO | 0 | 47.53 | 1241.18 | 60 | True | -12.47 | 79.22 | DS |  |  | 0.79 | 0 | 20.69 | -0.21
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-30 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 31.05 | 1272.23 | 60 | True | -28.95 | 51.75 | RH |  |  | 0.52 | 0 | 21.2 | -0.48
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-30 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 56.97 | 1329.2 | 40 | False | 16.97 | 142.42 | JCO |  |  | 0.95 | 0 | 22.15 | 0.28
123 | 123-B4-B2E | B2E | 2025-07-30 | SELLOS | 0 | 116.37 | 1445.57 | 60 | False | 56.37 | 193.94 | PH |  |  | 1.94 | 0 | 24.09 | 0.94
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-24 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 47.13 | 47.13 | 60 | True | -12.87 | 78.56 | SN |  |  | 0.79 | 0 | 0.79 | -0.21
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-24 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 50.4 | 97.53 | 60 | True | -9.6 | 84 | MC |  |  | 0.84 | 0 | 1.63 | -0.16
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-24 | RED AGUA POTABLE | 0 | 81.27 | 178.8 | 60 | False | 21.27 | 135.44 | JC |  |  | 1.35 | 0 | 2.98 | 0.35
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-24 | REFUERZOS | 0 | 59.15 | 237.95 | 60 | True | -0.85 | 98.58 | JCO |  |  | 0.99 | 0 | 3.97 | -0.01
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-24 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 32 | 269.95 | 60 | True | -28 | 53.33 | JA |  |  | 0.53 | 0 | 4.5 | -0.47
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-28 | PAVIMENTO SPC | 0 | 34.65 | 304.6 | 60 | True | -25.35 | 57.75 | SN |  |  | 0.58 | 0 | 5.08 | -0.42
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-28 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 51.93 | 356.53 | 60 | True | -8.07 | 86.56 | AF |  |  | 0.87 | 0 | 5.94 | -0.13
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-28 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 56.58 | 413.12 | 60 | True | -3.42 | 94.31 | DS | MC |  | 0.94 | 0 | 6.89 | -0.06
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-28 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 40.47 | 453.58 | 60 | True | -19.53 | 67.44 | CA | MC |  | 0.67 | 0 | 7.56 | -0.33
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-28 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 68.05 | 521.63 | 60 | False | 8.05 | 113.42 | CA | MC |  | 1.13 | 0 | 8.69 | 0.13
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-28 | MURO SPC | 0 | 81.08 | 602.72 | 60 | False | 21.08 | 135.14 | SN |  |  | 1.35 | 0 | 10.05 | 0.35
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-30 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 59.48 | 662.2 | 60 | True | -0.52 | 99.14 | JC |  |  | 0.99 | 0 | 11.04 | -0.01
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-30 | FRAGÜE | 0 | 54 | 716.2 | 60 | True | -6 | 90 | DS |  |  | 0.9 | 0 | 11.94 | -0.1
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-30 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 18.37 | 734.57 | 60 | True | -41.63 | 30.61 | CA |  |  | 0.31 | 0 | 12.24 | -0.69
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-30 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 49.62 | 784.18 | 60 | True | -10.38 | 82.69 | MC |  |  | 0.83 | 0 | 13.07 | -0.17
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-30 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 30.77 | 814.95 | 60 | True | -29.23 | 51.28 | MC |  |  | 0.51 | 0 | 13.58 | -0.49
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-30 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 76.3 | 891.25 | 60 | False | 16.3 | 127.17 | AF |  |  | 1.27 | 0 | 14.85 | 0.27
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-30 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 41.12 | 932.37 | 60 | True | -18.88 | 68.53 | SN |  |  | 0.69 | 0 | 15.54 | -0.31
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-30 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 40 | 972.37 | 60 | True | -20 | 66.67 | CA |  |  | 0.67 | 0 | 16.21 | -0.33
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-30 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 69.92 | 1042.28 | 60 | False | 9.92 | 116.53 | JC |  |  | 1.17 | 0 | 17.37 | 0.17
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-30 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 58.25 | 1100.53 | 60 | True | -1.75 | 97.08 | AF |  |  | 0.97 | 0 | 18.34 | -0.03
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-30 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 69.25 | 1169.78 | 60 | False | 9.25 | 115.42 | SN | DS |  | 1.15 | 0 | 19.5 | 0.15
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-30 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 30.22 | 1200 | 30 | False | 0.22 | 100.72 | MC |  |  | 0.5 | 0 | 20 | 0
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-30 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 1.93 | 1201.93 | 30 | True | -28.07 | 6.44 | PH |  |  | 0.03 | 0 | 20.03 | -0.47
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-30 | TERCIADO CIELO | 0 | 54.4 | 1256.33 | 30 | False | 24.4 | 181.33 | CA |  |  | 0.91 | 0 | 20.94 | 0.41
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-30 | FUNCIONALIDAD | 0 | 15.15 | 1271.48 | 40 | True | -24.85 | 37.88 | JC |  |  | 0.25 | 0 | 21.19 | -0.41
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-30 | ASEO | 0 | 46.02 | 1317.5 | 60 | True | -13.98 | 76.69 | DS |  |  | 0.77 | 0 | 21.96 | -0.23
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-30 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 35.17 | 1352.67 | 60 | True | -24.83 | 58.61 | RH |  |  | 0.59 | 0 | 22.54 | -0.41
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-30 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 65.42 | 1418.08 | 40 | False | 25.42 | 163.54 | JC |  |  | 1.09 | 0 | 23.63 | 0.42
124 | 124-B5-B1E | B1E | 2025-07-30 | SELLOS | 0 | 119.93 | 1538.02 | 60 | False | 59.93 | 199.89 | PH |  |  | 2 | 0 | 25.63 | 1
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-07-30 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 25.92 | 25.92 | 20 | False | 5.92 | 129.58 | CA |  |  | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.1
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-07-30 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 39.58 | 65.5 | 20 | False | 19.58 | 197.92 | CA |  |  | 0.66 | 0 | 1.09 | 0.33
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-07-30 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 37.68 | 103.18 | 20 | False | 17.68 | 188.42 | JCO |  |  | 0.63 | 0 | 1.72 | 0.29
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-07-30 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 35.8 | 138.98 | 20 | False | 15.8 | 179 | JCO |  |  | 0.6 | 0 | 2.32 | 0.26
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-07-30 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 40.02 | 179 | 60 | True | -19.98 | 66.69 | SN |  |  | 0.67 | 0 | 2.98 | -0.33
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-07-30 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 48.8 | 227.8 | 60 | True | -11.2 | 81.33 | MC |  |  | 0.81 | 0 | 3.8 | -0.19
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-07-30 | RED AGUA POTABLE | 0 | 41.67 | 269.47 | 60 | True | -18.33 | 69.44 | JC |  |  | 0.69 | 0 | 4.49 | -0.31
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-07-30 | REFUERZOS | 0 | 50.85 | 320.32 | 60 | True | -9.15 | 84.75 | JCO |  |  | 0.85 | 0 | 5.34 | -0.15
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-07-30 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 34.52 | 354.83 | 60 | True | -25.48 | 57.53 | JA |  |  | 0.58 | 0 | 5.91 | -0.42
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-07-30 | PAVIMENTO SPC | 0 | 32.93 | 387.77 | 60 | True | -27.07 | 54.89 | SN |  |  | 0.55 | 0 | 6.46 | -0.45
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-07-30 | ARMADO JAULAS | 0 | 31.35 | 419.12 | 60 | True | -28.65 | 52.25 | CA | DS |  | 0.52 | 0 | 6.99 | -0.48
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-07-31 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 38.75 | 457.87 | 60 | True | -21.25 | 64.58 | AF |  |  | 0.65 | 0 | 7.63 | -0.35
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-07-31 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 83.25 | 541.12 | 60 | False | 23.25 | 138.75 | CA | MC |  | 1.39 | 0 | 9.02 | 0.39
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-07-31 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 72.32 | 613.43 | 60 | False | 12.32 | 120.53 | CA | MC |  | 1.21 | 0 | 10.22 | 0.21
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-07-31 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 54.12 | 667.55 | 60 | True | -5.88 | 90.19 | CA | MC |  | 0.9 | 0 | 11.13 | -0.1
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-07-31 | MURO SPC | 0 | 39.68 | 707.23 | 60 | True | -20.32 | 66.14 | SN | JC |  | 0.66 | 0 | 11.79 | -0.34
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-08-05 | FRAGÜE | 0 | 68.72 | 775.95 | 60 | False | 8.72 | 114.53 | DS |  |  | 1.15 | 0 | 12.93 | 0.15
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-08-05 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 18.4 | 794.35 | 60 | True | -41.6 | 30.67 | CA |  |  | 0.31 | 0 | 13.24 | -0.69
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-08-05 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 42.63 | 836.98 | 60 | True | -17.37 | 71.06 | MC |  |  | 0.71 | 0 | 13.95 | -0.29
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-08-05 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 18.85 | 855.83 | 60 | True | -41.15 | 31.42 | MC |  |  | 0.31 | 0 | 14.26 | -0.69
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-08-05 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 46.28 | 902.12 | 60 | True | -13.72 | 77.14 | AF |  |  | 0.77 | 0 | 15.04 | -0.23
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-08-05 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 61.38 | 963.5 | 60 | False | 1.38 | 102.31 | RH |  |  | 1.02 | 0 | 16.06 | 0.02
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-08-05 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 49.25 | 1012.75 | 60 | True | -10.75 | 82.08 | DS |  |  | 0.82 | 0 | 16.88 | -0.18
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-08-05 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 51.53 | 1064.28 | 60 | True | -8.47 | 85.89 | JC |  |  | 0.86 | 0 | 17.74 | -0.14
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-08-05 | INST. MAMPARA | 0 | 49.05 | 1113.33 | 60 | True | -10.95 | 81.75 | AF |  |  | 0.82 | 0 | 18.56 | -0.18
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-08-05 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 66.28 | 1179.62 | 60 | False | 6.28 | 110.47 | AF |  |  | 1.1 | 0 | 19.66 | 0.1
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-08-05 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 55.53 | 1235.15 | 60 | True | -4.47 | 92.56 | SN | DS |  | 0.93 | 0 | 20.59 | -0.07
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-08-05 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 39.52 | 1274.67 | 30 | False | 9.52 | 131.72 | MC |  |  | 0.66 | 0 | 21.24 | 0.16
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-08-05 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 3.42 | 1278.08 | 30 | True | -26.58 | 11.39 | MC |  |  | 0.06 | 0 | 21.3 | -0.44
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-08-05 | TERCIADO CIELO | 0 | 45.35 | 1323.43 | 30 | False | 15.35 | 151.17 | AF |  |  | 0.76 | 0 | 22.06 | 0.26
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-08-05 | FUNCIONALIDAD | 0 | 31.2 | 1354.63 | 40 | True | -8.8 | 78 | JC |  |  | 0.52 | 0 | 22.58 | -0.15
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-08-05 | ASEO | 0 | 83.53 | 1438.17 | 60 | False | 23.53 | 139.22 | PH |  |  | 1.39 | 0 | 23.97 | 0.39
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-08-05 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 38.35 | 1476.52 | 60 | True | -21.65 | 63.92 | RH |  |  | 0.64 | 0 | 24.61 | -0.36
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-08-05 | SELLOS | 0 | 88.37 | 1564.88 | 60 | False | 28.37 | 147.28 | PH |  |  | 1.47 | 0 | 26.08 | 0.47
125 | 125-B5-B2b | B2b | 2025-08-05 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 64.55 | 1629.43 | 40 | False | 24.55 | 161.38 | JCO |  |  | 1.08 | 0 | 27.16 | 0.41
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 14.98 | 14.98 | 20 | True | -5.02 | 74.92 | CA |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | -0.08
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 15.3 | 30.28 | 20 | True | -4.7 | 76.5 | JCO |  |  | 0.26 | 0 | 0.5 | -0.08
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 21.63 | 51.92 | 20 | False | 1.63 | 108.17 | JCO |  |  | 0.36 | 0 | 0.87 | 0.03
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 24.55 | 76.47 | 20 | False | 4.55 | 122.75 | JCO |  |  | 0.41 | 0 | 1.27 | 0.08
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 4.78 | 81.25 | 20 | True | -15.22 | 23.92 | JCO |  |  | 0.08 | 0 | 1.35 | -0.25
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 38.2 | 119.45 | 20 | False | 18.2 | 191 | JCO |  |  | 0.64 | 0 | 1.99 | 0.3
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 42.47 | 161.92 | 60 | True | -17.53 | 70.78 | SN |  |  | 0.71 | 0 | 2.7 | -0.29
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 44.85 | 206.77 | 60 | True | -15.15 | 74.75 | JC |  |  | 0.75 | 0 | 3.45 | -0.25
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | RED AGUA POTABLE | 0 | 99.05 | 305.82 | 60 | False | 39.05 | 165.08 | JC |  |  | 1.65 | 0 | 5.1 | 0.65
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | REFUERZOS | 0 | 58.25 | 364.07 | 60 | True | -1.75 | 97.08 | JCO |  |  | 0.97 | 0 | 6.07 | -0.03
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 31.23 | 395.3 | 60 | True | -28.77 | 52.06 | JA |  |  | 0.52 | 0 | 6.59 | -0.48
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | PAVIMENTO SPC | 0 | 35.85 | 431.15 | 60 | True | -24.15 | 59.75 | SN |  |  | 0.6 | 0 | 7.19 | -0.4
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | ARMADO JAULAS | 0 | 41.13 | 472.28 | 60 | True | -18.87 | 68.56 | CA | DS |  | 0.69 | 0 | 7.87 | -0.31
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-07-31 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 41.35 | 513.63 | 60 | True | -18.65 | 68.92 | AF |  |  | 0.69 | 0 | 8.56 | -0.31
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-07-31 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 77.38 | 591.02 | 60 | False | 17.38 | 128.97 | AF | PH |  | 1.29 | 0 | 9.85 | 0.29
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-07-31 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 63.45 | 654.47 | 60 | False | 3.45 | 105.75 | AF | PH |  | 1.06 | 0 | 10.91 | 0.06
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-07-31 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 89.93 | 744.4 | 60 | False | 29.93 | 149.89 | AF | PH |  | 1.5 | 0 | 12.41 | 0.5
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | MURO SPC | 0 | 64.02 | 808.42 | 60 | False | 4.02 | 106.69 | SN |  |  | 1.07 | 0 | 13.47 | 0.07
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 55.72 | 864.13 | 60 | True | -4.28 | 92.86 | JC |  |  | 0.93 | 0 | 14.4 | -0.07
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | FRAGÜE | 0 | 71.13 | 935.27 | 60 | False | 11.13 | 118.56 | DS |  |  | 1.19 | 0 | 15.59 | 0.19
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 42.27 | 977.53 | 60 | True | -17.73 | 70.44 | MC |  |  | 0.7 | 0 | 16.29 | -0.3
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 19.33 | 996.87 | 60 | True | -40.67 | 32.22 | MC |  |  | 0.32 | 0 | 16.61 | -0.68
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 28.15 | 1025.02 | 60 | True | -31.85 | 46.92 | AF |  |  | 0.47 | 0 | 17.08 | -0.53
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 75.65 | 1100.67 | 60 | False | 15.65 | 126.08 | RH |  |  | 1.26 | 0 | 18.34 | 0.26
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 47.6 | 1148.27 | 60 | True | -12.4 | 79.33 | DS |  |  | 0.79 | 0 | 19.14 | -0.21
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | INST. MAMPARA | 0 | 39.85 | 1188.12 | 60 | True | -20.15 | 66.42 | DS | RH |  | 0.66 | 0 | 19.8 | -0.34
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 59.72 | 1247.83 | 60 | True | -0.28 | 99.53 | AF |  |  | 1 | 0 | 20.8 | 0
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 2.52 | 1250.35 | 30 | True | -27.48 | 8.39 | MC |  |  | 0.04 | 0 | 20.84 | -0.46
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | TERCIADO CIELO | 0 | 43 | 1293.35 | 30 | False | 13 | 143.33 | AF |  |  | 0.72 | 0 | 21.56 | 0.22
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | FUNCIONALIDAD | 0 | 31.7 | 1325.05 | 40 | True | -8.3 | 79.25 | JC |  |  | 0.53 | 0 | 22.08 | -0.14
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | ASEO | 0 | 82.2 | 1407.25 | 60 | False | 22.2 | 137 | PH |  |  | 1.37 | 0 | 23.45 | 0.37
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 45.55 | 1452.8 | 60 | True | -14.45 | 75.92 | RH |  |  | 0.76 | 0 | 24.21 | -0.24
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 64.57 | 1517.37 | 40 | False | 24.57 | 161.42 | JCO |  |  | 1.08 | 0 | 25.29 | 0.41
126 | 126-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | SELLOS | 0 | 98.75 | 1616.12 | 60 | False | 38.75 | 164.58 | PH |  |  | 1.65 | 0 | 26.94 | 0.65
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 16.98 | 16.98 | 20 | True | -3.02 | 84.92 | CA |  |  | 0.28 | 0 | 0.28 | -0.05
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 15.7 | 32.68 | 20 | True | -4.3 | 78.5 | JCO |  |  | 0.26 | 0 | 0.54 | -0.07
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 23 | 55.68 | 20 | False | 3 | 115 | CA |  |  | 0.38 | 0 | 0.93 | 0.05
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 26.72 | 82.4 | 20 | False | 6.72 | 133.58 | CA |  |  | 0.45 | 0 | 1.37 | 0.11
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 6 | 88.4 | 20 | True | -14 | 30 | CA |  |  | 0.1 | 0 | 1.47 | -0.23
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 27.82 | 116.22 | 20 | False | 7.82 | 139.08 | CA |  |  | 0.46 | 0 | 1.94 | 0.13
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 34.87 | 151.08 | 60 | True | -25.13 | 58.11 | SN |  |  | 0.58 | 0 | 2.52 | -0.42
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 31.43 | 182.52 | 60 | True | -28.57 | 52.39 | MC |  |  | 0.52 | 0 | 3.04 | -0.48
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | RED AGUA POTABLE | 0 | 91.2 | 273.72 | 60 | False | 31.2 | 152 | JC |  |  | 1.52 | 0 | 4.56 | 0.52
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-07-30 | ARMADO JAULAS | 0 | 34.78 | 308.5 | 60 | True | -25.22 | 57.97 | CA | DS |  | 0.58 | 0 | 5.14 | -0.42
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-07-31 | REFUERZOS | 0 | 41.68 | 350.18 | 60 | True | -18.32 | 69.47 | CA |  |  | 0.69 | 0 | 5.84 | -0.31
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-07-31 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 33.97 | 384.15 | 60 | True | -26.03 | 56.61 | SN | JA |  | 0.57 | 0 | 6.4 | -0.43
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-07-31 | PAVIMENTO SPC | 0 | 35.25 | 419.4 | 60 | True | -24.75 | 58.75 | SN |  |  | 0.59 | 0 | 6.99 | -0.41
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-07-31 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 27.57 | 446.97 | 60 | True | -32.43 | 45.94 | SN |  |  | 0.46 | 0 | 7.45 | -0.54
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-07-31 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 55.78 | 502.75 | 60 | True | -4.22 | 92.97 | CA | MC |  | 0.93 | 0 | 8.38 | -0.07
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-07-31 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 49.38 | 552.13 | 60 | True | -10.62 | 82.31 | CA | MC |  | 0.82 | 0 | 9.2 | -0.18
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 44.05 | 596.18 | 60 | True | -15.95 | 73.42 | CA | MC |  | 0.73 | 0 | 9.94 | -0.27
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | MURO SPC | 0 | 44.27 | 640.45 | 60 | True | -15.73 | 73.78 | CA | DS |  | 0.74 | 0 | 10.67 | -0.26
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 37.05 | 677.5 | 60 | True | -22.95 | 61.75 | JC |  |  | 0.62 | 0 | 11.29 | -0.38
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | FRAGÜE | 0 | 50.9 | 728.4 | 60 | True | -9.1 | 84.83 | DS |  |  | 0.85 | 0 | 12.14 | -0.15
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 35.62 | 764.02 | 60 | True | -24.38 | 59.36 | AF |  |  | 0.59 | 0 | 12.73 | -0.41
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 48.13 | 812.15 | 60 | True | -11.87 | 80.22 | MC |  |  | 0.8 | 0 | 13.54 | -0.2
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 16.53 | 828.68 | 60 | True | -43.47 | 27.56 | MC |  |  | 0.28 | 0 | 13.81 | -0.72
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 31.62 | 860.3 | 60 | True | -28.38 | 52.69 | AF |  |  | 0.53 | 0 | 14.34 | -0.47
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 38.7 | 899 | 60 | True | -21.3 | 64.5 | RH |  |  | 0.64 | 0 | 14.98 | -0.35
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 67.03 | 966.03 | 60 | False | 7.03 | 111.72 | JC |  |  | 1.12 | 0 | 16.1 | 0.12
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 42.5 | 1008.53 | 60 | True | -17.5 | 70.83 | DS |  |  | 0.71 | 0 | 16.81 | -0.29
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 94.62 | 1103.15 | 60 | False | 34.62 | 157.69 | AF |  |  | 1.58 | 0 | 18.39 | 0.58
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | INST. MAMPARA | 0 | 35.32 | 1138.47 | 60 | True | -24.68 | 58.86 | DS | RH |  | 0.59 | 0 | 18.97 | -0.41
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 44.77 | 1183.23 | 60 | True | -15.23 | 74.61 | SN | DS |  | 0.75 | 0 | 19.72 | -0.25
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 38.23 | 1221.47 | 30 | False | 8.23 | 127.44 | MC |  |  | 0.64 | 0 | 20.36 | 0.14
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 3.27 | 1224.73 | 30 | True | -26.73 | 10.89 | MC |  |  | 0.05 | 0 | 20.41 | -0.45
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | FUNCIONALIDAD | 0 | 27.25 | 1251.98 | 40 | True | -12.75 | 68.12 | JC |  |  | 0.45 | 0 | 20.87 | -0.21
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | ASEO | 0 | 79.18 | 1331.17 | 60 | False | 19.18 | 131.97 | PH |  |  | 1.32 | 0 | 22.19 | 0.32
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 42.37 | 1373.53 | 60 | True | -17.63 | 70.61 | RH |  |  | 0.71 | 0 | 22.89 | -0.29
127 | 127-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 77.18 | 1450.72 | 40 | False | 37.18 | 192.96 | AF |  |  | 1.29 | 0 | 24.18 | 0.62
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-05 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 28.7 | 28.7 | 20 | False | 8.7 | 143.5 | JCO |  |  | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.14
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-05 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 38.13 | 66.83 | 20 | False | 18.13 | 190.67 | CA |  |  | 0.64 | 0 | 1.11 | 0.3
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-05 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 25.23 | 92.07 | 20 | False | 5.23 | 126.17 | CA |  |  | 0.42 | 0 | 1.53 | 0.09
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-05 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 37.63 | 129.7 | 20 | False | 17.63 | 188.17 | JCO |  |  | 0.63 | 0 | 2.16 | 0.29
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-05 | ARMADO JAULAS | 40 | 39.3 | 169 | 60 | True | -20.7 | 65.5 | CA | DS |  | 0.65 | 0.67 | 2.82 | -0.34
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-05 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 33.12 | 202.12 | 60 | True | -26.88 | 55.19 | SN |  |  | 0.55 | 0 | 3.37 | -0.45
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-05 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 48.6 | 250.72 | 60 | True | -11.4 | 81 | MC |  |  | 0.81 | 0 | 4.18 | -0.19
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-05 | RED AGUA POTABLE | 0 | 64.07 | 314.78 | 60 | False | 4.07 | 106.78 | JC |  |  | 1.07 | 0 | 5.25 | 0.07
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-05 | REFUERZOS | 0 | 54.67 | 369.45 | 60 | True | -5.33 | 91.11 | JCO |  |  | 0.91 | 0 | 6.16 | -0.09
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-05 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 35.17 | 404.62 | 60 | True | -24.83 | 58.61 | JA |  |  | 0.59 | 0 | 6.74 | -0.41
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-05 | PAVIMENTO SPC | 0 | 31.15 | 435.77 | 60 | True | -28.85 | 51.92 | SN |  |  | 0.52 | 0 | 7.26 | -0.48
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-06 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 41.22 | 476.98 | 60 | True | -18.78 | 68.69 | AF |  |  | 0.69 | 0 | 7.95 | -0.31
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-06 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 56.28 | 533.27 | 60 | True | -3.72 | 93.81 | DS | MC |  | 0.94 | 0 | 8.89 | -0.06
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-06 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 77.33 | 610.6 | 60 | False | 17.33 | 128.89 | DS | MC |  | 1.29 | 0 | 10.18 | 0.29
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-06 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 70 | 680.6 | 60 | False | 10 | 116.67 | DS | MC |  | 1.17 | 0 | 11.34 | 0.17
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-06 | MURO SPC | 0 | 40.05 | 720.65 | 60 | True | -19.95 | 66.75 | SN |  |  | 0.67 | 0 | 12.01 | -0.33
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-06 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 32.45 | 753.1 | 60 | True | -27.55 | 54.08 | JC |  |  | 0.54 | 0 | 12.55 | -0.46
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-06 | FRAGÜE | 0 | 53.52 | 806.62 | 60 | True | -6.48 | 89.19 | DS |  |  | 0.89 | 0 | 13.44 | -0.11
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-07 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 21.9 | 828.52 | 60 | True | -38.1 | 36.5 | CA |  |  | 0.36 | 0 | 13.81 | -0.64
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-07 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 49.37 | 877.88 | 60 | True | -10.63 | 82.28 | MC |  |  | 0.82 | 0 | 14.63 | -0.18
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-07 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 28.27 | 906.15 | 60 | True | -31.73 | 47.11 | MC |  |  | 0.47 | 0 | 15.1 | -0.53
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-07 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 53.02 | 959.17 | 60 | True | -6.98 | 88.36 | AF |  |  | 0.88 | 0 | 15.99 | -0.12
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-07 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 32.03 | 991.2 | 60 | True | -27.97 | 53.39 | SN |  |  | 0.53 | 0 | 16.52 | -0.47
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-07 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 51 | 1042.2 | 60 | True | -9 | 85 | SN |  |  | 0.85 | 0 | 17.37 | -0.15
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-07 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 57.6 | 1099.8 | 60 | True | -2.4 | 96 | JC |  |  | 0.96 | 0 | 18.33 | -0.04
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-09 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 38.68 | 1138.48 | 30 | False | 8.68 | 128.94 | MC |  |  | 0.64 | 0 | 18.97 | 0.14
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-09 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 6.03 | 1144.52 | 30 | True | -23.97 | 20.11 | MC |  |  | 0.1 | 0 | 19.08 | -0.4
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-09 | TERCIADO CIELO | 0 | 43.15 | 1187.67 | 30 | False | 13.15 | 143.83 | AF |  |  | 0.72 | 0 | 19.79 | 0.22
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-09 | ASEO | 0 | 70.02 | 1257.68 | 60 | False | 10.02 | 116.69 | PH |  |  | 1.17 | 0 | 20.96 | 0.17
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-11 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 44.53 | 1302.22 | 60 | True | -15.47 | 74.22 | RH |  |  | 0.74 | 0 | 21.7 | -0.26
128 | 128-B5-B2E | B2E | 2025-08-11 | SELLOS | 0 | 67.33 | 1369.55 | 60 | False | 7.33 | 112.22 | PH |  |  | 1.12 | 0 | 22.83 | 0.12
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-05 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 48.78 | 48.78 | 20 | False | 28.78 | 243.92 | JCO |  |  | 0.81 | 0 | 0.81 | 0.48
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-05 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 28.38 | 77.17 | 20 | False | 8.38 | 141.92 | CA |  |  | 0.47 | 0 | 1.29 | 0.14
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-05 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 18.13 | 95.3 | 20 | True | -1.87 | 90.67 | CA |  |  | 0.3 | 0 | 1.59 | -0.03
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-05 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 9.43 | 104.73 | 20 | True | -10.57 | 47.17 | JCO |  |  | 0.16 | 0 | 1.75 | -0.18
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-05 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 9.35 | 114.08 | 20 | True | -10.65 | 46.75 | CA |  |  | 0.16 | 0 | 1.9 | -0.18
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-05 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 30.25 | 144.33 | 20 | False | 10.25 | 151.25 | JCO |  |  | 0.5 | 0 | 2.41 | 0.17
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-05 | ARMADO JAULAS | 0 | 69.8 | 214.13 | 60 | False | 9.8 | 116.33 | CA | DS |  | 1.16 | 0 | 3.57 | 0.16
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-05 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 42.85 | 256.98 | 60 | True | -17.15 | 71.42 | SN |  |  | 0.71 | 0 | 4.28 | -0.29
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-05 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 61.03 | 318.02 | 60 | False | 1.03 | 101.72 | MC |  |  | 1.02 | 0 | 5.3 | 0.02
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-05 | RED AGUA POTABLE | 0 | 95.37 | 413.38 | 60 | False | 35.37 | 158.94 | JC |  |  | 1.59 | 0 | 6.89 | 0.59
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-05 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 28.22 | 441.6 | 60 | True | -31.78 | 47.03 | JA |  |  | 0.47 | 0 | 7.36 | -0.53
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-05 | REFUERZOS | 0 | 47.52 | 489.12 | 60 | True | -12.48 | 79.19 | JCO |  |  | 0.79 | 0 | 8.15 | -0.21
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-06 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 99.98 | 589.1 | 60 | False | 39.98 | 166.64 | AF |  |  | 1.67 | 0 | 9.82 | 0.67
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-06 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 46.3 | 635.4 | 60 | True | -13.7 | 77.17 | SN | CA |  | 0.77 | 0 | 10.59 | -0.23
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-06 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 61.17 | 696.57 | 60 | False | 1.17 | 101.94 | SN | CA |  | 1.02 | 0 | 11.61 | 0.02
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-06 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 52.72 | 749.28 | 60 | True | -7.28 | 87.86 | CA | MC |  | 0.88 | 0 | 12.49 | -0.12
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-06 | MURO SPC | 0 | 49 | 798.28 | 60 | True | -11 | 81.67 | SN |  |  | 0.82 | 0 | 13.3 | -0.18
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-06 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 47.05 | 845.33 | 60 | True | -12.95 | 78.42 | JC |  |  | 0.78 | 0 | 14.09 | -0.22
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-07 | FRAGÜE | 0 | 60.98 | 906.32 | 60 | False | 0.98 | 101.64 | PH |  |  | 1.02 | 0 | 15.11 | 0.02
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-07 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 30.37 | 936.68 | 60 | True | -29.63 | 50.61 | CA |  |  | 0.51 | 0 | 15.61 | -0.49
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-07 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 45.98 | 982.67 | 60 | True | -14.02 | 76.64 | SN |  |  | 0.77 | 0 | 16.38 | -0.23
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-07 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 42 | 1024.67 | 60 | True | -18 | 70 | SN |  |  | 0.7 | 0 | 17.08 | -0.3
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-07 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 27 | 60.37 | 1085.03 | 30 | False | 30.37 | 201.22 | JC |  |  | 1.01 | 0.45 | 18.08 | 0.51
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-07 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 43.02 | 1128.05 | 60 | True | -16.98 | 71.69 | AF |  |  | 0.72 | 0 | 18.8 | -0.28
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-09 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 33 | 1161.05 | 60 | True | -27 | 55 | MC |  |  | 0.55 | 0 | 19.35 | -0.45
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-09 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 21.85 | 1182.9 | 60 | True | -38.15 | 36.42 | MC |  |  | 0.36 | 0 | 19.72 | -0.64
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-09 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 75.6 | 1258.5 | 60 | False | 15.6 | 126 | AF |  |  | 1.26 | 0 | 20.98 | 0.26
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-09 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 15 | 85.93 | 1344.43 | 60 | False | 25.93 | 143.22 | SN | DS |  | 1.43 | 0.25 | 22.41 | 0.43
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-09 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 5.33 | 1349.77 | 30 | True | -24.67 | 17.78 | MC |  |  | 0.09 | 0 | 22.5 | -0.41
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-09 | TERCIADO CIELO | 0 | 39.2 | 1388.97 | 30 | False | 9.2 | 130.67 | AF |  |  | 0.65 | 0 | 23.15 | 0.15
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-09 | FUNCIONALIDAD | 0 | 27.73 | 1416.7 | 40 | True | -12.27 | 69.33 | JC |  |  | 0.46 | 0 | 23.61 | -0.2
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-09 | ASEO | 0 | 65.12 | 1481.82 | 60 | False | 5.12 | 108.53 | PH |  |  | 1.09 | 0 | 24.7 | 0.09
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-11 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 45.57 | 1527.38 | 60 | True | -14.43 | 75.94 | RH |  |  | 0.76 | 0 | 25.46 | -0.24
129 | 129-B5-B4 | B4 | 2025-08-11 | SELLOS | 0 | 59.58 | 1586.97 | 60 | True | -0.42 | 99.31 | PH |  |  | 0.99 | 0 | 26.45 | -0.01
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 11.9 | 11.9 | 20 | True | -8.1 | 59.5 | CA |  |  | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.13
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 12 | 23.9 | 20 | True | -8 | 60 | CA |  |  | 0.2 | 0 | 0.4 | -0.13
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 19.67 | 43.57 | 20 | True | -0.33 | 98.33 | CA |  |  | 0.33 | 0 | 0.73 | -0.01
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 26.93 | 70.5 | 20 | False | 6.93 | 134.67 | JCO |  |  | 0.45 | 0 | 1.18 | 0.12
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 39.77 | 110.27 | 20 | False | 19.77 | 198.83 | JCO |  |  | 0.66 | 0 | 1.84 | 0.33
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | ARMADO JAULAS | 0 | 42.85 | 153.12 | 60 | True | -17.15 | 71.42 | CA | DS |  | 0.71 | 0 | 2.55 | -0.29
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 42 | 195.12 | 60 | True | -18 | 70 | SN |  |  | 0.7 | 0 | 3.25 | -0.3
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 50.83 | 245.95 | 60 | True | -9.17 | 84.72 | MC |  |  | 0.85 | 0 | 4.1 | -0.15
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | REFUERZOS | 0 | 51.33 | 297.28 | 60 | True | -8.67 | 85.56 | JCO |  |  | 0.86 | 0 | 4.95 | -0.14
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | RED AGUA POTABLE | 0 | 60.15 | 357.43 | 60 | False | 0.15 | 100.25 | JC |  |  | 1 | 0 | 5.96 | 0
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-05 | PAVIMENTO SPC | 0 | 30.1 | 387.53 | 60 | True | -29.9 | 50.17 | SN |  |  | 0.5 | 0 | 6.46 | -0.5
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-06 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 28 | 415.53 | 60 | True | -32 | 46.67 | JA |  |  | 0.47 | 0 | 6.93 | -0.53
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-06 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 39.55 | 455.08 | 60 | True | -20.45 | 65.92 | AF |  |  | 0.66 | 0 | 7.58 | -0.34
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-06 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 78.33 | 533.42 | 60 | False | 18.33 | 130.56 | AF |  |  | 1.31 | 0 | 8.89 | 0.31
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-06 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 49.65 | 583.07 | 60 | True | -10.35 | 82.75 | DS | AF |  | 0.83 | 0 | 9.72 | -0.17
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-06 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 61.9 | 644.97 | 60 | False | 1.9 | 103.17 | DS | AF |  | 1.03 | 0 | 10.75 | 0.03
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-06 | MURO SPC | 0 | 54.92 | 699.88 | 60 | True | -5.08 | 91.53 | SN | CA |  | 0.92 | 0 | 11.66 | -0.08
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-07 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 67.03 | 766.92 | 60 | False | 7.03 | 111.72 | JC |  |  | 1.12 | 0 | 12.78 | 0.12
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-07 | FRAGÜE | 0 | 62.4 | 829.32 | 60 | False | 2.4 | 104 | PH |  |  | 1.04 | 0 | 13.82 | 0.04
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-07 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 25.68 | 855 | 60 | True | -34.32 | 42.81 | CA |  |  | 0.43 | 0 | 14.25 | -0.57
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-07 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 29.17 | 884.17 | 60 | True | -30.83 | 48.61 | AF |  |  | 0.49 | 0 | 14.74 | -0.51
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-07 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 44 | 928.17 | 60 | True | -16 | 73.33 | SN |  |  | 0.73 | 0 | 15.47 | -0.27
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-07 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 39.98 | 968.15 | 60 | True | -20.02 | 66.64 | MC |  |  | 0.67 | 0 | 16.14 | -0.33
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-07 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 29.3 | 997.45 | 60 | True | -30.7 | 48.83 | MC |  |  | 0.49 | 0 | 16.62 | -0.51
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-09 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 49.07 | 1046.52 | 60 | True | -10.93 | 81.78 | CA |  |  | 0.82 | 0 | 17.44 | -0.18
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-09 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 60.1 | 1106.62 | 60 | False | 0.1 | 100.17 | JC |  |  | 1 | 0 | 18.44 | 0
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-09 | INST. MAMPARA | 0 | 44.43 | 1151.05 | 60 | True | -15.57 | 74.06 | DS | RH |  | 0.74 | 0 | 19.18 | -0.26
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-09 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 55.3 | 1206.35 | 60 | True | -4.7 | 92.17 | AF |  |  | 0.92 | 0 | 20.11 | -0.08
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-09 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 65.3 | 1271.65 | 60 | False | 5.3 | 108.83 | SN | DS |  | 1.09 | 0 | 21.19 | 0.09
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-09 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 34.72 | 1306.37 | 30 | False | 4.72 | 115.72 | MC |  |  | 0.58 | 0 | 21.77 | 0.08
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-09 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 4.53 | 1310.9 | 30 | True | -25.47 | 15.11 | MC |  |  | 0.08 | 0 | 21.85 | -0.42
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-09 | TERCIADO CIELO | 0 | 25.37 | 1336.27 | 30 | True | -4.63 | 84.56 | AF | MC |  | 0.42 | 0 | 22.27 | -0.08
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-09 | FUNCIONALIDAD | 0 | 37.35 | 1373.62 | 40 | True | -2.65 | 93.38 | JC |  |  | 0.62 | 0 | 22.89 | -0.04
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-09 | ASEO | 0 | 53.05 | 1426.67 | 60 | True | -6.95 | 88.42 | DS |  |  | 0.88 | 0 | 23.78 | -0.12
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-11 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 23.45 | 1450.12 | 60 | True | -36.55 | 39.08 | RH |  |  | 0.39 | 0 | 24.17 | -0.61
130 | 130-B5-B3 | B3 | 2025-08-11 | SELLOS | 0 | 64.18 | 1514.3 | 60 | False | 4.18 | 106.97 | PH |  |  | 1.07 | 0 | 25.24 | 0.07
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-09 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 19.37 | 19.37 | 20 | True | -0.63 | 96.83 | CA |  |  | 0.32 | 0 | 0.32 | -0.01
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-09 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 41.72 | 61.08 | 20 | False | 21.72 | 208.58 | JCO |  |  | 0.7 | 0 | 1.02 | 0.36
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-09 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 26.47 | 87.55 | 20 | False | 6.47 | 132.33 | JCO |  |  | 0.44 | 0 | 1.46 | 0.11
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-09 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 26.2 | 113.75 | 20 | False | 6.2 | 131 | JCO |  |  | 0.44 | 0 | 1.9 | 0.1
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-11 | ARMADO JAULAS | 0 | 34.6 | 148.35 | 60 | True | -25.4 | 57.67 | CA | DS |  | 0.58 | 0 | 2.47 | -0.42
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-11 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 45.1 | 193.45 | 60 | True | -14.9 | 75.17 | SN |  |  | 0.75 | 0 | 3.22 | -0.25
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-11 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 56.03 | 249.48 | 60 | True | -3.97 | 93.39 | MC |  |  | 0.93 | 0 | 4.16 | -0.07
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-11 | RED AGUA POTABLE | 0 | 51 | 300.48 | 60 | True | -9 | 85 | JC |  |  | 0.85 | 0 | 5.01 | -0.15
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-11 | REFUERZOS | 0 | 46.83 | 347.32 | 60 | True | -13.17 | 78.06 | JCO |  |  | 0.78 | 0 | 5.79 | -0.22
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-11 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 31.28 | 378.6 | 60 | True | -28.72 | 52.14 | JA |  |  | 0.52 | 0 | 6.31 | -0.48
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-11 | PAVIMENTO SPC | 0 | 33.7 | 412.3 | 60 | True | -26.3 | 56.17 | SN |  |  | 0.56 | 0 | 6.87 | -0.44
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-12 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 56.2 | 468.5 | 60 | True | -3.8 | 93.67 | AF |  |  | 0.94 | 0 | 7.81 | -0.06
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-12 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 53.32 | 521.82 | 60 | True | -6.68 | 88.86 | DS | MC |  | 0.89 | 0 | 8.7 | -0.11
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-12 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 69.58 | 591.4 | 60 | False | 9.58 | 115.97 | DS | MC |  | 1.16 | 0 | 9.86 | 0.16
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-12 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 74.63 | 666.03 | 60 | False | 14.63 | 124.39 | DS | MC |  | 1.24 | 0 | 11.1 | 0.24
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-12 | MURO SPC | 0 | 36.67 | 702.7 | 60 | True | -23.33 | 61.11 | SN |  |  | 0.61 | 0 | 11.71 | -0.39
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-12 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 41.32 | 744.02 | 60 | True | -18.68 | 68.86 | JC |  |  | 0.69 | 0 | 12.4 | -0.31
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-12 | FRAGÜE | 0 | 56.3 | 800.32 | 60 | True | -3.7 | 93.83 | DS |  |  | 0.94 | 0 | 13.34 | -0.06
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-13 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 34.65 | 834.97 | 60 | True | -25.35 | 57.75 | SN |  |  | 0.58 | 0 | 13.92 | -0.42
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-13 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 50.5 | 885.47 | 60 | True | -9.5 | 84.17 | AF |  |  | 0.84 | 0 | 14.76 | -0.16
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-13 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 49.65 | 935.12 | 60 | True | -10.35 | 82.75 | AF |  |  | 0.83 | 0 | 15.59 | -0.17
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-13 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 56.12 | 991.23 | 60 | True | -3.88 | 93.53 | MC |  |  | 0.94 | 0 | 16.52 | -0.06
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-13 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 18.18 | 1009.42 | 60 | True | -41.82 | 30.31 | MC |  |  | 0.3 | 0 | 16.82 | -0.7
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-13 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 34.67 | 1044.08 | 60 | True | -25.33 | 57.78 | SN |  |  | 0.58 | 0 | 17.4 | -0.42
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-13 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 62.55 | 1106.63 | 60 | False | 2.55 | 104.25 | JC |  |  | 1.04 | 0 | 18.44 | 0.04
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-13 | INST. MAMPARA | 0 | 45.78 | 1152.42 | 60 | True | -14.22 | 76.31 | DS | RH |  | 0.76 | 0 | 19.21 | -0.24
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-14 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 71.22 | 1223.63 | 60 | False | 11.22 | 118.69 | AF |  |  | 1.19 | 0 | 20.39 | 0.19
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-14 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 47.25 | 1270.88 | 60 | True | -12.75 | 78.75 | SN | DS |  | 0.79 | 0 | 21.18 | -0.21
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-14 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 35.1 | 1305.98 | 30 | False | 5.1 | 117 | MC |  |  | 0.59 | 0 | 21.77 | 0.09
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-14 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 3.48 | 1309.47 | 30 | True | -26.52 | 11.61 | MC |  |  | 0.06 | 0 | 21.82 | -0.44
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-14 | TERCIADO CIELO | 0 | 37.68 | 1347.15 | 30 | False | 7.68 | 125.61 | CA |  |  | 0.63 | 0 | 22.45 | 0.13
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-14 | FUNCIONALIDAD | 0 | 15.3 | 1362.45 | 40 | True | -24.7 | 38.25 | JC |  |  | 0.26 | 0 | 22.71 | -0.41
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-14 | ASEO | 0 | 44 | 1406.45 | 60 | True | -16 | 73.33 | DS |  |  | 0.73 | 0 | 23.44 | -0.27
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-19 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 27.3 | 1433.75 | 60 | True | -32.7 | 45.5 | RH |  |  | 0.46 | 0 | 23.9 | -0.55
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-19 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 56.57 | 1490.32 | 40 | False | 16.57 | 141.42 | JCO |  |  | 0.94 | 0 | 24.84 | 0.28
131 | 131-B5-B2E | B2E | 2025-08-19 | SELLOS | 0 | 64.93 | 1555.25 | 60 | False | 4.93 | 108.22 | PH |  |  | 1.08 | 0 | 25.92 | 0.08
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-09 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 28.43 | 28.43 | 20 | False | 8.43 | 142.17 | JCO |  |  | 0.47 | 0 | 0.47 | 0.14
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-09 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 42.42 | 70.85 | 20 | False | 22.42 | 212.08 | JCO |  |  | 0.71 | 0 | 1.18 | 0.37
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-09 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 21 | 91.85 | 20 | False | 1 | 105 | CA |  |  | 0.35 | 0 | 1.53 | 0.02
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-09 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 33.37 | 125.22 | 20 | False | 13.37 | 166.83 | CA |  |  | 0.56 | 0 | 2.09 | 0.22
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-11 | ARMADO JAULAS | 0 | 35.27 | 160.48 | 60 | True | -24.73 | 58.78 | CA | DS |  | 0.59 | 0 | 2.67 | -0.41
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-11 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 40.13 | 200.62 | 60 | True | -19.87 | 66.89 | SN |  |  | 0.67 | 0 | 3.34 | -0.33
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-11 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 33.15 | 233.77 | 60 | True | -26.85 | 55.25 | MC |  |  | 0.55 | 0 | 3.9 | -0.45
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-11 | RED AGUA POTABLE | 0 | 41.53 | 275.3 | 60 | True | -18.47 | 69.22 | JC |  |  | 0.69 | 0 | 4.59 | -0.31
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-11 | REFUERZOS | 0 | 47.82 | 323.12 | 60 | True | -12.18 | 79.69 | JCO |  |  | 0.8 | 0 | 5.39 | -0.2
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-11 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 30.45 | 353.57 | 60 | True | -29.55 | 50.75 | JA |  |  | 0.51 | 0 | 5.89 | -0.49
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-11 | PAVIMENTO SPC | 0 | 30.4 | 383.97 | 60 | True | -29.6 | 50.67 | SN |  |  | 0.51 | 0 | 6.4 | -0.49
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-12 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 53.63 | 437.6 | 60 | True | -6.37 | 89.39 | AF |  |  | 0.89 | 0 | 7.29 | -0.11
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-12 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 56.97 | 494.57 | 60 | True | -3.03 | 94.94 | SN | AF |  | 0.95 | 0 | 8.24 | -0.05
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-12 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 75.75 | 570.32 | 60 | False | 15.75 | 126.25 | SN | DS |  | 1.26 | 0 | 9.51 | 0.26
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-12 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 65.83 | 636.15 | 60 | False | 5.83 | 109.72 | DS | AF |  | 1.1 | 0 | 10.6 | 0.1
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-12 | MURO SPC | 0 | 39.45 | 675.6 | 60 | True | -20.55 | 65.75 | SN |  |  | 0.66 | 0 | 11.26 | -0.34
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-12 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 50.23 | 725.83 | 60 | True | -9.77 | 83.72 | JC |  |  | 0.84 | 0 | 12.1 | -0.16
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-13 | FRAGÜE | 0 | 69.47 | 795.3 | 60 | False | 9.47 | 115.78 | DS |  |  | 1.16 | 0 | 13.26 | 0.16
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-13 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 32.43 | 827.73 | 60 | True | -27.57 | 54.06 | SN |  |  | 0.54 | 0 | 13.8 | -0.46
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-13 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 22.67 | 850.4 | 60 | True | -37.33 | 37.78 | CA |  |  | 0.38 | 0 | 14.17 | -0.62
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-13 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 62.77 | 913.17 | 60 | False | 2.77 | 104.61 | AF |  |  | 1.05 | 0 | 15.22 | 0.05
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-13 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 7 | 61.02 | 974.18 | 60 | False | 1.02 | 101.69 | MC |  |  | 1.02 | 0.12 | 16.24 | 0.02
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-13 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 20.38 | 994.57 | 60 | True | -39.62 | 33.97 | MC |  |  | 0.34 | 0 | 16.58 | -0.66
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-13 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 45.28 | 1039.85 | 60 | True | -14.72 | 75.47 | SN |  |  | 0.75 | 0 | 17.33 | -0.25
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-13 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 55.33 | 1095.18 | 60 | True | -4.67 | 92.22 | JC |  |  | 0.92 | 0 | 18.25 | -0.08
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-14 | INST. MAMPARA | 0 | 42.72 | 1137.9 | 60 | True | -17.28 | 71.19 | RH |  |  | 0.71 | 0 | 18.96 | -0.29
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-14 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 67.62 | 1205.52 | 60 | False | 7.62 | 112.69 | AF |  |  | 1.13 | 0 | 20.09 | 0.13
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-14 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 48.82 | 1254.33 | 60 | True | -11.18 | 81.36 | SN | DS |  | 0.81 | 0 | 20.91 | -0.19
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-14 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 1.95 | 1256.28 | 30 | True | -28.05 | 6.5 | MC |  |  | 0.03 | 0 | 20.94 | -0.47
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-14 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 30.83 | 1287.12 | 30 | False | 0.83 | 102.78 | MC |  |  | 0.51 | 0 | 21.45 | 0.01
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-14 | TERCIADO CIELO | 0 | 31.13 | 1318.25 | 30 | False | 1.13 | 103.78 | CA |  |  | 0.52 | 0 | 21.97 | 0.02
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-14 | FUNCIONALIDAD | 0 | 11 | 1329.25 | 40 | True | -29 | 27.5 | JC |  |  | 0.18 | 0 | 22.15 | -0.48
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-19 | SELLOS | 0 | 43.8 | 1373.05 | 60 | True | -16.2 | 73 | DS |  |  | 0.73 | 0 | 22.88 | -0.27
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-19 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 28.52 | 1401.57 | 60 | True | -31.48 | 47.53 | RH |  |  | 0.48 | 0 | 23.36 | -0.52
132 | 132-B5-B2 | B2 | 2025-08-19 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 54.53 | 1456.1 | 40 | False | 14.53 | 136.33 | JCO |  |  | 0.91 | 0 | 24.27 | 0.24
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-09 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 44.82 | 44.82 | 20 | False | 24.82 | 224.08 | CA |  |  | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.41
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-09 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 32.3 | 77.12 | 20 | False | 12.3 | 161.5 | JCO |  |  | 0.54 | 0 | 1.29 | 0.2
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-09 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 8.37 | 85.48 | 20 | True | -11.63 | 41.83 | JCO |  |  | 0.14 | 0 | 1.42 | -0.19
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-09 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 16.37 | 101.85 | 20 | True | -3.63 | 81.83 | JCO |  |  | 0.27 | 0 | 1.7 | -0.06
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-09 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 14.1 | 115.95 | 20 | True | -5.9 | 70.5 | JCO |  |  | 0.24 | 0 | 1.93 | -0.1
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-09 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 23.57 | 139.52 | 20 | False | 3.57 | 117.83 | CA |  |  | 0.39 | 0 | 2.33 | 0.06
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-11 | ARMADO JAULAS | 0 | 40.53 | 180.05 | 60 | True | -19.47 | 67.56 | CA | DS |  | 0.68 | 0 | 3 | -0.32
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-11 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 45.47 | 225.52 | 60 | True | -14.53 | 75.78 | SN |  |  | 0.76 | 0 | 3.76 | -0.24
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-11 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 45.55 | 271.07 | 60 | True | -14.45 | 75.92 | MC |  |  | 0.76 | 0 | 4.52 | -0.24
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-11 | RED AGUA POTABLE | 0 | 92.18 | 363.25 | 60 | False | 32.18 | 153.64 | JC |  |  | 1.54 | 0 | 6.05 | 0.54
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-11 | REFUERZOS | 0 | 44.33 | 407.58 | 60 | True | -15.67 | 73.89 | JCO |  |  | 0.74 | 0 | 6.79 | -0.26
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-11 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 34.08 | 441.67 | 60 | True | -25.92 | 56.81 | JA |  |  | 0.57 | 0 | 7.36 | -0.43
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-11 | PAVIMENTO SPC | 0 | 35.05 | 476.72 | 60 | True | -24.95 | 58.42 | SN |  |  | 0.58 | 0 | 7.95 | -0.42
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-12 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 53.47 | 530.18 | 60 | True | -6.53 | 89.11 | AF |  |  | 0.89 | 0 | 8.84 | -0.11
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-12 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 47.72 | 577.9 | 60 | True | -12.28 | 79.53 | CA |  |  | 0.8 | 0 | 9.63 | -0.2
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-12 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 44.72 | 622.62 | 60 | True | -15.28 | 74.53 | CA | MC |  | 0.75 | 0 | 10.38 | -0.25
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-12 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 74.78 | 697.4 | 60 | False | 14.78 | 124.64 | CA | MC |  | 1.25 | 0 | 11.62 | 0.25
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-12 | MURO SPC | 0 | 58.22 | 755.62 | 60 | True | -1.78 | 97.03 | SN | CA |  | 0.97 | 0 | 12.59 | -0.03
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-13 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 57.33 | 812.95 | 60 | True | -2.67 | 95.56 | JC |  |  | 0.96 | 0 | 13.55 | -0.04
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-13 | FRAGÜE | 0 | 43.85 | 856.8 | 60 | True | -16.15 | 73.08 | DS |  |  | 0.73 | 0 | 14.28 | -0.27
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-13 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 19.08 | 875.88 | 60 | True | -40.92 | 31.81 | CA |  |  | 0.32 | 0 | 14.6 | -0.68
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-13 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 45.8 | 921.68 | 60 | True | -14.2 | 76.33 | SN |  |  | 0.76 | 0 | 15.36 | -0.24
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-13 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 39.33 | 961.02 | 60 | True | -20.67 | 65.56 | MC |  |  | 0.66 | 0 | 16.02 | -0.34
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-13 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 30.6 | 991.62 | 60 | True | -29.4 | 51 | AF |  |  | 0.51 | 0 | 16.53 | -0.49
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-13 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 20.7 | 1012.32 | 60 | True | -39.3 | 34.5 | MC |  |  | 0.34 | 0 | 16.87 | -0.65
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-13 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 53.23 | 1065.55 | 60 | True | -6.77 | 88.72 | SN |  |  | 0.89 | 0 | 17.76 | -0.11
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-14 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 15 | 61.25 | 1126.8 | 60 | False | 1.25 | 102.08 | JC |  |  | 1.02 | 0.25 | 18.78 | 0.02
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-14 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 56.5 | 1183.3 | 60 | True | -3.5 | 94.17 | AF |  |  | 0.94 | 0 | 19.72 | -0.06
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-14 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 3.92 | 1187.22 | 30 | True | -26.08 | 13.06 | MC |  |  | 0.07 | 0 | 19.79 | -0.43
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-14 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 60.87 | 1248.08 | 60 | False | 0.87 | 101.44 | SN | DS |  | 1.01 | 0 | 20.8 | 0.01
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-14 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 71.55 | 1319.63 | 30 | False | 41.55 | 238.5 | MC |  |  | 1.19 | 0 | 21.99 | 0.69
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-14 | TERCIADO CIELO | 0 | 19.22 | 1338.85 | 30 | True | -10.78 | 64.06 | SN | CA |  | 0.32 | 0 | 22.31 | -0.18
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-19 | FUNCIONALIDAD | 0 | 16.15 | 1355 | 40 | True | -23.85 | 40.37 | JC |  |  | 0.27 | 0 | 22.58 | -0.4
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-19 | ASEO | 0 | 40.47 | 1395.47 | 60 | True | -19.53 | 67.44 | DS |  |  | 0.67 | 0 | 23.26 | -0.33
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-19 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 34.5 | 1429.97 | 60 | True | -25.5 | 57.5 | RH |  |  | 0.57 | 0 | 23.83 | -0.42
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-19 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 61.57 | 1491.53 | 40 | False | 21.57 | 153.92 | JCO |  |  | 1.03 | 0 | 24.86 | 0.36
133 | 133-B5-B4b | B4b | 2025-08-19 | SELLOS | 0 | 60.72 | 1552.25 | 60 | False | 0.72 | 101.19 | PH |  |  | 1.01 | 0 | 25.87 | 0.01
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 41.08 | 41.08 | 20 | False | 21.08 | 205.42 | CA |  |  | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.35
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 33.35 | 74.43 | 20 | False | 13.35 | 166.75 | JCO |  |  | 0.56 | 0 | 1.24 | 0.22
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 7.88 | 82.32 | 20 | True | -12.12 | 39.42 | JCO |  |  | 0.13 | 0 | 1.37 | -0.2
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 14.23 | 96.55 | 20 | True | -5.77 | 71.17 | CA |  |  | 0.24 | 0 | 1.61 | -0.1
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 16.52 | 113.07 | 20 | True | -3.48 | 82.58 | CA |  |  | 0.28 | 0 | 1.88 | -0.06
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 20.18 | 133.25 | 20 | False | 0.18 | 100.92 | JCO |  |  | 0.34 | 0 | 2.22 | 0
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-19 | ARMADO JAULAS | 0 | 52.07 | 185.32 | 60 | True | -7.93 | 86.78 | CA | DS |  | 0.87 | 0 | 3.09 | -0.13
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-19 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 40.18 | 225.5 | 60 | True | -19.82 | 66.97 | SN |  |  | 0.67 | 0 | 3.76 | -0.33
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-19 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 49.83 | 275.33 | 60 | True | -10.17 | 83.06 | MC |  |  | 0.83 | 0 | 4.59 | -0.17
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-19 | RED AGUA POTABLE | 0 | 64.67 | 340 | 60 | False | 4.67 | 107.78 | JC |  |  | 1.08 | 0 | 5.67 | 0.08
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-19 | REFUERZOS | 0 | 38.23 | 378.23 | 60 | True | -21.77 | 63.72 | JCO |  |  | 0.64 | 0 | 6.3 | -0.36
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-19 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 34.08 | 412.32 | 60 | True | -25.92 | 56.81 | JA |  |  | 0.57 | 0 | 6.87 | -0.43
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-19 | PAVIMENTO SPC | 0 | 40.28 | 452.6 | 60 | True | -19.72 | 67.14 | DS |  |  | 0.67 | 0 | 7.54 | -0.33
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-19 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 45.25 | 497.85 | 60 | True | -14.75 | 75.42 | AF |  |  | 0.75 | 0 | 8.3 | -0.25
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-19 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 35.42 | 533.27 | 60 | True | -24.58 | 59.03 | DS | MC |  | 0.59 | 0 | 8.89 | -0.41
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-19 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 43.13 | 576.4 | 60 | True | -16.87 | 71.89 | DS | MC |  | 0.72 | 0 | 9.61 | -0.28
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-19 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 73.38 | 649.78 | 60 | False | 13.38 | 122.31 | DS | MC |  | 1.22 | 0 | 10.83 | 0.22
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-19 | MURO SPC | 0 | 64.67 | 714.45 | 60 | False | 4.67 | 107.78 | SN |  |  | 1.08 | 0 | 11.91 | 0.08
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-19 | RED ALC + PRUEBA | 7 | 39.8 | 754.25 | 60 | True | -20.2 | 66.33 | JC |  |  | 0.66 | 0.12 | 12.57 | -0.34
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-20 | FRAGÜE | 0 | 31.47 | 785.72 | 60 | True | -28.53 | 52.44 | PH |  |  | 0.52 | 0 | 13.1 | -0.48
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-21 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 32.35 | 818.07 | 60 | True | -27.65 | 53.92 | AF |  |  | 0.54 | 0 | 13.63 | -0.46
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-21 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 22.55 | 840.62 | 60 | True | -37.45 | 37.58 | MC |  |  | 0.38 | 0 | 14.01 | -0.62
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-21 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 37.63 | 878.25 | 60 | True | -22.37 | 62.72 | AF |  |  | 0.63 | 0 | 14.64 | -0.37
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-21 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 39.1 | 917.35 | 60 | True | -20.9 | 65.17 | SN |  |  | 0.65 | 0 | 15.29 | -0.35
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-21 | AISLACIÓN EXTERIOR | 15 | 62.08 | 979.43 | 60 | False | 2.08 | 103.47 | DS |  |  | 1.03 | 0.25 | 16.32 | 0.03
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-21 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 58.13 | 1037.57 | 60 | True | -1.87 | 96.89 | JC |  |  | 0.97 | 0 | 17.29 | -0.03
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-22 | INST. MAMPARA | 0 | 78 | 1115.57 | 60 | False | 18 | 130 | AF |  |  | 1.3 | 0 | 18.59 | 0.3
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-22 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 78.4 | 1193.97 | 60 | False | 18.4 | 130.67 | AF |  |  | 1.31 | 0 | 19.9 | 0.31
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-22 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 78.35 | 1272.32 | 60 | False | 18.35 | 130.58 | SN | DS |  | 1.31 | 0 | 21.21 | 0.31
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-22 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 38.1 | 1310.42 | 30 | False | 8.1 | 127 | MC |  |  | 0.64 | 0 | 21.84 | 0.14
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-22 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 29.12 | 1339.53 | 30 | True | -0.88 | 97.06 | MC |  |  | 0.49 | 0 | 22.33 | -0.01
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-22 | TERCIADO CIELO | 0 | 30.62 | 1370.15 | 30 | False | 0.62 | 102.06 | CA |  |  | 0.51 | 0 | 22.84 | 0.01
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-22 | FUNCIONALIDAD | 0 | 30.1 | 1400.25 | 40 | True | -9.9 | 75.25 | JC |  |  | 0.5 | 0 | 23.34 | -0.16
134 | 134-B5-B4 | B4 | 2025-08-22 | ASEO | 0 | 46.95 | 1447.2 | 60 | True | -13.05 | 78.25 | PH |  |  | 0.78 | 0 | 24.12 | -0.22
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 38.05 | 38.05 | 20 | False | 18.05 | 190.25 | JCO |  |  | 0.63 | 0 | 0.63 | 0.3
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 23.83 | 61.88 | 20 | False | 3.83 | 119.17 | CA |  |  | 0.4 | 0 | 1.03 | 0.06
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 20.8 | 82.68 | 20 | False | 0.8 | 104 | JCO |  |  | 0.35 | 0 | 1.38 | 0.01
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 16.83 | 99.52 | 20 | True | -3.17 | 84.17 | CA |  |  | 0.28 | 0 | 1.66 | -0.05
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 5.12 | 104.63 | 20 | True | -14.88 | 25.58 | JCO |  |  | 0.09 | 0 | 1.74 | -0.25
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 4.52 | 109.15 | 20 | True | -15.48 | 22.58 | CA |  |  | 0.08 | 0 | 1.82 | -0.26
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-19 | ARMADO JAULAS | 0 | 48.77 | 157.92 | 60 | True | -11.23 | 81.28 | CA | DS |  | 0.81 | 0 | 2.63 | -0.19
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-19 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 44.17 | 202.08 | 60 | True | -15.83 | 73.61 | SN |  |  | 0.74 | 0 | 3.37 | -0.26
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-19 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 50.38 | 252.47 | 60 | True | -9.62 | 83.97 | MC |  |  | 0.84 | 0 | 4.21 | -0.16
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-19 | RED AGUA POTABLE | 0 | 72 | 324.47 | 60 | False | 12 | 120 | JC |  |  | 1.2 | 0 | 5.41 | 0.2
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-19 | REFUERZOS | 0 | 39.75 | 364.22 | 60 | True | -20.25 | 66.25 | JCO |  |  | 0.66 | 0 | 6.07 | -0.34
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-19 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 33.9 | 398.12 | 60 | True | -26.1 | 56.5 | JA |  |  | 0.56 | 0 | 6.64 | -0.44
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-19 | PAVIMENTO SPC | 0 | 42.08 | 440.2 | 60 | True | -17.92 | 70.14 | DS |  |  | 0.7 | 0 | 7.34 | -0.3
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-19 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 12.75 | 44.15 | 484.35 | 60 | True | -15.85 | 73.58 | AF |  |  | 0.74 | 0.21 | 8.07 | -0.26
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-19 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 126.92 | 611.27 | 60 | False | 66.92 | 211.53 | CA |  |  | 2.12 | 0 | 10.19 | 1.12
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-19 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 64.7 | 675.97 | 60 | False | 4.7 | 107.83 | CA | MC |  | 1.08 | 0 | 11.27 | 0.08
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-19 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 68.93 | 744.9 | 60 | False | 8.93 | 114.89 | CA | MC |  | 1.15 | 0 | 12.42 | 0.15
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-19 | MURO SPC | 0 | 38.48 | 783.38 | 60 | True | -21.52 | 64.14 | SN |  |  | 0.64 | 0 | 13.06 | -0.36
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-19 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 50.18 | 833.57 | 60 | True | -9.82 | 83.64 | JC |  |  | 0.84 | 0 | 13.89 | -0.16
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-21 | FRAGÜE | 0 | 64 | 897.57 | 60 | False | 4 | 106.67 | DS |  |  | 1.07 | 0 | 14.96 | 0.07
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-21 | MONTAJE DE CIELO | 15 | 22.67 | 920.23 | 60 | True | -37.33 | 37.78 | CA |  |  | 0.38 | 0.25 | 15.34 | -0.62
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-21 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 36.67 | 956.9 | 60 | True | -23.33 | 61.11 | MC |  |  | 0.61 | 0 | 15.95 | -0.39
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-21 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 23.83 | 980.73 | 60 | True | -36.17 | 39.72 | MC |  |  | 0.4 | 0 | 16.35 | -0.6
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-21 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 39.88 | 1020.62 | 60 | True | -20.12 | 66.47 | AF |  |  | 0.66 | 0 | 17.01 | -0.34
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-21 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 53.22 | 1073.83 | 60 | True | -6.78 | 88.69 | SN |  |  | 0.89 | 0 | 17.9 | -0.11
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-21 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 53.25 | 1127.08 | 60 | True | -6.75 | 88.75 | DS |  |  | 0.89 | 0 | 18.78 | -0.11
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-21 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 65.67 | 1192.75 | 60 | False | 5.67 | 109.44 | JC |  |  | 1.09 | 0 | 19.88 | 0.09
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-22 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 77.95 | 1270.7 | 60 | False | 17.95 | 129.92 | AF |  |  | 1.3 | 0 | 21.18 | 0.3
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-22 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 61.9 | 1332.6 | 60 | False | 1.9 | 103.17 | SN | DS |  | 1.03 | 0 | 22.21 | 0.03
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-25 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 35.75 | 1368.35 | 30 | False | 5.75 | 119.17 | MC |  |  | 0.6 | 0 | 22.81 | 0.1
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-25 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 14.58 | 1382.93 | 30 | True | -15.42 | 48.61 | MC |  |  | 0.24 | 0 | 23.05 | -0.26
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-25 | TERCIADO CIELO | 0 | 46.95 | 1429.88 | 30 | False | 16.95 | 156.5 | CA |  |  | 0.78 | 0 | 23.83 | 0.28
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-25 | FUNCIONALIDAD | 0 | 30.08 | 1459.97 | 40 | True | -9.92 | 75.21 | JC |  |  | 0.5 | 0 | 24.33 | -0.17
135 | 135-B5-B6E | B6E | 2025-08-25 | ASEO | 0 | 45.52 | 1505.48 | 60 | True | -14.48 | 75.86 | PH |  |  | 0.76 | 0 | 25.09 | -0.24
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 35.47 | 35.47 | 20 | False | 15.47 | 177.33 | JCO |  |  | 0.59 | 0 | 0.59 | 0.26
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 23.6 | 59.07 | 20 | False | 3.6 | 118 | CA |  |  | 0.39 | 0 | 0.98 | 0.06
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 21.63 | 80.7 | 20 | False | 1.63 | 108.17 | JCO |  |  | 0.36 | 0 | 1.34 | 0.03
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 25.37 | 106.07 | 20 | False | 5.37 | 126.83 | JCO |  |  | 0.42 | 0 | 1.77 | 0.09
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 5 | 0 | 5.87 | 111.93 | 20 | True | -14.13 | 29.33 | JCO |  |  | 0.1 | 0 | 1.87 | -0.24
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 8.93 | 120.87 | 20 | True | -11.07 | 44.67 | JCO |  |  | 0.15 | 0 | 2.01 | -0.18
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-19 | ARMADO JAULAS | 12 | 59 | 179.87 | 60 | True | -1 | 98.33 | CA | DS |  | 0.98 | 0.2 | 3 | -0.02
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-19 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 35.17 | 215.03 | 60 | True | -24.83 | 58.61 | SN |  |  | 0.59 | 0 | 3.58 | -0.41
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-19 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 40.32 | 255.35 | 60 | True | -19.68 | 67.19 | MC |  |  | 0.67 | 0 | 4.26 | -0.33
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-19 | RED AGUA POTABLE | 0 | 50.8 | 306.15 | 60 | True | -9.2 | 84.67 | JC |  |  | 0.85 | 0 | 5.1 | -0.15
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-19 | REFUERZOS | 0 | 40.15 | 346.3 | 60 | True | -19.85 | 66.92 | JCO |  |  | 0.67 | 0 | 5.77 | -0.33
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-19 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 32.77 | 379.07 | 60 | True | -27.23 | 54.61 | JA |  |  | 0.55 | 0 | 6.32 | -0.45
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-19 | PAVIMENTO SPC | 0 | 20.7 | 399.77 | 60 | True | -39.3 | 34.5 | SN | DS |  | 0.34 | 0 | 6.66 | -0.65
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-19 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 44 | 443.77 | 60 | True | -16 | 73.33 | AF |  |  | 0.73 | 0 | 7.4 | -0.27
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-19 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 125 | 568.77 | 60 | False | 65 | 208.33 | AF |  |  | 2.08 | 0 | 9.48 | 1.08
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-19 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 43.18 | 611.95 | 60 | True | -16.82 | 71.97 | SN | DS |  | 0.72 | 0 | 10.2 | -0.28
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-19 | MURO SPC | 0 | 35.07 | 647.02 | 60 | True | -24.93 | 58.44 | SN |  |  | 0.58 | 0 | 10.78 | -0.42
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-19 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 24.65 | 671.67 | 60 | True | -35.35 | 41.08 | JC |  |  | 0.41 | 0 | 11.19 | -0.59
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-21 | FRAGÜE | 0 | 59.4 | 731.07 | 60 | True | -0.6 | 99 | PH |  |  | 0.99 | 0 | 12.18 | -0.01
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-21 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 22.5 | 753.57 | 60 | True | -37.5 | 37.5 | CA |  |  | 0.38 | 0 | 12.56 | -0.62
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-21 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 19.27 | 772.83 | 60 | True | -40.73 | 32.11 | MC |  |  | 0.32 | 0 | 12.88 | -0.68
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-21 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 36.92 | 809.75 | 60 | True | -23.08 | 61.53 | AF |  |  | 0.62 | 0 | 13.5 | -0.38
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-21 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 39.32 | 849.07 | 60 | True | -20.68 | 65.53 | SN |  |  | 0.66 | 0 | 14.15 | -0.34
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-21 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 45.42 | 894.48 | 60 | True | -14.58 | 75.69 | DS |  |  | 0.76 | 0 | 14.91 | -0.24
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-21 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 58 | 952.48 | 60 | True | -2 | 96.67 | JC |  |  | 0.97 | 0 | 15.87 | -0.03
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-25 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 72.67 | 1025.15 | 60 | False | 12.67 | 121.11 | AF |  |  | 1.21 | 0 | 17.09 | 0.21
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-25 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 65 | 1090.15 | 60 | False | 5 | 108.33 | SN | DS |  | 1.08 | 0 | 18.17 | 0.08
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-25 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 9.05 | 1099.2 | 30 | True | -20.95 | 30.17 | MC |  |  | 0.15 | 0 | 18.32 | -0.35
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-25 | TERCIADO CIELO | 0 | 46.08 | 1145.28 | 30 | False | 16.08 | 153.61 | CA |  |  | 0.77 | 0 | 19.09 | 0.27
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-25 | FUNCIONALIDAD | 0 | 20 | 1165.28 | 40 | True | -20 | 50 | JC |  |  | 0.33 | 0 | 19.42 | -0.33
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-25 | ASEO | 0 | 59.25 | 1224.53 | 60 | True | -0.75 | 98.75 | DS |  |  | 0.99 | 0 | 20.41 | -0.01
136 | 136-B5-B6 | B6 | 2025-08-28 | PILASTRAS + TOPE + ÁNGULO | 0 | 106.58 | 1331.12 | 60 | False | 46.58 | 177.64 | RH |  |  | 1.78 | 0 | 22.19 | 0.78
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-25 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 28.28 | 28.28 | 60 | True | -31.72 | 47.14 | SN |  |  | 0.47 | 0 | 0.47 | -0.53
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-25 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 44.35 | 72.63 | 60 | True | -15.65 | 73.92 | MC |  |  | 0.74 | 0 | 1.21 | -0.26
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-25 | RED AGUA POTABLE | 0 | 36.45 | 109.08 | 60 | True | -23.55 | 60.75 | JC |  |  | 0.61 | 0 | 1.82 | -0.39
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-25 | REFUERZOS | 0 | 43.08 | 152.17 | 60 | True | -16.92 | 71.81 | JCO |  |  | 0.72 | 0 | 2.54 | -0.28
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-25 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 20.62 | 172.78 | 60 | True | -39.38 | 34.36 | JA |  |  | 0.34 | 0 | 2.88 | -0.66
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-25 | PAVIMENTO SPC | 0 | 32.2 | 204.98 | 60 | True | -27.8 | 53.67 | SN |  |  | 0.54 | 0 | 3.42 | -0.46
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-27 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 32.2 | 237.18 | 60 | True | -27.8 | 53.67 | SN |  |  | 0.54 | 0 | 3.95 | -0.46
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-27 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 66.17 | 303.35 | 60 | False | 6.17 | 110.28 | DS | MC |  | 1.1 | 0 | 5.06 | 0.1
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-27 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 70.77 | 374.12 | 60 | False | 10.77 | 117.94 | DS | MC |  | 1.18 | 0 | 6.24 | 0.18
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-27 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 56.77 | 430.88 | 60 | True | -3.23 | 94.61 | DS | MC |  | 0.95 | 0 | 7.18 | -0.05
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-27 | MURO SPC | 0 | 37.22 | 468.1 | 60 | True | -22.78 | 62.03 | SN |  |  | 0.62 | 0 | 7.8 | -0.38
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-27 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 46.95 | 515.05 | 60 | True | -13.05 | 78.25 | JC |  |  | 0.78 | 0 | 8.58 | -0.22
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-27 | FRAGÜE | 0 | 36.03 | 551.08 | 60 | True | -23.97 | 60.06 | DS |  |  | 0.6 | 0 | 9.18 | -0.4
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-27 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 26.05 | 577.13 | 60 | True | -33.95 | 43.42 | CA |  |  | 0.43 | 0 | 9.62 | -0.57
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-27 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 18.63 | 595.77 | 60 | True | -41.37 | 31.06 | MC |  |  | 0.31 | 0 | 9.93 | -0.69
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-27 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 43.12 | 638.88 | 60 | True | -16.88 | 71.86 | SN |  |  | 0.72 | 0 | 10.65 | -0.28
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-27 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 18.58 | 657.47 | 60 | True | -41.42 | 30.97 | SN |  |  | 0.31 | 0 | 10.96 | -0.69
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-27 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 46.2 | 703.67 | 60 | True | -13.8 | 77 | DS |  |  | 0.77 | 0 | 11.73 | -0.23
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-27 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 49.45 | 753.12 | 60 | True | -10.55 | 82.42 | JC |  |  | 0.82 | 0 | 12.55 | -0.18
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-28 | INST. MAMPARA | 0 | 45.2 | 798.32 | 60 | True | -14.8 | 75.33 | RH |  |  | 0.75 | 0 | 13.31 | -0.25
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-28 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 36 | 834.32 | 30 | False | 6 | 120 | MC |  |  | 0.6 | 0 | 13.91 | 0.1
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-28 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 11.25 | 845.57 | 30 | True | -18.75 | 37.5 | MC |  |  | 0.19 | 0 | 14.09 | -0.31
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-28 | TERCIADO CIELO | 0 | 44.2 | 889.77 | 30 | False | 14.2 | 147.33 | AF |  |  | 0.74 | 0 | 14.83 | 0.24
137 | 137-B5-B2 | B2 | 2025-08-28 | FUNCIONALIDAD | 0 | 33.3 | 923.07 | 40 | True | -6.7 | 83.25 | JC |  |  | 0.55 | 0 | 15.38 | -0.11
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 23.55 | 23.55 | 20 | False | 3.55 | 117.75 | JCO |  |  | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.06
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 27 | 50.55 | 20 | False | 7 | 135 | CA |  |  | 0.45 | 0 | 0.84 | 0.12
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 18.55 | 69.1 | 20 | True | -1.45 | 92.75 | JCO |  |  | 0.31 | 0 | 1.15 | -0.02
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-19 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 24.5 | 93.6 | 20 | False | 4.5 | 122.5 | CA |  |  | 0.41 | 0 | 1.56 | 0.08
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-19 | ARMADO JAULAS | 0 | 43.62 | 137.22 | 60 | True | -16.38 | 72.69 | CA |  |  | 0.73 | 0 | 2.29 | -0.27
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-19 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 38.13 | 175.35 | 60 | True | -21.87 | 63.56 | SN |  |  | 0.64 | 0 | 2.92 | -0.36
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-19 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 39.37 | 214.72 | 60 | True | -20.63 | 65.61 | MC |  |  | 0.66 | 0 | 3.58 | -0.34
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-19 | RED AGUA POTABLE | 0 | 40.75 | 255.47 | 60 | True | -19.25 | 67.92 | JC |  |  | 0.68 | 0 | 4.26 | -0.32
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-19 | REFUERZOS | 0 | 41.3 | 296.77 | 60 | True | -18.7 | 68.83 | JCO |  |  | 0.69 | 0 | 4.95 | -0.31
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-19 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 31.18 | 327.95 | 60 | True | -28.82 | 51.97 | JA |  |  | 0.52 | 0 | 5.47 | -0.48
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-19 | PAVIMENTO SPC | 0 | 37.92 | 365.87 | 60 | True | -22.08 | 63.19 | SN |  |  | 0.63 | 0 | 6.1 | -0.37
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-19 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 10 | 39.27 | 405.13 | 60 | True | -20.73 | 65.44 | AF |  |  | 0.65 | 0.17 | 6.75 | -0.35
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-19 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 70 | 475.13 | 60 | False | 10 | 116.67 | DS |  |  | 1.17 | 0 | 7.92 | 0.17
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-19 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 90.27 | 565.4 | 60 | False | 30.27 | 150.44 | CA | AF |  | 1.5 | 0 | 9.42 | 0.5
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-19 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0.15 | 38.97 | 604.37 | 60 | True | -21.03 | 64.94 | CA | AF |  | 0.65 | 0 | 10.07 | -0.35
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-19 | MURO SPC | 0 | 23 | 627.37 | 60 | True | -37 | 38.33 | SN | CA | DS | 0.38 | 0 | 10.46 | -0.62
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-21 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 67 | 694.37 | 60 | False | 7 | 111.67 | JC |  |  | 1.12 | 0 | 11.57 | 0.12
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-21 | FRAGÜE | 0 | 59.05 | 753.42 | 60 | True | -0.95 | 98.42 | DS |  |  | 0.98 | 0 | 12.56 | -0.02
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-21 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 23 | 776.42 | 60 | True | -37 | 38.33 | CA |  |  | 0.38 | 0 | 12.94 | -0.62
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-21 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 34.58 | 811 | 60 | True | -25.42 | 57.64 | MC |  |  | 0.58 | 0 | 13.52 | -0.42
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-21 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 20.82 | 831.82 | 60 | True | -39.18 | 34.69 | MC |  |  | 0.35 | 0 | 13.86 | -0.65
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-21 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 64 | 895.82 | 60 | False | 4 | 106.67 | AF |  |  | 1.07 | 0 | 14.93 | 0.07
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-21 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 38.15 | 933.97 | 60 | True | -21.85 | 63.58 | SN |  |  | 0.64 | 0 | 15.57 | -0.36
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-21 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 36.35 | 970.32 | 60 | True | -23.65 | 60.58 | DS |  |  | 0.61 | 0 | 16.17 | -0.39
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-21 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 76 | 1046.32 | 60 | False | 16 | 126.67 | JC |  |  | 1.27 | 0 | 17.44 | 0.27
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-25 | INST. MAMPARA | 0 | 56.77 | 1103.08 | 60 | True | -3.23 | 94.61 | RH |  |  | 0.95 | 0 | 18.38 | -0.05
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-25 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 76 | 1179.08 | 60 | False | 16 | 126.67 | AF |  |  | 1.27 | 0 | 19.65 | 0.27
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-25 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 50.52 | 1229.6 | 60 | True | -9.48 | 84.19 | SN | DS |  | 0.84 | 0 | 20.49 | -0.16
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-25 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 6.6 | 1236.2 | 30 | True | -23.4 | 22 | MC |  |  | 0.11 | 0 | 20.6 | -0.39
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-25 | TERCIADO CIELO | 0 | 25.5 | 1261.7 | 30 | True | -4.5 | 85 | SN | CA |  | 0.42 | 0 | 21.03 | -0.08
138 | 138-B5-B2E | B2E | 2025-08-25 | FUNCIONALIDAD | 0 | 20 | 1281.7 | 40 | True | -20 | 50 | JC |  |  | 0.33 | 0 | 21.36 | -0.33
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-25 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 29.43 | 29.43 | 60 | True | -30.57 | 49.05 | SN |  |  | 0.49 | 0 | 0.49 | -0.51
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-25 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 44.38 | 73.81 | 60 | True | -15.62 | 73.97 | MC |  |  | 0.74 | 0 | 1.23 | -0.26
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-25 | RED AGUA POTABLE | 0 | 41 | 114.81 | 60 | True | -19 | 68.33 | JC |  |  | 0.68 | 0 | 1.91 | -0.32
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-25 | REFUERZOS | 0 | 44.25 | 159.06 | 60 | True | -15.75 | 73.75 | JCO |  |  | 0.74 | 0 | 2.65 | -0.26
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-25 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 29 | 188.06 | 60 | True | -31 | 48.33 | JA |  |  | 0.48 | 0 | 3.13 | -0.52
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-25 | PAVIMENTO SPC | 0 | 36.18 | 224.24 | 60 | True | -23.82 | 60.3 | SN |  |  | 0.6 | 0 | 3.74 | -0.4
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-27 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 41.25 | 265.49 | 60 | True | -18.75 | 68.75 | JC |  |  | 0.69 | 0 | 4.42 | -0.31
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-27 | FRAGÜE | 0 | 34.57 | 300.06 | 60 | True | -25.43 | 57.62 | DS |  |  | 0.58 | 0 | 5 | -0.42
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-27 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 16.6 | 316.66 | 60 | True | -43.4 | 27.67 | CA |  |  | 0.28 | 0 | 5.28 | -0.72
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-27 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 33.15 | 349.81 | 60 | True | -26.85 | 55.25 | MC |  |  | 0.55 | 0 | 5.83 | -0.45
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-27 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 25.5 | 375.31 | 60 | True | -34.5 | 42.5 | MC |  |  | 0.42 | 0 | 6.26 | -0.57
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-27 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 59.12 | 434.43 | 60 | True | -0.88 | 98.53 | SN | RH |  | 0.99 | 0 | 7.24 | -0.01
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-27 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 23.13 | 457.56 | 60 | True | -36.87 | 38.55 | SN |  |  | 0.39 | 0 | 7.63 | -0.61
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-27 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 56.05 | 513.61 | 60 | True | -3.95 | 93.42 | DS |  |  | 0.93 | 0 | 8.56 | -0.07
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-27 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 54.78 | 568.39 | 60 | True | -5.22 | 91.3 | JC |  |  | 0.91 | 0 | 9.47 | -0.09
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-27 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 19.6 | 587.99 | 60 | True | -40.4 | 32.67 | SN |  |  | 0.33 | 0 | 9.8 | -0.67
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-27 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 51.27 | 639.26 | 60 | True | -8.73 | 85.45 | SN | CA |  | 0.85 | 0 | 10.65 | -0.15
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-27 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 67.7 | 706.96 | 60 | False | 7.7 | 112.83 | SN | CA |  | 1.13 | 0 | 11.78 | 0.13
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-27 | MURO SPC | 0 | 39.88 | 746.84 | 60 | True | -20.12 | 66.47 | SN |  |  | 0.66 | 0 | 12.45 | -0.34
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-28 | INST. MAMPARA | 0 | 51.38 | 798.22 | 60 | True | -8.62 | 85.63 | RH |  |  | 0.86 | 0 | 13.3 | -0.14
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-28 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 35.48 | 833.7 | 60 | True | -24.52 | 59.13 | JCO | SN |  | 0.59 | 0 | 13.9 | -0.41
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-28 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 26.62 | 860.32 | 30 | True | -3.38 | 88.73 | MC |  |  | 0.44 | 0 | 14.34 | -0.06
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-28 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 4.1 | 864.42 | 30 | True | -25.9 | 13.67 | MC |  |  | 0.07 | 0 | 14.41 | -0.43
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-28 | TERCIADO CIELO | 0 | 43.68 | 908.1 | 30 | False | 13.68 | 145.6 | AF |  |  | 0.73 | 0 | 15.14 | 0.23
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-28 | FUNCIONALIDAD | 0 | 20.07 | 928.17 | 40 | True | -19.93 | 50.18 | JC |  |  | 0.33 | 0 | 15.47 | -0.33
139 | 139-C1-B2 | B2 | 2025-08-28 | ASEO | 0 | 56.6 | 984.77 | 60 | True | -3.4 | 94.33 | DS |  |  | 0.94 | 0 | 16.41 | -0.06
140 | 140-C1-B5 | B5 | 2025-08-28 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 89.5 | 89.5 | 20 | False | 69.5 | 447.5 | CA | DS |  | 1.49 | 0 | 1.49 | 1.16
140 | 140-C1-B5 | B5 | 2025-09-03 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 99.93 | 189.43 | 60 | False | 39.93 | 166.56 | JC |  |  | 1.67 | 0 | 3.16 | 0.67
140 | 140-C1-B5 | B5 | 2025-09-04 | FRAGÜE | 0 | 49.68 | 239.12 | 60 | True | -10.32 | 82.81 | DS |  |  | 0.83 | 0 | 3.99 | -0.17
140 | 140-C1-B5 | B5 | 2025-09-04 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 28 | 267.12 | 60 | True | -32 | 46.67 | CA |  |  | 0.47 | 0 | 4.45 | -0.53
140 | 140-C1-B5 | B5 | 2025-09-04 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 129.67 | 396.78 | 60 | False | 69.67 | 216.11 | MC |  |  | 2.16 | 0 | 6.61 | 1.16
140 | 140-C1-B5 | B5 | 2025-09-04 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 20.72 | 417.5 | 60 | True | -39.28 | 34.53 | MC |  |  | 0.35 | 0 | 6.96 | -0.65
140 | 140-C1-B5 | B5 | 2025-09-04 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 38.2 | 455.7 | 60 | True | -21.8 | 63.67 | AF |  |  | 0.64 | 0 | 7.6 | -0.36
140 | 140-C1-B5 | B5 | 2025-09-04 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 63.25 | 518.95 | 60 | False | 3.25 | 105.42 | DS |  |  | 1.05 | 0 | 8.65 | 0.05
140 | 140-C1-B5 | B5 | 2025-09-04 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 22.25 | 43.22 | 562.17 | 60 | True | -16.78 | 72.03 | AF |  |  | 0.72 | 0.37 | 9.37 | -0.28
140 | 140-C1-B5 | B5 | 2025-09-04 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 62.8 | 624.97 | 60 | False | 2.8 | 104.67 | DS | MC |  | 1.05 | 0 | 10.42 | 0.05
140 | 140-C1-B5 | B5 | 2025-09-04 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 75.3 | 700.27 | 60 | False | 15.3 | 125.5 | DS | MC |  | 1.25 | 0 | 11.67 | 0.25
140 | 140-C1-B5 | B5 | 2025-09-04 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 69.47 | 769.73 | 60 | False | 9.47 | 115.78 | DS | MC |  | 1.16 | 0 | 12.83 | 0.16
140 | 140-C1-B5 | B5 | 2025-09-04 | MURO SPC | 0 | 34.35 | 804.08 | 60 | True | -25.65 | 57.25 | SN | CA |  | 0.57 | 0 | 13.4 | -0.43
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-08-28 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 47.2 | 47.2 | 20 | False | 27.2 | 236 | CA | DS |  | 0.79 | 0 | 0.79 | 0.45
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-03 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 32.9 | 80.1 | 60 | True | -27.1 | 54.83 | SN |  |  | 0.55 | 0 | 1.34 | -0.45
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-03 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 49.77 | 129.87 | 60 | True | -10.23 | 82.94 | MC |  |  | 0.83 | 0 | 2.16 | -0.17
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-03 | RED AGUA POTABLE | 0 | 90.93 | 220.8 | 60 | False | 30.93 | 151.56 | JC |  |  | 1.52 | 0 | 3.68 | 0.52
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-03 | REFUERZOS | 0 | 46.35 | 267.15 | 60 | True | -13.65 | 77.25 | JCO |  |  | 0.77 | 0 | 4.45 | -0.23
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-03 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 29.05 | 296.2 | 60 | True | -30.95 | 48.42 | JA |  |  | 0.48 | 0 | 4.94 | -0.52
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-03 | PAVIMENTO SPC | 0 | 29.42 | 325.62 | 60 | True | -30.58 | 49.03 | SN |  |  | 0.49 | 0 | 5.43 | -0.51
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-04 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 51.67 | 377.28 | 60 | True | -8.33 | 86.11 | AF |  |  | 0.86 | 0 | 6.29 | -0.14
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-04 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 65.23 | 442.52 | 60 | False | 5.23 | 108.72 | JC | AF |  | 1.09 | 0 | 7.38 | 0.09
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-04 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 56.25 | 498.77 | 60 | True | -3.75 | 93.75 | JC | AF |  | 0.94 | 0 | 8.31 | -0.06
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-04 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 68.42 | 567.18 | 60 | False | 8.42 | 114.03 | JC | AF |  | 1.14 | 0 | 9.45 | 0.14
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-04 | MURO SPC | 0 | 62.7 | 629.88 | 60 | False | 2.7 | 104.5 | SN | CA |  | 1.05 | 0 | 10.5 | 0.05
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-04 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 53.93 | 683.82 | 60 | True | -6.07 | 89.89 | JC |  |  | 0.9 | 0 | 11.4 | -0.1
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-04 | FRAGÜE | 0 | 47.17 | 730.98 | 60 | True | -12.83 | 78.61 | DS |  |  | 0.79 | 0 | 12.18 | -0.21
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-09 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 86.85 | 817.83 | 60 | False | 26.85 | 144.75 | GV | AF |  | 1.45 | 0 | 13.63 | 0.45
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-09 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 29.12 | 846.95 | 30 | True | -0.88 | 97.06 | MC |  |  | 0.49 | 0 | 14.12 | -0.01
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-09 | TERCIADO CIELO | 0 | 58.27 | 905.22 | 30 | False | 28.27 | 194.22 | AF |  |  | 0.97 | 0 | 15.09 | 0.47
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-09 | ASEO | 0 | 35.33 | 940.55 | 60 | True | -24.67 | 58.89 | PH |  |  | 0.59 | 0 | 15.68 | -0.41
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-09 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 21.58 | 962.13 | 60 | True | -38.42 | 35.97 | MC |  |  | 0.36 | 0 | 16.04 | -0.64
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-09 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 42.65 | 1004.78 | 60 | True | -17.35 | 71.08 | SN |  |  | 0.71 | 0 | 16.75 | -0.29
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-09 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 60.98 | 1065.77 | 60 | False | 0.98 | 101.64 | JC |  |  | 1.02 | 0 | 17.76 | 0.02
142 | 142-C1-B4E | B4E | 2025-09-12 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 29.22 | 1094.98 | 60 | True | -30.78 | 48.69 | JCO |  |  | 0.49 | 0 | 18.25 | -0.51
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-03 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 42.87 | 42.87 | 20 | False | 22.87 | 214.33 | CA | DS |  | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.38
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-04 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 50 | 92.87 | 60 | True | -10 | 83.33 | JC |  |  | 0.83 | 0 | 1.55 | -0.17
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-04 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 45.95 | 138.82 | 60 | True | -14.05 | 76.58 | AF |  |  | 0.77 | 0 | 2.31 | -0.23
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-04 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 45.67 | 184.48 | 60 | True | -14.33 | 76.11 | DS | MC |  | 0.76 | 0 | 3.07 | -0.24
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-04 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 64.42 | 248.9 | 60 | False | 4.42 | 107.36 | DS | MC |  | 1.07 | 0 | 4.15 | 0.07
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-04 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 70.83 | 319.73 | 60 | False | 10.83 | 118.06 | DS | MC |  | 1.18 | 0 | 5.33 | 0.18
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-04 | MURO SPC | 0 | 48.92 | 368.65 | 60 | True | -11.08 | 81.53 | SN | CA |  | 0.82 | 0 | 6.14 | -0.18
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-04 | FRAGÜE | 0 | 56.88 | 425.53 | 60 | True | -3.12 | 94.81 | DS |  |  | 0.95 | 0 | 7.09 | -0.05
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-04 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 34.28 | 459.82 | 60 | True | -25.72 | 57.14 | JCO | SN |  | 0.57 | 0 | 7.66 | -0.43
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-04 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 40.45 | 500.27 | 60 | True | -19.55 | 67.42 | MC |  |  | 0.67 | 0 | 8.34 | -0.33
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-04 | RED AGUA POTABLE | 0 | 71.53 | 571.8 | 60 | False | 11.53 | 119.22 | JC |  |  | 1.19 | 0 | 9.53 | 0.19
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-04 | REFUERZOS | 0 | 45.85 | 617.65 | 60 | True | -14.15 | 76.42 | JCO |  |  | 0.76 | 0 | 10.29 | -0.24
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-04 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 25.02 | 642.67 | 60 | True | -34.98 | 41.69 | JA |  |  | 0.42 | 0 | 10.71 | -0.58
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-04 | PAVIMENTO SPC | 0 | 43.33 | 686 | 60 | True | -16.67 | 72.22 | DS |  |  | 0.72 | 0 | 11.43 | -0.28
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-04 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 33.22 | 719.22 | 60 | True | -26.78 | 55.36 | CA |  |  | 0.55 | 0 | 11.99 | -0.45
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-04 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 37.42 | 756.63 | 60 | True | -22.58 | 62.36 | MC |  |  | 0.62 | 0 | 12.61 | -0.38
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-04 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 32.53 | 789.17 | 60 | True | -27.47 | 54.22 | AF |  |  | 0.54 | 0 | 13.15 | -0.46
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-04 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 24.33 | 813.5 | 60 | True | -35.67 | 40.56 | MC |  |  | 0.41 | 0 | 13.56 | -0.59
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-04 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 51.22 | 864.72 | 60 | True | -8.78 | 85.36 | SN |  |  | 0.85 | 0 | 14.41 | -0.15
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-04 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 71.58 | 936.3 | 60 | False | 11.58 | 119.31 | DS |  |  | 1.19 | 0 | 15.6 | 0.19
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-04 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 55.5 | 991.8 | 60 | True | -4.5 | 92.5 | JC |  |  | 0.92 | 0 | 16.53 | -0.08
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-05 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 69.33 | 1061.13 | 60 | False | 9.33 | 115.56 | SN | DS |  | 1.16 | 0 | 17.69 | 0.16
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-05 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 36.23 | 1097.37 | 30 | False | 6.23 | 120.78 | MC |  |  | 0.6 | 0 | 18.29 | 0.1
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-05 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 1.53 | 1098.9 | 30 | True | -28.47 | 5.11 | MC |  |  | 0.03 | 0 | 18.32 | -0.47
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-05 | TERCIADO CIELO | 25 | 44.38 | 1143.28 | 30 | False | 14.38 | 147.94 | AF |  |  | 0.74 | 0.42 | 19.05 | 0.24
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-05 | FUNCIONALIDAD | 0 | 20.67 | 1163.95 | 40 | True | -19.33 | 51.67 | JC |  |  | 0.34 | 0 | 19.4 | -0.32
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-05 | ASEO | 0 | 46.5 | 1210.45 | 60 | True | -13.5 | 77.5 | DS |  |  | 0.78 | 0 | 20.17 | -0.22
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-05 | SELLOS | 0 | 48.38 | 1258.83 | 60 | True | -11.62 | 80.64 | PH |  |  | 0.81 | 0 | 20.98 | -0.19
143 | 143-C1-B4 | B4 | 2025-09-12 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 62.48 | 1321.32 | 60 | False | 2.48 | 104.14 | AF |  |  | 1.04 | 0 | 22.02 | 0.04
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-03 | ARMADO TABIQUES 2 | 29.2 | 59 | 59 | 20 | False | 39 | 295 | CA | DS |  | 0.98 | 0.49 | 0.98 | 0.65
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-04 | FRAGÜE | 0 | 63.68 | 122.68 | 60 | False | 3.68 | 106.14 | DS |  |  | 1.06 | 0 | 2.04 | 0.06
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-04 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 31 | 153.68 | 60 | True | -29 | 51.67 | AF |  |  | 0.52 | 0 | 2.56 | -0.48
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-04 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 59.37 | 213.05 | 60 | True | -0.63 | 98.94 | CA | PH |  | 0.99 | 0 | 3.55 | -0.01
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-04 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 65.42 | 278.47 | 60 | False | 5.42 | 109.03 | CA | PH |  | 1.09 | 0 | 4.64 | 0.09
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-04 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 58.55 | 337.02 | 60 | True | -1.45 | 97.58 | CA | PH |  | 0.98 | 0 | 5.62 | -0.02
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-04 | MURO SPC | 0 | 29.02 | 366.03 | 60 | True | -30.98 | 48.36 | SN | CA |  | 0.48 | 0 | 6.1 | -0.52
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-04 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 31.55 | 397.58 | 60 | True | -28.45 | 52.58 | SN |  |  | 0.53 | 0 | 6.63 | -0.47
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-04 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 36.05 | 433.63 | 60 | True | -23.95 | 60.08 | MC |  |  | 0.6 | 0 | 7.23 | -0.4
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-04 | RED AGUA POTABLE | 0 | 62 | 495.63 | 60 | False | 2 | 103.33 | JC |  |  | 1.03 | 0 | 8.26 | 0.03
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-04 | REFUERZOS | 0 | 53.88 | 549.52 | 60 | True | -6.12 | 89.81 | JCO |  |  | 0.9 | 0 | 9.16 | -0.1
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-04 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 29.92 | 579.43 | 60 | True | -30.08 | 49.86 | JA |  |  | 0.5 | 0 | 9.66 | -0.5
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-04 | PAVIMENTO SPC | 0 | 32.53 | 611.97 | 60 | True | -27.47 | 54.22 | DS |  |  | 0.54 | 0 | 10.2 | -0.46
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-04 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 55.03 | 667 | 60 | True | -4.97 | 91.72 | JC |  |  | 0.92 | 0 | 11.12 | -0.08
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-04 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 31.1 | 698.1 | 60 | True | -28.9 | 51.83 | CA |  |  | 0.52 | 0 | 11.64 | -0.48
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-04 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 50 | 748.1 | 60 | True | -10 | 83.33 | AF |  |  | 0.83 | 0 | 12.47 | -0.17
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-04 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 37.43 | 785.53 | 60 | True | -22.57 | 62.39 | MC |  |  | 0.62 | 0 | 13.09 | -0.38
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-04 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 22.57 | 808.1 | 60 | True | -37.43 | 37.61 | MC |  |  | 0.38 | 0 | 13.47 | -0.62
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-04 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 17.32 | 825.42 | 60 | True | -42.68 | 28.86 | SN |  |  | 0.29 | 0 | 13.76 | -0.71
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-04 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 49.6 | 875.02 | 60 | True | -10.4 | 82.67 | SN | DS |  | 0.83 | 0 | 14.58 | -0.17
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-04 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 56.38 | 931.4 | 60 | True | -3.62 | 93.97 | JC |  |  | 0.94 | 0 | 15.52 | -0.06
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-05 | INST. MAMPARA | 0 | 50.93 | 982.33 | 60 | True | -9.07 | 84.89 | RH |  |  | 0.85 | 0 | 16.37 | -0.15
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-05 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 31.13 | 1013.47 | 30 | False | 1.13 | 103.78 | MC |  |  | 0.52 | 0 | 16.89 | 0.02
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-05 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 4.17 | 1017.63 | 30 | True | -25.83 | 13.89 | MC |  |  | 0.07 | 0 | 16.96 | -0.43
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-05 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 57.93 | 1075.57 | 60 | True | -2.07 | 96.56 | SN | DS |  | 0.97 | 0 | 17.93 | -0.03
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-05 | FUNCIONALIDAD | 0 | 22.17 | 1097.73 | 40 | True | -17.83 | 55.42 | JC |  |  | 0.37 | 0 | 18.3 | -0.3
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-05 | ASEO | 0 | 44.87 | 1142.6 | 60 | True | -15.13 | 74.78 | DS |  |  | 0.75 | 0 | 19.04 | -0.25
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-12 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 90.95 | 1233.55 | 60 | False | 30.95 | 151.58 | AF |  |  | 1.52 | 0 | 20.56 | 0.52
144 | 144-C1-B2E | B2E | 2025-09-12 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 35.45 | 1269 | 40 | True | -4.55 | 88.63 | DS |  |  | 0.59 | 0 | 21.15 | -0.08
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-03 | ARMADO TABIQUES 6 | 0 | 44.78 | 44.78 | 20 | False | 24.78 | 223.92 | CA | DS |  | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.41
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-04 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 27.6 | 72.38 | 60 | True | -32.4 | 46 | AF |  |  | 0.46 | 0 | 1.21 | -0.54
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-04 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 44.22 | 116.6 | 60 | True | -15.78 | 73.69 | SN | JC |  | 0.74 | 0 | 1.94 | -0.26
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-04 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 49.75 | 166.35 | 60 | True | -10.25 | 82.92 | DS | MC |  | 0.83 | 0 | 2.77 | -0.17
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-04 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 91.1 | 257.45 | 60 | False | 31.1 | 151.83 | DS | MC |  | 1.52 | 0 | 4.29 | 0.52
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-04 | MURO SPC | 0 | 57.07 | 314.52 | 60 | True | -2.93 | 95.11 | SN | CA |  | 0.95 | 0 | 5.24 | -0.05
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-04 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 33.52 | 348.03 | 60 | True | -26.48 | 55.86 | SN |  |  | 0.56 | 0 | 5.8 | -0.44
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-04 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 43 | 391.03 | 60 | True | -17 | 71.67 | MC |  |  | 0.72 | 0 | 6.52 | -0.28
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-04 | RED AGUA POTABLE | 0 | 90 | 481.03 | 60 | False | 30 | 150 | JC |  |  | 1.5 | 0 | 8.02 | 0.5
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-04 | PAVIMENTO SPC | 0 | 39.2 | 520.23 | 60 | True | -20.8 | 65.33 | DS |  |  | 0.65 | 0 | 8.67 | -0.35
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-04 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 46.35 | 566.58 | 60 | True | -13.65 | 77.25 | JC |  |  | 0.77 | 0 | 9.44 | -0.23
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-04 | FRAGÜE | 0 | 65.3 | 631.88 | 60 | False | 5.3 | 108.83 | DS |  |  | 1.09 | 0 | 10.53 | 0.09
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-04 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 24.18 | 656.07 | 60 | True | -35.82 | 40.31 | CA |  |  | 0.4 | 0 | 10.93 | -0.6
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-04 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 20 | 676.07 | 60 | True | -40 | 33.33 | MC |  |  | 0.33 | 0 | 11.27 | -0.67
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-04 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 70.63 | 746.7 | 60 | False | 10.63 | 117.72 | AF |  |  | 1.18 | 0 | 12.44 | 0.18
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-04 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 54.03 | 800.73 | 60 | True | -5.97 | 90.06 | SN |  |  | 0.9 | 0 | 13.35 | -0.1
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-04 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 62.38 | 863.12 | 60 | False | 2.38 | 103.97 | DS |  |  | 1.04 | 0 | 14.39 | 0.04
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-05 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 62.17 | 925.28 | 60 | False | 2.17 | 103.61 | JC |  |  | 1.04 | 0 | 15.42 | 0.04
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-05 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 27.2 | 952.48 | 30 | True | -2.8 | 90.67 | MC |  |  | 0.45 | 0 | 15.87 | -0.05
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-05 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 2.57 | 955.05 | 30 | True | -27.43 | 8.56 | MC |  |  | 0.04 | 0 | 15.92 | -0.46
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-05 | TERCIADO CIELO | 0 | 40.33 | 995.38 | 30 | False | 10.33 | 134.44 | AF |  |  | 0.67 | 0 | 16.59 | 0.17
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-05 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 67.12 | 1062.5 | 60 | False | 7.12 | 111.86 | SN | DS |  | 1.12 | 0 | 17.71 | 0.12
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-05 | FUNCIONALIDAD | 0 | 20.07 | 1082.57 | 40 | True | -19.93 | 50.17 | JC |  |  | 0.33 | 0 | 18.04 | -0.33
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-05 | ASEO | 0 | 32.55 | 1115.12 | 60 | True | -27.45 | 54.25 | DS |  |  | 0.54 | 0 | 18.59 | -0.46
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-08 | SELLOS | 0 | 54.28 | 1169.4 | 60 | True | -5.72 | 90.47 | PH |  |  | 0.9 | 0 | 19.49 | -0.1
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-12 | PUERTA Y CERRADURA | 0 | 77.22 | 1246.62 | 60 | False | 17.22 | 128.69 | AF |  |  | 1.29 | 0 | 20.78 | 0.29
145 | 145-C1-B1 | B1 | 2025-09-12 | SELLO EXTERIOR + ESPUMA | 0 | 36.6 | 1283.22 | 40 | True | -3.4 | 91.5 | JCO |  |  | 0.61 | 0 | 21.39 | -0.06
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-05 | ARMADO JAULAS | 0 | 47.77 | 47.77 | 60 | True | -12.23 | 79.61 | CA |  |  | 0.8 | 0 | 0.8 | -0.2
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-05 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 35.3 | 83.07 | 60 | True | -24.7 | 58.83 | CA |  |  | 0.59 | 0 | 1.38 | -0.41
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-08 | RED AGUA POTABLE | 0 | 40.72 | 123.78 | 60 | True | -19.28 | 67.86 | JC |  |  | 0.68 | 0 | 2.06 | -0.32
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-08 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 53.38 | 177.17 | 60 | True | -6.62 | 88.97 | JCO |  |  | 0.89 | 0 | 2.95 | -0.11
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-08 | REFUERZOS | 0 | 41.13 | 218.3 | 60 | True | -18.87 | 68.56 | JCO |  |  | 0.69 | 0 | 3.64 | -0.31
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-08 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 28.48 | 246.78 | 60 | True | -31.52 | 47.47 | JA |  |  | 0.47 | 0 | 4.11 | -0.53
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-08 | PAVIMENTO SPC | 0 | 53.55 | 300.33 | 60 | True | -6.45 | 89.25 | DS |  |  | 0.89 | 0 | 5.01 | -0.11
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-08 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 29.42 | 329.75 | 60 | True | -30.58 | 49.03 | SN |  |  | 0.49 | 0 | 5.5 | -0.51
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-09 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 89.02 | 418.77 | 60 | False | 29.02 | 148.36 | DS |  |  | 1.48 | 0 | 6.98 | 0.48
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-09 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 73.2 | 491.97 | 60 | False | 13.2 | 122 | SN | CA |  | 1.22 | 0 | 8.2 | 0.22
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-09 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 65.58 | 557.55 | 60 | False | 5.58 | 109.31 | SN | CA |  | 1.09 | 0 | 9.29 | 0.09
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-09 | MURO SPC | 0 | 36.75 | 594.3 | 60 | True | -23.25 | 61.25 | SN |  |  | 0.61 | 0 | 9.9 | -0.39
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-09 | FRAGÜE | 0 | 60.43 | 654.73 | 60 | False | 0.43 | 100.72 | DS |  |  | 1.01 | 0 | 10.91 | 0.01
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-09 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 47.9 | 702.63 | 60 | True | -12.1 | 79.83 | JC |  |  | 0.8 | 0 | 11.71 | -0.2
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-10 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 28.65 | 731.28 | 60 | True | -31.35 | 47.75 | SN |  |  | 0.48 | 0 | 12.19 | -0.52
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-10 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 39.83 | 771.12 | 60 | True | -20.17 | 66.39 | CA |  |  | 0.66 | 0 | 12.85 | -0.34
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-10 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 42.35 | 813.47 | 60 | True | -17.65 | 70.58 | MC |  |  | 0.71 | 0 | 13.56 | -0.29
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-10 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 52.48 | 865.95 | 60 | True | -7.52 | 87.47 | AF |  |  | 0.87 | 0 | 14.43 | -0.13
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-10 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 24.1 | 890.05 | 60 | True | -35.9 | 40.17 | MC |  |  | 0.4 | 0 | 14.83 | -0.6
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-10 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 70.33 | 960.38 | 60 | False | 10.33 | 117.22 | JC |  |  | 1.17 | 0 | 16.01 | 0.17
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-10 | INST. MAMPARA | 0 | 49.17 | 1009.55 | 60 | True | -10.83 | 81.94 | DS | RH |  | 0.82 | 0 | 16.83 | -0.18
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-11 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 70.33 | 1079.88 | 60 | False | 10.33 | 117.22 | JC |  |  | 1.17 | 0 | 18 | 0.17
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-11 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 55.58 | 1135.47 | 60 | True | -4.42 | 92.64 | CA | DS |  | 0.93 | 0 | 18.92 | -0.07
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-11 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 2.73 | 1138.2 | 30 | True | -27.27 | 9.11 | MC |  |  | 0.05 | 0 | 18.97 | -0.45
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-11 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 29.53 | 1167.73 | 30 | True | -0.47 | 98.44 | MC |  |  | 0.49 | 0 | 19.46 | -0.01
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-11 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 23.35 | 1191.08 | 20 | False | 3.35 | 116.75 | JCO |  |  | 0.39 | 0 | 19.85 | 0.06
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-11 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 32.97 | 1224.05 | 20 | False | 12.97 | 164.83 | CA |  |  | 0.55 | 0 | 20.4 | 0.22
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-11 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 21.53 | 1245.58 | 20 | False | 1.53 | 107.67 | JCO |  |  | 0.36 | 0 | 20.76 | 0.03
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-11 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 32.47 | 1278.05 | 20 | False | 12.47 | 162.33 | JCO |  |  | 0.54 | 0 | 21.3 | 0.21
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-11 | TERCIADO CIELO | 0 | 46.63 | 1324.68 | 30 | False | 16.63 | 155.44 | JC |  |  | 0.78 | 0 | 22.08 | 0.28
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-11 | FUNCIONALIDAD | 0 | 40.9 | 1365.58 | 40 | False | 0.9 | 102.25 | JC |  |  | 0.68 | 0 | 22.76 | 0.01
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-11 | ASEO | 0 | 34.67 | 1400.25 | 60 | True | -25.33 | 57.78 | DS |  |  | 0.58 | 0 | 23.34 | -0.42
146 | 146-C1-B2 | B2 | 2025-09-11 | SELLOS | 0 | 65.93 | 1466.18 | 60 | False | 5.93 | 109.89 | PH |  |  | 1.1 | 0 | 24.44 | 0.1
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-05 | ARMADO JAULAS | 0 | 54.07 | 54.07 | 60 | True | -5.93 | 90.11 | CA |  |  | 0.9 | 0 | 0.9 | -0.1
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-08 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 38.03 | 92.1 | 60 | True | -21.97 | 63.39 | SN |  |  | 0.63 | 0 | 1.54 | -0.37
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-08 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 34.57 | 126.67 | 60 | True | -25.43 | 57.61 | MC |  |  | 0.58 | 0 | 2.11 | -0.42
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-08 | RED AGUA POTABLE | 0 | 45.52 | 172.18 | 60 | True | -14.48 | 75.86 | JC |  |  | 0.76 | 0 | 2.87 | -0.24
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-08 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 28.67 | 200.85 | 60 | True | -31.33 | 47.78 | JA |  |  | 0.48 | 0 | 3.35 | -0.52
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-08 | PAVIMENTO SPC | 0 | 43.92 | 244.77 | 60 | True | -16.08 | 73.19 | DS |  |  | 0.73 | 0 | 4.08 | -0.27
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-08 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 25.2 | 269.97 | 60 | True | -34.8 | 42 | SN |  |  | 0.42 | 0 | 4.5 | -0.58
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-09 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 79.45 | 91.33 | 361.3 | 60 | False | 31.33 | 152.22 | JC | AF |  | 1.52 | 1.32 | 6.02 | 0.52
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-09 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 55.35 | 416.65 | 60 | True | -4.65 | 92.25 | CA | PH |  | 0.92 | 0 | 6.94 | -0.08
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-09 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 75.47 | 492.12 | 60 | False | 15.47 | 125.78 | DS | MC |  | 1.26 | 0 | 8.2 | 0.26
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-09 | MURO SPC | 0 | 42.97 | 535.08 | 60 | True | -17.03 | 71.61 | SN |  |  | 0.72 | 0 | 8.92 | -0.28
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-10 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 56.13 | 591.22 | 60 | True | -3.87 | 93.56 | JC |  |  | 0.94 | 0 | 9.85 | -0.06
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-10 | FRAGÜE | 0 | 70.17 | 661.38 | 60 | False | 10.17 | 116.94 | DS |  |  | 1.17 | 0 | 11.02 | 0.17
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-10 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 21.72 | 683.1 | 60 | True | -38.28 | 36.19 | CA |  |  | 0.36 | 0 | 11.38 | -0.64
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-10 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 51.55 | 734.65 | 60 | True | -8.45 | 85.92 | AF |  |  | 0.86 | 0 | 12.24 | -0.14
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-10 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 33.13 | 767.78 | 60 | True | -26.87 | 55.22 | MC |  |  | 0.55 | 0 | 12.8 | -0.45
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-10 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 28.07 | 795.85 | 60 | True | -31.93 | 46.78 | SN |  |  | 0.47 | 0 | 13.26 | -0.53
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-10 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 19.38 | 815.23 | 60 | True | -40.62 | 32.31 | MC |  |  | 0.32 | 0 | 13.59 | -0.68
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-10 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 45.05 | 860.28 | 60 | True | -14.95 | 75.08 | SN |  |  | 0.75 | 0 | 14.34 | -0.25
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-10 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 63.92 | 924.2 | 60 | False | 3.92 | 106.53 | JC |  |  | 1.07 | 0 | 15.4 | 0.07
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-11 | INST. MAMPARA | 0 | 54.1 | 978.3 | 60 | True | -5.9 | 90.17 | RH |  |  | 0.9 | 0 | 16.3 | -0.1
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-11 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 26.57 | 1004.87 | 20 | False | 6.57 | 132.83 | JCO |  |  | 0.44 | 0 | 16.75 | 0.11
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-11 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 38.6 | 1043.47 | 20 | False | 18.6 | 193 | JCO |  |  | 0.64 | 0 | 17.39 | 0.31
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-11 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 23.77 | 1067.23 | 20 | False | 3.77 | 118.83 | JCO |  |  | 0.4 | 0 | 17.79 | 0.06
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-11 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 35.13 | 1102.37 | 20 | False | 15.13 | 175.67 | JCO |  |  | 0.59 | 0 | 18.37 | 0.25
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-11 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 22.07 | 1124.43 | 30 | True | -7.93 | 73.56 | MC |  |  | 0.37 | 0 | 18.74 | -0.13
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-11 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 3.02 | 1127.45 | 30 | True | -26.98 | 10.06 | MC |  |  | 0.05 | 0 | 18.79 | -0.45
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-11 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 45.77 | 1173.22 | 60 | True | -14.23 | 76.28 | CA | DS |  | 0.76 | 0 | 19.55 | -0.24
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-11 | TERCIADO CIELO | 0 | 40.37 | 1213.58 | 30 | False | 10.37 | 134.56 | JCO |  |  | 0.67 | 0 | 20.23 | 0.17
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-11 | FUNCIONALIDAD | 0 | 27.58 | 1241.17 | 40 | True | -12.42 | 68.96 | JC |  |  | 0.46 | 0 | 20.69 | -0.21
147 | 147-C2-B2E | B2E | 2025-09-11 | ASEO | 0 | 51.15 | 1292.32 | 60 | True | -8.85 | 85.25 | DS |  |  | 0.85 | 0 | 21.54 | -0.15
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-05 | ARMADO JAULAS | 0 | 49.9 | 49.9 | 60 | True | -10.1 | 83.17 | CA |  |  | 0.83 | 0 | 0.83 | -0.17
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-05 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 41.45 | 91.35 | 60 | True | -18.55 | 69.08 | SN |  |  | 0.69 | 0 | 1.52 | -0.31
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-08 | RED AGUA POTABLE | 0 | 41.93 | 133.28 | 60 | True | -18.07 | 69.89 | JC |  |  | 0.7 | 0 | 2.22 | -0.3
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-08 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 30.15 | 163.43 | 60 | True | -29.85 | 50.25 | MC |  |  | 0.5 | 0 | 2.72 | -0.5
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-08 | REFUERZOS | 0 | 41.38 | 204.82 | 60 | True | -18.62 | 68.97 | JCO |  |  | 0.69 | 0 | 3.41 | -0.31
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-08 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 30.7 | 235.52 | 60 | True | -29.3 | 51.17 | JA |  |  | 0.51 | 0 | 3.93 | -0.49
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-08 | PAVIMENTO SPC | 0 | 47.15 | 282.67 | 60 | True | -12.85 | 78.58 | DS |  |  | 0.79 | 0 | 4.71 | -0.21
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-08 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 24.47 | 307.13 | 60 | True | -35.53 | 40.78 | SN |  |  | 0.41 | 0 | 5.12 | -0.59
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-09 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 65.87 | 373 | 60 | False | 5.87 | 109.78 | DS | MC |  | 1.1 | 0 | 6.22 | 0.1
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-09 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 84.68 | 457.68 | 60 | False | 24.68 | 141.14 | DS | MC |  | 1.41 | 0 | 7.63 | 0.41
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-09 | MURO SPC | 0 | 43.47 | 501.15 | 60 | True | -16.53 | 72.44 | SN |  |  | 0.72 | 0 | 8.35 | -0.28
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-09 | FRAGÜE | 0 | 35.82 | 536.97 | 60 | True | -24.18 | 59.69 | DS |  |  | 0.6 | 0 | 8.95 | -0.4
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-10 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 60 | 596.97 | 60 | True | 0 | 100 | JC |  |  | 1 | 0 | 9.95 | 0
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-10 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 23.02 | 619.98 | 60 | True | -36.98 | 38.36 | SN |  |  | 0.38 | 0 | 10.33 | -0.62
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-10 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 27.85 | 647.83 | 60 | True | -32.15 | 46.42 | CA |  |  | 0.46 | 0 | 10.8 | -0.54
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-10 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 52.17 | 700 | 60 | True | -7.83 | 86.94 | AF |  |  | 0.87 | 0 | 11.67 | -0.13
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-10 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 33.8 | 733.8 | 60 | True | -26.2 | 56.33 | MC |  |  | 0.56 | 0 | 12.23 | -0.44
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-10 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 17.05 | 750.85 | 60 | True | -42.95 | 28.42 | MC |  |  | 0.28 | 0 | 12.51 | -0.72
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-10 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 61.15 | 812 | 60 | False | 1.15 | 101.92 | JC |  |  | 1.02 | 0 | 13.53 | 0.02
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-10 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 43.65 | 855.65 | 60 | True | -16.35 | 72.75 | SN |  |  | 0.73 | 0 | 14.26 | -0.27
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-10 | INST. MAMPARA | 0 | 41.82 | 897.47 | 60 | True | -18.18 | 69.69 | DS | RH |  | 0.7 | 0 | 14.96 | -0.3
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-11 | ARMADO TABIQUES 1 | 0 | 22.3 | 919.77 | 20 | False | 2.3 | 111.5 | JCO |  |  | 0.37 | 0 | 15.33 | 0.04
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-11 | ARMADO TABIQUES 2 | 0 | 38.68 | 958.45 | 20 | False | 18.68 | 193.42 | JCO |  |  | 0.64 | 0 | 15.97 | 0.31
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-11 | ARMADO TABIQUES 3 | 0 | 22.63 | 981.08 | 20 | False | 2.63 | 113.17 | JCO |  |  | 0.38 | 0 | 16.35 | 0.04
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-11 | ARMADO TABIQUES 4 | 0 | 31.95 | 1013.03 | 20 | False | 11.95 | 159.75 | JCO |  |  | 0.53 | 0 | 16.88 | 0.2
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-11 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 62.7 | 1075.73 | 60 | False | 2.7 | 104.5 | CA | DS |  | 1.05 | 0 | 17.93 | 0.05
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-11 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 16.45 | 1092.18 | 30 | True | -13.55 | 54.83 | MC |  |  | 0.27 | 0 | 18.2 | -0.23
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-11 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 3.1 | 1095.28 | 30 | True | -26.9 | 10.33 | MC |  |  | 0.05 | 0 | 18.25 | -0.45
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-11 | FUNCIONALIDAD | 0 | 31.35 | 1126.63 | 40 | True | -8.65 | 78.38 | JC |  |  | 0.52 | 0 | 18.78 | -0.14
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-11 | TERCIADO CIELO | 0 | 42.92 | 1169.55 | 30 | False | 12.92 | 143.06 | JCO |  |  | 0.72 | 0 | 19.49 | 0.22
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-11 | ASEO | 57.77 | 43.33 | 1212.88 | 60 | True | -16.67 | 72.22 | DS |  |  | 0.72 | 0.96 | 20.21 | -0.28
149 | 149-C2-B2 | B2 | 2025-09-11 | SELLOS | 0 | 41.72 | 1254.6 | 60 | True | -18.28 | 69.53 | PH |  |  | 0.7 | 0 | 20.91 | -0.3
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-15 | ARMADO JAULAS | 0 | 57.92 | 57.92 | 60 | True | -2.08 | 96.53 | SN | DS |  | 0.97 | 0 | 0.97 | -0.03
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-15 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 16 | 60.52 | 118.43 | 60 | False | 0.52 | 100.86 | AF |  |  | 1.01 | 0.27 | 1.97 | 0.01
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-15 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 45.8 | 164.23 | 60 | True | -14.2 | 76.33 | MC |  |  | 0.76 | 0 | 2.74 | -0.24
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-15 | RED AGUA POTABLE | 0 | 106 | 270.23 | 60 | False | 46 | 176.67 | JC |  |  | 1.77 | 0 | 4.5 | 0.77
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-15 | REFUERZOS | 0 | 51.57 | 321.8 | 60 | True | -8.43 | 85.94 | JCO |  |  | 0.86 | 0 | 5.36 | -0.14
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-15 | PAVIMENTO SPC | 0 | 41.83 | 363.63 | 60 | True | -18.17 | 69.72 | DS |  |  | 0.7 | 0 | 6.06 | -0.3
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-16 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 64.92 | 428.55 | 60 | False | 4.92 | 108.19 | SN | PH |  | 1.08 | 0 | 7.14 | 0.08
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-16 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 24.57 | 453.12 | 60 | True | -35.43 | 40.94 | JA |  |  | 0.41 | 0 | 7.55 | -0.59
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-16 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 43.05 | 496.17 | 60 | True | -16.95 | 71.75 | AF |  |  | 0.72 | 0 | 8.27 | -0.28
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-16 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 55.33 | 551.5 | 60 | True | -4.67 | 92.22 | DS | MC |  | 0.92 | 0 | 9.19 | -0.08
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-16 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 119.85 | 671.35 | 60 | False | 59.85 | 199.75 | JC | AF |  | 2 | 0 | 11.19 | 1
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-16 | MURO SPC | 0 | 62.17 | 733.52 | 60 | False | 2.17 | 103.61 | SN |  |  | 1.04 | 0 | 12.23 | 0.04
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-16 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 51.13 | 784.65 | 60 | True | -8.87 | 85.22 | JC |  |  | 0.85 | 0 | 13.08 | -0.15
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-16 | FRAGÜE | 0 | 76.6 | 861.25 | 60 | False | 16.6 | 127.67 | DS |  |  | 1.28 | 0 | 14.35 | 0.28
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-22 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 21.93 | 883.18 | 60 | True | -38.07 | 36.56 | CA |  |  | 0.37 | 0 | 14.72 | -0.63
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-22 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 37.38 | 920.57 | 60 | True | -22.62 | 62.31 | MC |  |  | 0.62 | 0 | 15.34 | -0.38
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-22 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 19.25 | 939.82 | 60 | True | -40.75 | 32.08 | MC |  |  | 0.32 | 0 | 15.66 | -0.68
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-22 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 34.63 | 974.45 | 60 | True | -25.37 | 57.72 | AF |  |  | 0.58 | 0 | 16.24 | -0.42
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-22 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 61 | 1035.45 | 60 | False | 1 | 101.67 | JC |  |  | 1.02 | 0 | 17.26 | 0.02
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-22 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 53.62 | 1089.07 | 60 | True | -6.38 | 89.36 | JC |  |  | 0.89 | 0 | 18.15 | -0.11
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-23 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 27.72 | 1116.78 | 30 | True | -2.28 | 92.39 | MC |  |  | 0.46 | 0 | 18.61 | -0.04
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-23 | ACCESORIOS DE BAÑO | 17.37 | 6.95 | 1123.73 | 30 | True | -23.05 | 23.17 | MC |  |  | 0.12 | 0.29 | 18.73 | -0.38
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-23 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 68.08 | 1191.82 | 60 | False | 8.08 | 113.47 | SN | DS |  | 1.13 | 0 | 19.86 | 0.13
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-23 | TERCIADO CIELO | 0 | 40.93 | 1232.75 | 30 | False | 10.93 | 136.44 | CA |  |  | 0.68 | 0 | 20.55 | 0.18
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-24 | ASEO | 0 | 51.57 | 1284.32 | 60 | True | -8.43 | 85.94 | PH |  |  | 0.86 | 0 | 21.41 | -0.14
151 | 151-C2-B3E | B3E | 2025-09-24 | SELLOS | 0 | 62.65 | 1346.97 | 60 | False | 2.65 | 104.42 | PH |  |  | 1.04 | 0 | 22.45 | 0.04
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-15 | ARMADO JAULAS | 15 | 69 | 69 | 60 | False | 9 | 115 | SN | DS |  | 1.15 | 0.25 | 1.15 | 0.15
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-15 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 65.33 | 134.33 | 60 | False | 5.33 | 108.88 | AF |  |  | 1.09 | 0 | 2.24 | 0.09
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-15 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 46.52 | 180.85 | 60 | True | -13.48 | 77.53 | MC |  |  | 0.78 | 0 | 3.01 | -0.22
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-15 | RED AGUA POTABLE | 0 | 67 | 247.85 | 60 | False | 7 | 111.67 | JC |  |  | 1.12 | 0 | 4.13 | 0.12
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-15 | REFUERZOS | 0 | 38.55 | 286.4 | 60 | True | -21.45 | 64.25 | JCO |  |  | 0.64 | 0 | 4.77 | -0.36
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-15 | PAVIMENTO SPC | 0 | 37.17 | 323.57 | 60 | True | -22.83 | 61.95 | DS |  |  | 0.62 | 0 | 5.39 | -0.38
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-16 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 22.47 | 346.04 | 60 | True | -37.53 | 37.45 | JA |  |  | 0.37 | 0 | 5.77 | -0.63
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-16 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 65.2 | 411.24 | 60 | False | 5.2 | 108.67 | AF |  |  | 1.09 | 0 | 6.85 | 0.09
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-16 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 49.08 | 460.32 | 60 | True | -10.92 | 81.8 | SN | AF | PH | 0.82 | 0 | 7.67 | -0.18
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-16 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 48.07 | 508.39 | 60 | True | -11.93 | 80.12 | DS | MC |  | 0.8 | 0 | 8.47 | -0.2
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-16 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 78.02 | 586.41 | 60 | False | 18.02 | 130.03 | JC | AF |  | 1.3 | 0 | 9.77 | 0.3
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-16 | MURO SPC | 0 | 78.93 | 665.34 | 60 | False | 18.93 | 131.55 | SN |  |  | 1.32 | 0 | 11.09 | 0.32
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-17 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 60 | 725.34 | 60 | True | 0 | 100 | JC |  |  | 1 | 0 | 12.09 | 0
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-22 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 41.47 | 766.81 | 60 | True | -18.53 | 69.12 | JC |  |  | 0.69 | 0 | 12.78 | -0.31
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-22 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 33.03 | 799.84 | 60 | True | -26.97 | 55.05 | CA |  |  | 0.55 | 0 | 13.33 | -0.45
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-22 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 36.88 | 836.72 | 60 | True | -23.12 | 61.47 | AF |  |  | 0.61 | 0 | 13.95 | -0.39
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-22 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 41.65 | 878.37 | 60 | True | -18.35 | 69.42 | MC |  |  | 0.69 | 0 | 14.64 | -0.31
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-22 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 20.55 | 898.92 | 60 | True | -39.45 | 34.25 | MC |  |  | 0.34 | 0 | 14.98 | -0.66
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-22 | AISLACIÓN EXTERIOR | 0 | 67.65 | 966.57 | 60 | False | 7.65 | 112.75 | JC |  |  | 1.13 | 0 | 16.11 | 0.13
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-23 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 22.23 | 988.8 | 30 | True | -7.77 | 74.1 | MC |  |  | 0.37 | 0 | 16.48 | -0.13
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-23 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 6.45 | 995.25 | 30 | True | -23.55 | 21.5 | MC |  |  | 0.11 | 0 | 16.59 | -0.39
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-23 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 71.92 | 1067.17 | 60 | False | 11.92 | 119.87 | SN | DS |  | 1.2 | 0 | 17.79 | 0.2
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-23 | TERCIADO CIELO | 0 | 49.78 | 1116.95 | 30 | False | 19.78 | 165.93 | CA |  |  | 0.83 | 0 | 18.62 | 0.33
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-24 | ASEO | 0 | 40.1 | 1157.05 | 60 | True | -19.9 | 66.83 | PH |  |  | 0.67 | 0 | 19.28 | -0.33
152 | 152-C2-B4E | B4E | 2025-09-24 | SELLOS | 0 | 62.32 | 1219.37 | 60 | False | 2.32 | 103.87 | PH |  |  | 1.04 | 0 | 20.32 | 0.04
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-15 | ARMADO JAULAS | 0 | 40.72 | 40.72 | 60 | True | -19.28 | 67.86 | SN | DS |  | 0.68 | 0 | 0.68 | -0.32
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-15 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 35.58 | 76.3 | 60 | True | -24.42 | 59.31 | SN |  |  | 0.59 | 0 | 1.27 | -0.41
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-15 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 40.73 | 117.03 | 60 | True | -19.27 | 67.89 | MC |  |  | 0.68 | 0 | 1.95 | -0.32
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-15 | RED AGUA POTABLE | 0 | 68 | 185.03 | 60 | False | 8 | 113.33 | JC |  |  | 1.13 | 0 | 3.08 | 0.13
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-15 | REFUERZOS | 0 | 41.02 | 226.05 | 60 | True | -18.98 | 68.36 | JCO |  |  | 0.68 | 0 | 3.77 | -0.32
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-15 | PAVIMENTO SPC | 0 | 24.35 | 250.4 | 60 | True | -35.65 | 40.58 | DS |  |  | 0.41 | 0 | 4.17 | -0.59
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-16 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 23.57 | 273.97 | 60 | True | -36.43 | 39.28 | JA |  |  | 0.39 | 0 | 4.57 | -0.61
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-16 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 48.6 | 322.57 | 60 | True | -11.4 | 81 | AF |  |  | 0.81 | 0 | 5.38 | -0.19
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-16 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 63.45 | 386.02 | 60 | False | 3.45 | 105.75 | SN | PH |  | 1.06 | 0 | 6.43 | 0.06
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-16 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 69.9 | 455.92 | 60 | False | 9.9 | 116.5 | DS | MC |  | 1.16 | 0 | 7.6 | 0.17
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-16 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 65.97 | 521.88 | 60 | False | 5.97 | 109.94 | DS | MC |  | 1.1 | 0 | 8.7 | 0.1
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-17 | FRAGÜE | 0 | 39.07 | 560.95 | 60 | True | -20.93 | 65.11 | DS |  |  | 0.65 | 0 | 9.35 | -0.35
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-22 | ARTEFACTOS SANITARIOS | 0 | 76.55 | 637.5 | 60 | False | 16.55 | 127.58 | JC |  |  | 1.28 | 0 | 10.62 | 0.28
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-22 | MONTAJE DE CIELO | 0 | 20.55 | 658.05 | 60 | True | -39.45 | 34.25 | CA |  |  | 0.34 | 0 | 10.97 | -0.66
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-22 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CIELO Y ALAMBRADO | 0 | 44.82 | 702.87 | 60 | True | -15.18 | 74.69 | MC |  |  | 0.75 | 0 | 11.71 | -0.25
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-22 | CENEFA Y CORNISAS | 0 | 50.62 | 753.48 | 60 | True | -9.38 | 84.36 | AF |  |  | 0.84 | 0 | 12.56 | -0.16
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-22 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 0 | 23.35 | 776.83 | 60 | True | -36.65 | 38.92 | MC |  |  | 0.39 | 0 | 12.95 | -0.61
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-23 | ACCESORIOS DE BAÑO | 0 | 4.62 | 781.45 | 30 | True | -25.38 | 15.39 | MC |  |  | 0.08 | 0 | 13.02 | -0.42
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-23 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | 0 | 26.2 | 807.65 | 30 | True | -3.8 | 87.33 | MC |  |  | 0.44 | 0 | 13.46 | -0.06
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-23 | INST. MAMPARA | 0 | 45.1 | 852.75 | 60 | True | -14.9 | 75.17 | RH |  |  | 0.75 | 0 | 14.21 | -0.25
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-23 | REV. EXTERIOR + SALIDA SVC | 0 | 64.98 | 917.73 | 60 | False | 4.98 | 108.31 | SN | DS |  | 1.08 | 0 | 15.3 | 0.08
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-24 | ASEO | 0 | 51.07 | 968.8 | 60 | True | -8.93 | 85.11 | PH |  |  | 0.85 | 0 | 16.15 | -0.15
153 | 153-C2-B2 | B2 | 2025-09-25 | SELLOS | 0 | 38.87 | 1007.67 | 60 | True | -21.13 | 64.78 | PH |  |  | 0.65 | 0 | 16.79 | -0.35
154 | 154-C2-B2 | B2 | 2025-09-23 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 35.7 | 35.7 | 60 | True | -24.3 | 59.5 | SN | DS |  | 0.6 | 0 | 0.6 | -0.4
154 | 154-C2-B2 | B2 | 2025-09-23 | RED AGUA POTABLE | 0 | 47.45 | 83.15 | 60 | True | -12.55 | 79.08 | JC |  |  | 0.79 | 0 | 1.39 | -0.21
154 | 154-C2-B2 | B2 | 2025-09-23 | REFUERZOS | 0 | 46.32 | 129.47 | 60 | True | -13.68 | 77.19 | JCO |  |  | 0.77 | 0 | 2.16 | -0.23
154 | 154-C2-B2 | B2 | 2025-09-23 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 28.92 | 158.38 | 60 | True | -31.08 | 48.19 | JA |  |  | 0.48 | 0 | 2.64 | -0.52
154 | 154-C2-B2 | B2 | 2025-09-23 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 42.13 | 200.52 | 60 | True | -17.87 | 70.22 | MC |  |  | 0.7 | 0 | 3.34 | -0.3
154 | 154-C2-B2 | B2 | 2025-09-23 | PAVIMENTO SPC | 0 | 49.85 | 250.37 | 60 | True | -10.15 | 83.08 | DS |  |  | 0.83 | 0 | 4.17 | -0.17
154 | 154-C2-B2 | B2 | 2025-09-23 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 50.05 | 300.42 | 60 | True | -9.95 | 83.42 | AF |  |  | 0.83 | 0 | 5.01 | -0.17
154 | 154-C2-B2 | B2 | 2025-09-24 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 81.18 | 381.6 | 60 | False | 21.18 | 135.31 | DS |  |  | 1.35 | 0 | 6.36 | 0.35
154 | 154-C2-B2 | B2 | 2025-09-24 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 77 | 458.6 | 60 | False | 17 | 128.33 | SN | CA |  | 1.28 | 0 | 7.64 | 0.28
154 | 154-C2-B2 | B2 | 2025-09-24 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 63.98 | 522.58 | 60 | False | 3.98 | 106.64 | SN | CA | AF | 1.07 | 0 | 8.71 | 0.07
154 | 154-C2-B2 | B2 | 2025-09-24 | MURO SPC | 0 | 37.15 | 559.73 | 60 | True | -22.85 | 61.92 | SN |  |  | 0.62 | 0 | 9.33 | -0.38
154 | 154-C2-B2 | B2 | 2025-09-24 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 42.82 | 602.55 | 60 | True | -17.18 | 71.36 | JC |  |  | 0.71 | 0 | 10.04 | -0.29
154 | 154-C2-B2 | B2 | 2025-09-25 | FRAGÜE | 0 | 69.57 | 672.12 | 60 | False | 9.57 | 115.94 | DS |  |  | 1.16 | 0 | 11.2 | 0.16
155 | 155-C2-B2E | B2E | 2025-09-23 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 32.83 | 32.83 | 60 | True | -27.17 | 54.72 | SN | DS |  | 0.55 | 0 | 0.55 | -0.45
155 | 155-C2-B2E | B2E | 2025-09-23 | RED AGUA POTABLE | 0 | 48 | 80.83 | 60 | True | -12 | 80 | JC |  |  | 0.8 | 0 | 1.35 | -0.2
155 | 155-C2-B2E | B2E | 2025-09-23 | REFUERZOS | 0 | 42.85 | 123.68 | 60 | True | -17.15 | 71.42 | JCO |  |  | 0.71 | 0 | 2.06 | -0.29
155 | 155-C2-B2E | B2E | 2025-09-23 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 31.6 | 155.28 | 60 | True | -28.4 | 52.67 | JA |  |  | 0.53 | 0 | 2.59 | -0.47
155 | 155-C2-B2E | B2E | 2025-09-23 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 34.93 | 190.22 | 60 | True | -25.07 | 58.22 | MC |  |  | 0.58 | 0 | 3.17 | -0.42
155 | 155-C2-B2E | B2E | 2025-09-23 | PAVIMENTO SPC | 0 | 47.22 | 237.43 | 60 | True | -12.78 | 78.69 | DS |  |  | 0.79 | 0 | 3.96 | -0.21
155 | 155-C2-B2E | B2E | 2025-09-23 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 21.03 | 41.2 | 278.63 | 60 | True | -18.8 | 68.67 | AF |  |  | 0.69 | 0.35 | 4.64 | -0.31
155 | 155-C2-B2E | B2E | 2025-09-24 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 63.57 | 342.2 | 60 | False | 3.57 | 105.94 | SN | CA |  | 1.06 | 0 | 5.7 | 0.06
155 | 155-C2-B2E | B2E | 2025-09-24 | MURO SPC | 0 | 26.63 | 368.83 | 60 | True | -33.37 | 44.39 | SN |  |  | 0.44 | 0 | 6.15 | -0.56
155 | 155-C2-B2E | B2E | 2025-09-24 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 78.5 | 447.33 | 60 | False | 18.5 | 130.83 | AF |  |  | 1.31 | 0 | 7.46 | 0.31
155 | 155-C2-B2E | B2E | 2025-09-24 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 70.98 | 518.32 | 60 | False | 10.98 | 118.31 | DS |  |  | 1.18 | 0 | 8.64 | 0.18
155 | 155-C2-B2E | B2E | 2025-09-24 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 44.28 | 562.6 | 60 | True | -15.72 | 73.81 | JC |  |  | 0.74 | 0 | 9.38 | -0.26
155 | 155-C2-B2E | B2E | 2025-09-25 | ZÓCALOS Y FALDÓN | 0 | 29.73 | 592.33 | 60 | True | -30.27 | 49.56 | SN |  |  | 0.5 | 0 | 9.87 | -0.5
156 | 156-C2-B4E | B4E | 2025-09-22 | ARMADO JAULAS | 0 | 58.62 | 58.62 | 60 | True | -1.38 | 97.69 | CA |  |  | 0.98 | 0 | 0.98 | -0.02
156 | 156-C2-B4E | B4E | 2025-09-23 | REVESTIMIENTO DE MUROS | 0 | 32.92 | 91.53 | 60 | True | -27.08 | 54.86 | SN | DS |  | 0.55 | 0 | 1.53 | -0.45
156 | 156-C2-B4E | B4E | 2025-09-23 | REFUERZOS | 0 | 46.43 | 137.97 | 60 | True | -13.57 | 77.39 | JCO |  |  | 0.77 | 0 | 2.3 | -0.23
156 | 156-C2-B4E | B4E | 2025-09-23 | RED AGUA POTABLE | 0 | 83.92 | 221.88 | 60 | False | 23.92 | 139.86 | JC |  |  | 1.4 | 0 | 3.7 | 0.4
156 | 156-C2-B4E | B4E | 2025-09-23 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | 0 | 51.23 | 273.12 | 60 | True | -8.77 | 85.39 | MC |  |  | 0.85 | 0 | 4.55 | -0.15
156 | 156-C2-B4E | B4E | 2025-09-23 | TRATAMIENTO UNIONES | 0 | 26.42 | 299.53 | 60 | True | -33.58 | 44.03 | JA |  |  | 0.44 | 0 | 4.99 | -0.56
156 | 156-C2-B4E | B4E | 2025-09-23 | PAVIMENTO SPC | 0 | 33.72 | 333.25 | 60 | True | -26.28 | 56.19 | DS |  |  | 0.56 | 0 | 5.55 | -0.44
156 | 156-C2-B4E | B4E | 2025-09-24 | INSTALACIÖN DE TINA/RECEPTÁCULO | 30.62 | 57.53 | 390.78 | 60 | True | -2.47 | 95.89 | AF |  |  | 0.96 | 0.51 | 6.51 | -0.04
156 | 156-C2-B4E | B4E | 2025-09-24 | CERÁMICA LADO TINA/RECEPTÁCULO | 0 | 79.6 | 470.38 | 60 | False | 19.6 | 132.67 | AF |  |  | 1.33 | 0 | 7.84 | 0.33
156 | 156-C2-B4E | B4E | 2025-09-24 | CERÁMICA LADO WC | 0 | 37.67 | 508.05 | 60 | True | -22.33 | 62.78 | DS | MC |  | 0.63 | 0 | 8.47 | -0.37
156 | 156-C2-B4E | B4E | 2025-09-24 | CERÁMICA LADO PUERTA | 0 | 81.38 | 589.43 | 60 | False | 21.38 | 135.64 | DS | MC |  | 1.36 | 0 | 9.82 | 0.36
156 | 156-C2-B4E | B4E | 2025-09-24 | MURO SPC | 0 | 53.53 | 642.97 | 60 | True | -6.47 | 89.22 | SN |  |  | 0.89 | 0 | 10.72 | -0.11
156 | 156-C2-B4E | B4E | 2025-09-25 | RED ALC + PRUEBA | 0 | 67.43 | 710.4 | 60 | False | 7.43 | 112.39 | JC |  |  | 1.12 | 0 | 11.84 | 0.12